PIANO DELLA PERFORMANCE 2021 - 2023

PIANO DEGLI OBIETTIVI

PREMESSA GENERALE

Il Piano della performance, secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, lettera a) del decreto 150/2009, è un documento programmatico con orizzonte temporale triennale, adottato in stretta coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. Dà compimento alla fase programmatoria del Ciclo di gestione della performance di cui all'art. 4 del decreto sopra citato.

La finalità del Piano è quella di individuare gli obiettivi strategici dell'ente e quelli operativi, collegati ad ogni obiettivo strategico; definire gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché assegnare ad ogni obiettivo delle risorse.

Attraverso il Piano il Comune rende partecipe la cittadinanza degli obiettivi che l'ente si è dato, garantendo trasparenza e ampia diffusione presso i soggetti amministrati. I cittadini potranno verificare e misurare non solo la coerenza e l'efficacia delle scelte operate dall'amministrazione e la rispondenza di tali scelte ai principi e valori ispiratori degli impegni assunti, ma anche l'operato dei dipendenti, i quali sono valutati (anche ai fini dell'erogazione degli strumenti di premialità, oltre che ai fini della crescita professionale individuale) sulla base del raggiungimento degli obiettivi inseriti nel Piano.

Il Piano riporta, quindi, il percorso che, dagli “Indirizzi Generali di Governo”, passa alla maggior parte degli obiettivi strategici fissati  nel D.U.P. e i relativi piani operativi (obiettivi di gestione assegnati ai responsabili dei servizi), ai quali sono collegati gli indicatori volti alla misurazione dei risultati raggiunti.

Gli obiettivi strategici vengono, pertanto, declinati in obiettivi operativi, a cui corrispondono le azioni pratiche finalizzate alla loro realizzazione. Ciascuna azione, assegnata ad uno o più centri di costo di gestione, facente capo ad un responsabile, sarà misurata da un indicatore, che esprime, secondo l'unità di misura più idonea (giorni, data, percentuale, numero, ecc.), un valore teso a dimostrare il suo stato di realizzo.

Gli obiettivi, sia strategici che operativi, sono pesati in ragione della loro importanza e/o della loro complessità e/o priorità.

Inoltre a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che ha modificato, tra l'altro, la legge n. 190/2012, novellando il comma 8 dell'art. 1 di tale legge, il Piano Triennale della Performance, oltre che essere coerente con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, deve ora anche recepire gli obiettivi strategici definiti dall'amministrazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Pertanto, per i Comuni, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza devono diventare contenuto del Documento Unico di Programmazione e del Piano Integrato della Performance e Piano Risorse e Obiettivi.

PRINCIPI GENERALI

Il presente Piano è stato definito secondo principi generali di contenuto, i quali stabiliscono che il Piano deve essere:

      - Predefinito: i contenuti devono essere definiti e trattati con ragionevole approfondimento;

- Chiaro: il Piano deve essere di facile lettura poiché diversi sono i destinatari delle informazioni;

- Coerente: i contenuti del Piano devono essere coerenti con il contesto di riferimento (coerenza esterna) e con gli strumenti e le risorse (umane, strumentali, finanziarie) disponibili (coerenza interna). Il rispetto del principio della coerenza rende il Piano attuabile;

- Veritiero: i contenuti del Piano devono corrispondere alla realtà;

- Trasparente: il Piano deve essere diffuso tra gli utilizzatori, reso disponibile ed essere di facile accesso anche via web;

- Legittimo e legale: il Piano ha valore legale ed è elaborato nel rispetto delle leggi vigenti;

- Integrato all'aspetto finanziario: il Piano deve essere raccordato con i documenti di programmazione e con i budget economici e finanziari. A tal proposito l'art. 10 e. 1 del 150/2009 specifica che il Piano è da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;

- Integrato con gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione, così come previsto dal  PTPCT;

- Qualificante: il gruppo di lavoro che coordina le fasi del processo di predisposizione del Piano ed elabora il documento deve avere competenze di pianificazione e controllo;

- Formalizzato: il Piano deve essere formalizzato (supporto cartaceo e informatico) al fine di essere approvato, con atto formale, comunicato, diffuso, attuato;

- Confrontabile e flessibile: la struttura del Piano dovrà permettere il confronto negli anni del documento e il confronto del Piano con la Relazione delle performance;

- Pluriennale, annuale e persino infrannuale nel caso di sua revisione consiliare: l'arco temporale di riferimento è il triennio, con scomposizione in obiettivi annuali, secondo una logica di scorrimento e con la flessibilità di poter essere adeguato in ogni momento durante l'anno.

I principi di processo sono principi generali attinenti il processo di definizione ed elaborazione del Piano.

Secondo tali principi, il Piano deve seguire un processo:

- Predefinito: devono essere predefiniti le fasi, i tempi e le modalità per la correzione in corso d'opera, con limite suggerito del 30 settembre di ciascun anno;

- Definito nei ruoli: devono essere individuati gli attori coinvolti (vertici politici, management, organi di staff) e loro ruoli;

- Coerente: ciascuna fase deve essere coerente e collegata con le altre e vi deve essere coerenza fra obiettivo e oggetto di analisi;

- Partecipato: devono essere coinvolti i portatori di interesse interni (struttura organizzativa) ed esterni (utenti, cittadinanza, associazioni di categoria, ecc.);

- Integrato al processo di programmazione economico-finanziaria e al processo di pianificazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

PROGRAMMA DI MANDATO E SEZIONE STRATEGIA DEL DUP

In data 26 maggio 2019 si sono svolte le elezioni amministrative per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.

L'Amministrazione  ha delineato il suo programma amministrativo per il  quinquennio 2019 – 2024 nelle “ linea programmatiche di mandato” allegate  alla deliberazione consiliare n. 8 del 10.6.2019 e riportate nel documento unico di programmazione  semplificato (DUPS)  allegata al bilancio di previsione esercizio finanziario 2020-2022 approvato con deliberazione consiliare n. 6 dell’11 marzo 2020.

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 25 maggio 2016. n. 97 che ha modificalo, tra l'altro, la legge n. 190/2012, novellando il comma 8 dell'art. 1 di tale legge, il Piano Triennale della Performance, oltre che essere coerente con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, deve ora anche recepire gli obiettivi strategici definiti dall'amministrazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Infatti il nuovo comma 8 della legge n. 190/2012 ora dispone: "L'organo di Indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione".

L'Amministrazione Comunale di Pianezze, con delibera di Giunta n. 15 del 29 marzo 2021, ha approvato il Piano triennale di  prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.C.T) 2021-2023.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Il principio contabile contenuto nell'allegato 12 del DPCM del 28 dicembre 2011 adottato ai sensi del D.Lgs 118/2011 e D.Lgs 126/2014 definisce il piano esecutivo di gestione (PEG) quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo interattivo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente.

II PEG rappresenta, quindi, lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e i Responsabili di Area. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;

- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;

- ha natura previsionale e finanziaria;

- ha  contenuto programmatico e contabile;

- può  contenere dati di natura extracontabile;

- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;

- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;

- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

Nell’ambito del processo di semplificazione della Pubblica Amministrazione la legge 213/2012 ha stabilito che il piano dettagliato degli obiettivi (PDO) ed il piano della performance siano unificati organicamente in un unico documento denominato Piano Esecutivo di gestione (PEG)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  2021-2023

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nella sezione operativa del  DUP sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli Responsabili di Area per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma.

Gli "obiettivi di gestione" costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio. Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere.

La struttura del PEG è stata predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile. In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. Al termine dell'esercizio oggetto di programmazione, sulla base delle azioni strategiche e degli obiettivi descritti nel presente documento (ed eventualmente aggiornati/ integrati nel corso dell'anno) si avvierà la fase di rilevazione dei risultati da cui scaturiranno i documenti di rendicontazione delle performance organizzativa ed individuali, che costituiranno a loro volta la base per il sistema di valutazione. La sintesi dei documenti di rendicontazione confluirà nella Relazione sulla performance, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 150/2009 per la misurazione e la valutazione della performance.

Il presente Piano Esecutivo di Gestione  quindi :

- costituisce lo strumento con cui si guida la relazione tra l'organo esecutivo ed i Responsabili dei servizi, costituendo il  presupposto  del  ciclo  del   controllo  di   gestione   e  del   ciclo  di   gestione  della   performance  per  l'anno  2021,  in seguito all'approvazione del DUP 2021/2023 e del Bilancio di Previsione  2021 -  2023 approvato con DCC n. 9 del 16 marzo 2021.

- viene adottato dalla Giunta  ai sensi dell’art. 169 del  D.Lgs. n. 267/2000 che in coerenza con il bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio determina gli obiettivi di gestione e assegna  le risorse ai responsabili dei servizi;

- Individua gli obiettivi di rilievo dell’Amministrazione comunali e riportati nelle seguenti sezioni:

I Obiettivi  strategici: finalizzati  all’attuazione  dei programmi dell’Amministrazione;

II Obiettivi collegati al Piano anticorruzione e obiettivi trasversali;

III Obiettivi settoriali di area: finalizzati alla realizzazione di programmi ritenuti prioritari per l’anno  2021;

IV  Obiettivi/progetti anche di mantenimento  (art. 67, comma 5, lettera b CCNL 21 maggio 2018) per l’anno 2021;

Ad ogni obiettivo sono assegnate le risorse umane, strumentali e - se necessarie – finanziarie.

Sezione  I

OBIETTIVI  STRATEGICI: FINALIZZATI  ALL’ATTUAZIONE  DEI

PROGRAMMI DELL’AMMINISTRAZIONE

Partendo dal programma di governo 2019-2024, articolato in 5 punti, sono stati individuati i seguenti  indirizzi strategici che rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si intende sviluppare l'azione dell'ente  nel corso del quinquennio

| Punti del programma di mandato |  | Indirizzi strategici |
| --- | --- | --- |
| 1 | Legalità e Trasparenza | Garantire la legalità e la massima trasparenza amministrativa |
| 2 | Promozione della Persona | Sviluppare occasioni di interazione sociale, per sconfiggere la tendenza all’isolamento |
| 3 | Gestione del Territorio e dell’ Ambiente | Sostenere uno sviluppo armonico “a misura d’uomo” del territorio e attuare politiche di rispetto dell’ambiente |
| 4 | Le opere pubbliche | Garantire maggiore sicurezza ai cittadini |
| 5 | Le attività agricole, artigianali, industriali e commerciali | Valorizzare il territorio e i prodotti locali |

Dagli indirizzi strategici sono  individuati gli obiettivi  strategici e le corrispondenti missioni di bilancio a cui tali obiettivi si ricollegano:

| INDIRIZZO STRATEGICO |  | OBIETTIVO STRATEGICO |  | MISSIONI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Legalità e massima trasparenza amministrativa |  | 1.1 Garantire la legalità e la massima trasparenza dei processi in attuazione di quanto previsto dal PTPCT |  | M.01:istituzionali, generali e di gestione |
|  |  | 1.2 Assicurare il collegamento tra gli obiettivi del piano Performance e il PTPCT |  |  |
| 2. Sviluppo occasioni di interazioni e sviluppo della persona |  | 2.1 Valorizzare o creare nuovi spazi di aggregazione |  | M. 12: “ Diritti sociali, politiche sociali famiglia” M.04: “Istruzione e diritto allo studio” M. 05: “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” M. 06: “Politiche giovanili Sport e tempo libero” M. 15: “Politica del lavoro e la formazione professionale” |
|  |  | 2.2 Promuovere attività di incontro tra generazioni attraverso anche il sostegno del terzo settore |  |  |
|  |  | 2.3 Garantire lo sviluppo armonico della persona garantendo i servizi assistenziali essenziali, l’istruzione, la cultura e lo sport |  |  |
| 3. Sostenere uno sviluppo armonico “a misura d’uomo” del territorio e attuare politiche di rispetto dell’ambiente |  | 3.1 Adozione di tutti gli strumenti urbanistici atti a garantire le esigenze del cittadino in un ottica di “risparmio del suolo” |  | M.08: “Assetto del territorio ed edilizia abitativa” |
|  |  | 3.2 Sviluppo della differenziazione del rifiuto |  | M. 09: “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” |
|  |  | 3.3 Sviluppo e incentivazione del risparmio energetico |  |  |
| 4. Garantire maggiore sicurezza ai cittadini |  | 4.1 Manutenzione ordinaria delle strade e sue pertinenze (marciapiedi, segnaletica ecc.) |  | M. 10 : “Trasporti e diritto alla mobilità” |
|  |  | 4.2 Manutenzione straordinaria strade comunali |  |  |
|  |  | 4.3 Garantire un maggiore controllo della sicurezza pubblica |  | M 03 : “Ordine pubblico e sicurezza” M 11:“ Soccorso civile” |
| 5. Valorizzare il territorio e i prodotti locali | 5.1. Attuazione di politiche atte a garantire il sostegno all’agricoltura e alle attività artigiane/industriali/commerciali del territorio |  | M. 14: “Sviluppo economico e competitività” M. 16: “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca” |  |

II – Sezione

OBIETTIVI  COLLEGATI AL PIANO ANTICORRUZIONE

E

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVI  COLLEGATI AL PIANO ANTICORRUZIONE

| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE |  | RISULTATI ATTESI |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Garantire la legalità e la massima trasparenza dei processi in attuazioni di quanto previsto dal PTPCT |  | Corretta attivazione delle procedure secondo le indicazioni normative e regolamentari |  |
| OBIETTIVO OPERATIVO 1: Verifica della sostenibilità delle misure previste nel P.T.P.C.T Obiettivo trasversale |  |  |  |
| Lavoro agile | X Obiettivo realizzabile in smart working - Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working - Obiettivo NON realizzabile in smart working |  |  |
|  | Descrizione | Tempi di realizzazione |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Corretta gestione del P.T.P.C.T Verifica della sostenibilità delle misure Modifica del Piano | Entro settembre monitoraggio e verifica sostenibilità delle misure Entro ottobre eventuale modifica del Piano |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso |  |
|  | Tempo | Si/No rispetto termini |  |
|  | Fase 1 | 40 % |  |
|  | Fase 2 | 30 % |  |
|  | Fase 3 | 30 % |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE |  | RISULTATI ATTESI |  |
| 1.1. Garantire la legalità e la massima trasparenza dei processi in attuazioni a quanto previsto dal PTPCT |  | Rispetto delle norma in materia di trasparenza amministrativa |  |
| OBIETTIVO OPERATIVO 2: Pubblicazione/verifica della corretta pubblicazione dei dati oggetto di attestazione dell’OIV Obiettivo trasversale |  |  |  |
| Lavoro agile | X Obiettivo realizzabile in smart working - Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working - Obiettivo NON realizzabile in smart working |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione |  |
|  | Ogni Responsabile dovrà verifica per quanto di competenza la corretta pubblicazione dei dati oggetto di attestazione dell’OIV | Entro i termini previsti dalla determinazione dell’ANAC |  |
|  | Acquisizione certificazione OIV e pubblicazione nel sito istituzionale | Entro i termini previsti dalla determinazione dell’ANAC |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso e pesatura |  |
|  | Fase 1: Correttezza dei dati pubblicati | Pesatura 90% rispetto ai dati |  |
|  | Fase 2: pubblicazione certificazione OIV entro i termini | 10% |  |
|  |  | Fattore di riduzione Riduzione del 100% per singola voce in caso mancata e/o parziale pubblicazione dei dati per ogni singola sezione |  |

| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE |  |  | RISULTATI ATTESI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 Assicurare il collegamento tra gli obiettivi del piano Performance e il PTPCT |  |  | Corretto comportamento del personale e/o collaboratori |
| OBIETTIVO OPERATIVO 1: Revisione del Codice di comportamento dei dipendenti e collaboratori in attuazione alla nuove linee guida ANAC. Obiettivo trasversale |  |  |  |
| Lavoro agile |  | - Obiettivo realizzabile in smart working X Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working - Obiettivo NON realizzabile in smart working |  |
|  | Descrizione |  | Tempi di realizzazione |
|  | Incontro RPTC, Responsabile Area e personale dipendente la presentazione bozza di regolamento e analisi eventuali osservazioni Approvazione da parte delle Giunta di una prima bozza da sottoporre a procedura di partecipazione |  | Entro il 30 novembre 2021 Entro dicembre 2021 |
|  | Pubblicazione avviso per eventuali osservazioni |  | Entro 10 giorni dall’approvazione della bozza |
|  | Richiesta parere OIV e approvazione definitiva |  | Entro 40 giorni dalla pubblicazione dell’avviso |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione |  | Risultato atteso e pesatura |
|  | Tempo |  | Si/No rispetto termini |
|  | Fase 1 |  | 60% |
|  | Fase 2 |  | 20% |
|  | Fase 3 |  | 20% |
|  |  |  | Fattore di riduzione Riduzione del 1% per ogni giorno di ritardo per ogni singola fase |

| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE |  | RISULTATI ATTESI |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Garantire la legalità e la massima trasparenza dei processi in attuazioni a quanto previsto dal PTPCT |  | Rispetto regolamenti e norme contrattuali in materia assenze/presenza |
| OBIETTIVO 3: Verifica presenze/assenze del personale Obiettivo trasversale |  |  |
| Lavoro agile | X Obiettivo realizzabile in smart working - Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working - Obiettivo NON realizzabile in smart working |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione |
|  | Verifica dei cartellini presenza dei cedolini ed il rispetto dell'orario di lavoro/ferie/congedi e dei report sull’attività lavorativa in smart working | Ogni tre mesi (Aprile- Luglio-Ottobre- Gennaio) |
|  | Comunicazione al RPCT | Ogni tre mesi (Aprile-Luglio-Ottobre- Gennaio) |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione Numero posizioni verificate | Risultato atteso 100% delle posizione da verificare entro le scadenze previste |

| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE |  | RISULTATI ATTESI |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Legalità e massima trasparenza amministrativa |  | Attuare il processo di trasformazione dei servizi verso il formato digitale (D.lgs n. 76/2020) |  |
| OBIETTIVO 3: Digitalizzazione di alcuni servizi per accedere a informazioni on line e/o al pagamento anche mediante piattaforma PagoPA Obiettivo trasversale |  |  |  |
| Lavoro agile | X Obiettivo realizzabile in smart working - Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working - Obiettivo NON realizzabile in smart working |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione |  |
|  | 1) potenziamento piattaforma per il pagamento di servizi e incremento pagamento di ulteriore servizi mediante portale “PagoPa” come identificati nella tabelle tassonomica inviata alla Regione Veneto | Entro il 31 dicembre 2021 |  |
|  | 2) formazione di tutto il personale interno sulle nuove modalità di gestione pagamenti e istanze on line | Entro il 31 ottobre 2021 |  |
|  | 3 ) - Individuazione da parte di ciascun area di alcune istanze e processi da gestire digitalmente; - attivazione gestione istanze individuate in modalità digitale | Entro il 31 dicembre 2021 |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso/indicatore | Peso dell’indicatore |
|  | Quantità | 1) Attivazione pagamento on line di almeno il 70% dei servizi di cui al punto 1 | 40% |
|  |  | 2) Tutto il personale interno del comune | 20% |
|  |  | 3) Attivazione di almeno n. 2 procedura per area | 40% |
|  | Qualità del servizio | Fattore di riduzione: percentuale di riduzione rispetto a numero di adempimenti non effettuati entro il termine o al numero di personale che non ha partecipato ai corsi di formazione, senza giustificati motivi Fattore di riduzione: riduzione del 20% nel caso delle rilevazione di un gradimento del servizio non sufficiente |  |

Sezione  III

OBIETTIVI  SETTORIALI DI AREE PER L’ANNO 2020

AREA CONTABILE/AMMINISTRATIVA

OBIETTIVI  SETTORIALI  DI AREA  ED INDIVIDUALI

RESPONSABILE: BIZZOTTO dott. Carlo

(nomina: decreto del Sindaco n.  6/2019)

REFERENTE POLITICO  :

- VENDRAMIN Luca      - Sindaco

  - GUADAGNINI Dario   -  Assessore al bilancio, programmazione finanziaria  e tributi

  - FRISON BERTILLA       - Assessore sociale, sanità, cultura e biblioteca

SERVIZI COMPRESI NELL’AREA

  - rapporti con associazioni

- pubblica istruzione, servizi e  manifestazioni culturali

  - biblioteca civica

- protocollo, albo pretorio, relazioni  con il  pubblico

  - servizi finanziari

- trattamento economico del personale dipendente

- adempimenti previdenziali e fiscali   di  collaboratori esterni

  - contabilità economica ed I.V.A.

  - economato e cancelleria per uffici comunali

- strumentazione  informatica hardware degli uffici

  - segreteria

  - contratti

- assunzioni e trattamento giuridico del  personale

- servizi demografici

- toponomastica

- sociale

- polizia mortuaria

- concessioni cimiteriali

RISORSE FINANZIARIE  ASSEGNATE  allegato A

RISORSE UMANE ASSEGNATE ALLA DI APPROVAZIONE DEL PEG DEFINITIVO

| ATTIVITA’ GESTIONALI Cat. |  | Profilo |  | nome | Tipo di rapporto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 -ec. 2 |  | Istruttore Direttivo Amministrativo |  | SCALCO Maria Grazia | Lavoro dipendente di ruolo Full- time 36/36 |
| C1 -ec. 6 | Istruttore Amministrativo |  | SARTO Valentina |  | Lavoro dipendente di ruolo Full- time 36/36 |
| B3 – ec. 7 | Collaboratore Amministrativo |  | PARISON Enrica |  | Lavoro dipendente di ruolo Part- time 18/36 (sino al 31 maggio 2021) |

CONTABILITA' E BILANCIO

- Redazione Bilancio di Previsione e Rendiconto della gestione secondo le regole della Contabilità – armonizzata

- Monitoraggio patto di stabilità e flussi di cassa

- Assunzione di mezzi finanziari

- Accertamenti economie

- Gestione residui di mutui

- Fornitura beni e servizi ad uso degli uffici comunali: eventuale attivazione e gestione delle Convenzioni con il Ministero del Tesoro, tramite acquisti in rete P.A e mercato elettronico P.A.

- Attivazione ordinativo informatico locale (mandati e reversali)

- Trattamento economico del personale

- Attività fiscale  (I.V.A.)

- Inserimento modulistica aggiornata sul sito informatico

- Gestione sistema di interscambio informatico di dati tra uffici comunali e dematerializzazione del cartaceo

ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA

- Gestione dei rapporti con la Direzione Didattica di Marostica e con le insegnanti delle scuole di Pianezze

- Gestione delle rette dei servizi di mensa e trasporto scolastico e conseguenti adempimenti;

- Sorveglianza in prossimità delle scuole (Nonni vigili);

- Gestione pratiche per assegnazione contributo regionale “Buono libri di testo”;

- Organizzazione di manifestazioni varie (teatrali, musicali ecc.) per promuovere e accrescere la cultura  della popolazione (convegni,  iniziative culturali, tradizionali e sociali);

- Gestione del servizio di prestito bibliotecario e interbibliotecario;

SEGRETERIA, PERSONALE, MANIFESTAZIONI

- Assistenza agli organi istituzionali e segreteria del Sindaco;

- Segreteria e affari generali

- Attività negoziale dei servizi di pertinenza (compresa la stipulazione del contratto);

- Costante aggiornamento dati nel sito informatico

- Organizzazione manifestazioni varie tradizionali, sportive e sociali

- Trattamento giuridico del personale

RELAZIONI CON IL PUBBLICO

- Collaborazione Comune – Cittadino

SERVIZI DEMOGRAFICI

- Servizi demografici, leva ed elettorale;

- Toponomastica

- Statistica;

- Servizi cimiteriali (adempimenti amministrativi);

SERVIZI SOCIALI

- Gestione dei servizi: Interventi sociali a soggetti bisognosi assistenza domiciliare, soggiorni climatici in sinergia con  Comune di Marostica.

OBIETTIVI OPERATIVI

- CONTABILITA' E BILANCIO

| PROGRAMMA DI MANDATO: 1 Legalità e trasparenza |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZO STRATEGICO: : 1. Legalità e massima trasparenza amministrativa |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO |  |  |  | RISULTATI ATTESI |  |
| 1.1 Garantire la legalità e la massima trasparenza dei processi in attuazioni a quanto previsto dal PTPCT |  |  |  | Gestione dei servizi e affidamento incarichi nel rispetto delle norme in materia |  |
| OBIETTIVI OPERATIVI |  |  |  |  |  |
| Obiettivo 1.: Certificazione Fondo Funzioni Fondamentali 2020 (art. 39 D.L. 104/2020). Periodo di riferimento anno 2021 |  |  |  |  |  |
| Responsabile dell’Area: Dott. Bizzotto Carlo |  |  | Assegnazione obiettivo: Bizzotto Carlo |  |  |
| Lavoro agile | X Obiettivo realizzabile in smart working - Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working - Obiettivo NON realizzabile in smart working |  |  |  |  |
|  | Descrizione | Tempi di realizzazione |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | 1. Compilazione della certificazione mediante applicativo web ministeriale | 20.05.2021 |  |  |  |
|  | 2. Invio della certificazione firmata dal sindaco, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione | 31.05.2021 |  |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso/indicatore |  |  | Peso dell’indicatore |
|  | Tempo | Si/No rispetto dei termini Fattore di riduzione: Entro il limite massimo di 20 giorni riduzione in una percentuale proporzionale al ritardo per ogni singola fase |  |  | Fase 1 - 70% |
|  |  |  |  |  | Fase 2 - 30% |

- SETTORE ISTRUZIONE PUBBLICA, SERVIZIO BIBLIOTECARIO, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO

| PROGRAMMA DI MANDATO: 2. Promozione della Persona |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZO STRATEGICO: 2. Sviluppo occasione di interazione e sviluppo della attività rivolta alla persona |  |  |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO |  | RISULTATI ATTESI |  |
| 2.3 Fornire strumenti per lo sviluppo armonico della persona, garantendo i servizi assistenziali essenziali, l’istruzione, la cultura e lo sport |  | Mantenere gli standard dei servizi scolastici e gestire l’emergenza dovuta all’epidemia di Covicd-19. |  |
| Obiettivi operativi |  |  |  |
| Obiettivo 1 : Corretta gestione dei servizi scolastici di mensa e trasporto, con riferimento anche agli effetti e alle conseguenze derivanti dal permanere dello stato di emergenza sanitaria a causa dell’epidemia di Covid-19 Periodo di riferimento anno 2021 |  |  |  |
| Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo |  | Assegnazione obiettivo: Sarto Valentina |  |
| Lavoro agile | X Obiettivo realizzabile in smart working - Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working - Obiettivo NON realizzabile in smart working |  |  |
|  | Descrizione | Tempi di realizzazione |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | 1 Predisposizione prospetti per il pagamento rette servizio scuola dell’Infanzia e primaria e invio comunicazione mediante portale | Periodo 1 gennaio 2021 – 30 giugno 2021 |  |
|  | 2. - Gestione pagamenti mediante portale PagoPA e assistenza all’Utenza per il pagamento on line; - verifica di eventuali ritardi nel pagamento I rata gennaio- giugno | Entro il 31 dicembre 2021 |  |
|  | 3. Predisposizione dei prospetti con le tariffe aggiornate per i servizi di mensa e trasporto della Scuola dell’Infanzia, di mensa per la Scuola Primaria e del trasporto per le Scuole Primaria e Secondaria di 1° Grado | Entro il 31 dicembre 2021 |  |
|  | 4. Rapporti con l’utenza e soluzione delle problematiche | Entro il 31 dicembre 2021 |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso | Peso dell’indicatore |
|  | Tempo | Si/no rispetto dei termini Fattore di riduzione Entro il limite massimo di 20 giorni riduzione in una percentuale proporzionale al ritardo per ogni singola fase | Fase 1 - 30% |
|  |  |  | Fase 2 - 40% |
|  |  |  | Fase 3 - 20% |
|  | Qualità del servizio | Richieste particolari pervenuti e soluzione operate Fattore di riduzione riduzione proporzionale in caso di disservizi lamentati dall’utenza e riscontati come fondati dal Segretario Comunale | Fase 4 - 10% |

| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO |  |  | RISULTATI ATTESI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 Fornire strumenti per lo sviluppo armonico della persona, garantendo i servizi assistenziali essenziali, l’istruzione, la cultura e lo sport. |  |  | Gestire il servizio bibliotecario |  |  |
| Obiettivo 2. Adeguamento al nuovo appalto aggiudicato dalla Provincia di Vicenza per i Servizi centralizzati della Rete delle Biblioteche Vicentine per il periodo 31.01.2020 - 31.01.2023 per le biblioteche della Rete Bibliotecaria Vicentina Periodo di riferimento 2020 - 2023 |  |  |  |  |  |
| Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo |  |  |  | Assegnazione obiettivo: Sarto Valentina |  |
| Lavoro agile | - Obiettivo realizzabile in smart working - Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working X Obiettivo NON realizzabile in smart working |  |  |  |  |
|  | Descrizione |  | Tempi di realizzazione |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | 1. Partecipazione alle riunioni di bacino per l’acquisto coordinato di libri. |  | Di volta in volta, quando vergono convocati gli incontri |  |  |
|  | 2. Acquisto libri per intero importo impegnato |  | Entro il 31 dicembre di ogni anno |  |  |
|  | 3. Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso la predisposizione di un questionario |  | Entro il 31 dicembre di ogni anno |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione |  | Risultato atteso/indicatore |  | Peso dell’indicatore |
|  | Gradimento dell’utenza |  | Verifica positivo riscontro dell’utenza |  | 40 % |
|  | Partecipazione riunioni |  | Numero partecipazione riunioni/ riunioni convocate Fattore di riduzione: riduzione in percentuali mancato partecipazione senza motivo |  | Fase 2 - 10% |
|  | Libri acquistati |  | Entro il 31 dicembre devono essere acquistati libri per l’intero importo impegnato (€ 2.000,00) valore Fattore di riduzione: riduzione in una percentuale proporzionale al mancato acquisto |  | Fase 3 – 50% |
| Obiettivo 3: Gestione del servizio bibliotecario Periodo di riferimento anno 2021 |  |  |  |  |  |
| Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo |  | Assegnazione obiettivo: Sarto Valentina |  |  |  |
| Lavoro agile | - Obiettivo realizzabile in smart working - Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working X Obiettivo NON realizzabile in smart working |  |  |  |  |
|  | Descrizione | Tempi di realizzazione |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | 1. catalogazione di n. 250 libri, acquistati con contributi ministeriali | 50% entro il 30 giugno 2021 50% entro il 31 dicembre 2021 |  |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso/indicatore |  |  | Peso dell’indicatore |
|  | Tempo e quantità | Si/No rispetto dei termini e percentuali libri da catalogare Fattore di riduzione: riduzione in una percentuale proporzionale al numero dei libri non catalogati entro i termini |  |  | Fase 1 - 70% |
|  | Qualità del servizio | riscontro gradimento del servizio superiore alla sufficienza Fattore di riduzione: riduzione del 50% nel caso delle rilevazione di un gradimento del servizio sufficiente |  |  | 30% |
|  | Utenti soddisfatti/utenti compilatori questionario |  |  |  |  |

| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO |  |  |  |  | RISULTATI ATTESI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 Fornire strumenti per lo sviluppo armonico della persona, garantendo i servizi assistenziali essenziali, l’istruzione, la cultura e lo sport |  |  |  |  | Creare spazi aggregativi per i bambini nel periodo estivo attraverso attività ludiche/ricreative - mese di luglio 2021 |  |  |  |
| Obiettivi operativi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiettivo 4.: Organizzazione del Centro Estivo Periodo di riferimento 2020-2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo |  |  |  | Assegnazione obiettivo: Sarto Valentina |  |  |  |  |
| Lavoro agile | □ Obiettivo realizzabile in smart working X Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working - Obiettivo NON realizzabile in smart working |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Descrizione |  | Tempi di realizzazione |  |  |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | 1. Pubblicazione avviso di interesse e redazione capitolato |  | Entro il 31 maggio |  |  |  |  |  |
|  | 2. Selezione ditta |  | Entro il 18 giugno |  |  |  |  |  |
|  | 3. Selezione dei partner per attività collaterali (ristorazione ecc.) |  | Entro il 30 giugno |  |  |  |  |  |
|  | 4. Richiesta autorizzazione sanitaria all’ASL |  | Entro il 31 maggio (se dovuta) |  |  |  |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione |  | Risultato atteso/indicatore |  |  |  | Peso dell’indicatore |  |
|  | Tempo |  | Si/no rispetto dei termini previsti per ogni singola fase Fattore di riduzione: Entro il limite massimo di 10 giorni riduzione in una percentuale proporzionale al ritardo |  |  |  | Fase 1 - 20 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fase 2 - 20 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 - 20 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fase 4 - 10% |  |
|  | Qualità del servizio |  | 100% gradimento del servizio rilevato mediante questionario superiore alla sufficienza Fattore di riduzione: riduzione del 50% nel caso delle rilevazione di un gradimento sufficiente ed imputabile al mancato controllo sull’esecuzione dell’appalto (in caso di scorretta esecuzione la corretta vigilanza può essere riscontrata a mezzo lettere di contestazione etc.) |  |  |  | 30% |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO |  |  |  |  | RISULTATI ATTESI |  |  |  |
| 2.3 Fornire strumenti per lo sviluppo armonico della persona, garantendo i servizi assistenziali essenziali, l’istruzione, la cultura e lo sport |  |  |  |  | Creare momenti di interazione sociale mediante l’organizzazione di feste/manifestazioni teatrali/intrattenimenti vari |  |  |  |
| Obiettivi operativi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo |  |  |  |  | Assegnazione obiettivo: Sarto Valentina Scalco Maria Grazia |  |  |  |
| OBIETTIVO 5: Attività di sostegno del terzo settore Approvazione convenzioni con associazioni locali per attività di sostegno all’amministrazione nell’organizzazione di manifestazioni promosse dal comune Periodo di riferimento 2020-2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lavoro agile |  | X Obiettivo realizzabile in smart working - Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working - Obiettivo NON realizzabile in smart working |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Descrizione |  |  |  | Tempi di realizzazione |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo |  | 1. Pubblicazione bando |  |  |  | 20 giorni prima dell’evento |  |  |
|  |  | 2. Esame domande e sottoscrizione convenzione |  |  |  | 10 giorni prima dell’evento |  |  |
|  |  | 3. Assegnazione contributo |  |  |  | Entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto di ogni singola manifestazione |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo |  | Descrizione |  |  |  | Risultato atteso/indicatore |  | Peso dell’indicatore |
|  |  | Tempo |  |  |  | Si/No rispetto i termini |  | Fase 1 – 20% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 2 - 30% |
|  |  | Percentuale contributi assegnati in base a bandi/avvisi pubblicati |  |  |  | Si/No erogazione contributo Fattore di riduzione 100% in caso di mancata erogazione del contributo entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto |  | Fase 3 - 50% |

- SETTORE UFFICI DEMOGRAFICI

| PROGRAMMA DI MANDATO: : 1. Legalità e trasparenza |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZO STRATEGICO: 1. Garantire la legalità e la massima trasparenza amministrativa |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO |  |  |  | RISULTATI ATTESI |  |  |
| 1.1 Garantire la legalità e la massima trasparenza amministrativa di tutti i processi |  |  |  | Corretta attivazione delle procedure secondo le indicazioni normative |  |  |
| Obiettivi operativi |  |  |  |  |  |  |
| Obiettivo 1: Gestione consultazioni elettorali previste nel triennio Periodo di riferimento anno 2020 – 2021- 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo |  | Assegnazione obiettivo: Sarto Valentina |  |  |  |  |
| Lavoro Agile | - Obiettivo realizzabile in smart working - Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working X Obiettivo NON realizzabile in smart working |  |  |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione |  |  |  |  |
|  | Istituzione ufficio elettorale | Entro i termini previsti dalla legge e/o dalle circolari della Prefettura |  |  |  |  |
|  | Ricezione liste |  |  |  |  |  |
|  | Revisione straordinaria |  |  |  |  |  |
|  | Nomina scrutatori |  |  |  |  |  |
|  | Invio dei dati elettorale in forma telematica, a seguito del corretto svolgimento di tutte le attività elettorali |  |  |  |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso/indicatore |  |  | Peso dell’indicatore |  |
|  | Tempo | Si/No rispetto dei termini previsti per ogni singola fase Fattore di riduzione: Entro il limite massimo di 5 giorni riduzione in una percentuale proporzionale al ritardo 100 % |  |  | Fase 1 - 25% |  |
|  |  |  |  |  | Fase 2 - 15% |  |
|  |  |  |  |  | Fase 3 - 20% |  |
|  |  |  |  |  | Fase 4 - 30% |  |
|  |  |  |  |  | Fase 5 - 10 % |  |
|  | Qualità del servizio | In caso di ricorsi/violazioni sostanziali imputabili all’ufficio, in base ad un riscontro di fondatezza fatto dal segretario, l’obiettivo si intende non realizzato o ridotta la percentuale di raggiungimento in base alla gravità dell’inadempimento |  |  |  |  |
| OBIETTIVO 2: Gestione procedure censimento generale Periodo di riferimento 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo |  |  | Assegnazione obiettivo: Sarto Valentina |  |  |  |
| Lavoro agile | - Obiettivo realizzabile in smart working X Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working - Obiettivo NON realizzabile in smart working |  |  |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione |  |  | Tempo di realizzazione |  |  |
|  | Censimento della popolazione e delle abitazioni |  |  | Entro i termini indicati di volta in volta nelle circolare e comunicazione ISTAT o dal ministro degli interni |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione |  |  | Risultato atteso/indicatore | Peso dell’indicatore |  |
|  | Tempo |  |  | Si/No rispetto dei termini previsti per ogni singola adempimento Fattore di riduzione: percentuale di riduzione rispetto a numero di adempimenti non effettuati entro il termine | 100% |  |
| OBIETTIVO 3 : Attivazione reddito cittadinanza Obiettivi operativi anno 2020 – 2021- 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo |  |  |  | Assegnazione obiettivo: Sarto Valentina |  |  |
| Lavoro agile | X Obiettivo realizzabile in smart working - Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working - Obiettivo NON realizzabile in smart working |  |  |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione |  |  | Tempi di realizzazione |  |  |
|  | Verifica dei dati anagrafici dichiarati dai beneficiari del Reddito di Cittadinanza, per l’INPS, attraverso la piattaforma GePi |  |  | Entro i tempi previsti dalla norma specifica in materia |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione |  |  | Risultato atteso/indicatore |  | Peso dell’Indicatore |
|  | Tempo |  |  | Si/No rispetto dei termini previsti per ogni singola richiesta Fattore di riduzione: riduzione in una percentuale del 10% per ogni giorno di ritardo nell’inserimento delle pratiche nel portale entro i termini previsti |  | 100% |
|  | Qualità del servizio |  |  | In caso di ricorsi imputabili all’ufficio viene ridotta la percentuale di raggiungimento dell’obiettivo in base alla gravità del disservizio |  |  |

- SETTORE SERVIZI SOCIALI

| PROGRAMMA DI MANDATO: 2 .Promozione della persona |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZO STRATEGICO: 2. Sviluppo occasioni di interazioni e sviluppo della personale |  |  |  |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO |  |  | RISULTATI ATTESI |  |
| 2.2. Fornire strumenti per lo sviluppo armonico della persona, garantendo i servizi assistenziali essenziali, l’istruzione, la cultura e lo sport |  |  | Attivazione tutte procedure necessarie per attivazione convenzioni, accedere a contributi e garantire sostegno economica a cittadini in difficoltà |  |
| Obiettivi operativi |  |  |  |  |
| OBIETTIVO 1: Gestione progetti di aggregazione sociale, attivazione procedure per accedere a contributi vari e gestione pratiche di contributi economici per i cittadini in difficoltà Periodo di riferimento anni 2021/2023 |  |  |  |  |
| Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo |  | Assegnazione obiettivo: Scalco Maria Grazia Bizzotto dott. Carlo |  |  |
| Lavoro agile | X Obiettivo realizzabile in smart working - Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working - Obiettivo NON realizzabile in smart working |  |  |  |
|  | Descrizione |  | Tempi di realizzazione |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | 1. Predisposizione atti per approvazione convenzioni/accordi/ protocolli per attività di carattere sociale, previsti dalla Conferenza dei Sindaci |  | Entro i termini previsto nella comunicazione di avvio delle procedure |  |
|  | 2. Predisposizione determinazione di erogazione contributi economici ai cittadini in difficoltà |  | Entro 10 giorni dal ricevimento delle relazioni dell’Assistente sociale di accoglimento della richiesta |  |
|  | 3. riscossione delle entrate da tariffe dei servizi, direttamente da parte del Comune di residenza dell'utente, sulla base degli elenchi inviati dal comune capofila e mediante PagoPA |  | Entro 30 giorni dall’invio degli elenchi |  |
|  | 4. pubblicazione avvisi e/o bandi provinciali/regionali/ locali e comunali che prevedano l’accesso di contributi sociali |  | Entro 5 giorni dall’arrivo della documentazione |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione |  | Risultato atteso | Peso dell’indicatore |
|  | Tempo |  | Si/No rispetto tempi Fattore di riduzione: Entro il limite massimo di 5 giorni riduzione in una percentuale proporzionale al ritardo | Fase 1 - 20% |
|  |  |  |  | Fase 2 – 30% |
|  |  |  |  | Fase 3 – 40% |
|  |  |  |  | Fase 4 - 10% |

- SETTORE SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE

| PROGRAMMA DI MANDATO: 1. Legalità e trasparenza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZO STRATEGICO: 1. Sviluppo occasioni di interazioni e sviluppo del personale |  |  |  |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO |  |  | RISULTATI ATTESI |  |
| 1.1 Garantire la legalità e la massima trasparenza amministrativa di tutti i processi in attuazione a quanto previsto dal PTCT |  |  | Incentivazione e sviluppo risorse umane |  |
| Obiettivi operativi |  |  |  |  |
| Obiettivo 1 : CCDI 2020 in attuazione delle nuove direttive previste nel CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016_2018 sottoscritto in data 21 febbraio 2018 e del CCDI sottoscritti in data 17 dicembre 2019 Periodo di riferimento anno 2021 |  |  |  |  |
| Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo |  | Assegnazione obiettivo: Scalco Maria Grazia |  |  |
| Lavoro agile | - Obiettivo realizzabile in smart working X Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working - Obiettivo NON realizzabile in smart working |  |  |  |
|  | Descrizione |  | Tempi di realizzazione |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | 1. Predisposizione delibera indirizzi delegazione trattante |  | Entro il 30 settembre 2021 |  |
|  | 2.Quantificazione fondo e Adozione determinazione quantificazione fondo |  | Entro il 15 ottobre 2021 |  |
|  | 3. Stipula definitiva CCDI parte economica ed eventuali modifiche |  | Entro il 30 dicembre 2021 |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione |  | Risultato atteso/indicatore | Peso dell’indicatore |
|  | Tempo |  | Si/No approvazione atti entro termini Fattore di riduzione: Entro il limite massimo di 30 giorni riduzione in una percentuale proporzionale al ritardo | Fase 1 - 20 % |
|  |  |  |  | Fase 2 - 30% |
|  |  |  |  | Fase 3 - 50% |

| Obiettivo 2.: Gestione di alcuni servizi inerenti il personale a seguito scioglimento dell’Unione Montana Periodo di riferimento anno 2021- 2023 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabile dell’Area: Dott. Bizzotto Carlo |  | Assegnazione obiettivo: Bizzotto Carlo – Scalco Maria Grazia |  |  |  |
| Lavoro agile | X Obiettivo realizzabile in smart working - Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working - Obiettivo NON realizzabile in smart working |  |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione |  | Tempi di realizzazione |  |  |
|  | 1. Attivazione portale presenze/assenze per il controllo rispetto orario servizio dei dipendenti |  | 26.02.2021 |  |  |
|  | 2. Affidamento servizio gestione paghe e controllo del corretto funzionamento, invio aggiornamento mensile |  | 31.01.2021 |  |  |
|  | 3. Conto annuale: predisposizione e inserimento/invio dati tramite portale Sico del Tesoro |  | Entro i termini previsti dalla norma |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione |  | Risultato atteso/indicatore | Peso dell’indicatore |  |
|  | Tempo |  | Si/No Fattore di riduzione: Entro il limite massimo di 20 giorni riduzione in una percentuale proporzionale al ritardo per ogni singola fase | Fase 1 - 20% |  |
|  |  |  |  | Fase 2 - 30% |  |
|  |  |  |  | Fase 3 - 50% |  |

| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE |  |  | RISULTATI ATTESI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 Garantire la legalità e la massima trasparenza amministrativa di tutti i processi in attuazione a quanto previsto dal PTCT |  |  | Attivazione le procedure idonee per la sostituzione del personale al fine di garantire il i servizi essenziali e il tori |  |  |
| OBIETTIVO OPERATIVO 3: Attivazione procedure per nuove assunzioni Obiettivo trasversale |  |  |  |  |  |
| Responsabile dell’Area: Dott. Bizzotto Carlo |  |  |  | Assegnazione obiettivo: Scalco Maria Grazia |  |
| Lavoro agile |  | Obiettivo realizzabile in smart working X Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working - Obiettivo NON realizzabile in smart working |  |  |  |
|  | Descrizione |  | Tempi di realizzazione |  |  |
|  | 1) Predisposizione prospetti di verifica capacità assunzionali nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalle norme in vigore 2) Predisposizione bozza di deliberazione di aggiornamento del piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 3) Acquisizione parere del Revisore sulla proposta di deliberazione 4) Approvazione aggiornamento atto di programmazione 5) Attivazione procedure per sostituzione del personale (richieste utilizzo graduatorie – avviso mobilità – concorso) |  | Entro il 20 luglio 2021 Entro il 5 agosto 2021 Entro il 10 agosto 2021 Entro il 30 settembre 2021 |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione |  | Risultato atteso/indicatore |  | Peso dell’indicatore |
|  | Tempo |  | Si/No rispetto termini |  | Fase 1 30% Fase 2 -3 30% Fase 4 10% Fase 5 30% |
|  |  |  | Fattore di riduzione Riduzione del 1% per ogni giorno di ritardo per ogni singola fase |  |  |

| PROGRAMMA DI MANDATO: 2 .Promozione della persona |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZO STRATEGICO: 2. Sviluppo occasioni di interazioni e sviluppo della personale |  |  |  |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO |  | RISULTATI ATTESI |  |  |
| 2.2. Fornire strumenti per lo sviluppo armonico della persona, garantendo i servizi assistenziali essenziali, l’istruzione, la cultura e lo sport. |  | Incentivare i giovani nella prosecuzione del percorso formativo |  |  |
| Obiettivi operativi |  |  |  |  |
| Obiettivo 4: Assegnazione borse di studio a studenti meritevoli Periodo di riferimento anni 2020/2023 |  |  |  |  |
| Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo |  |  | Assegnazione obiettivo: Scalco Maria Grazia |  |
| Lavoro agile | X Obiettivo realizzabile in smart working - Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working - Obiettivo NON realizzabile in smart working |  |  |  |
|  | Descrizione | Tempi di realizzazione |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | 1. Approvazione criteri e bozza di bando Pubblicazione bando | Entro il 15 settembre |  |  |
|  | 2. Verifica domande pervenute e comunicazione ai richiedenti | Entro il 15 ottobre |  |  |
|  | 3. Predisposizione determina assunzione impegno di spesa per erogazione contributo Invito alla cerimoni di ritiro e predisposizione attestati | Entro i termini in cui l’Amministrazione prevede la cerimonia di consegna dei contribuiti e degli attestato e comunque non oltre il 31 dicembre |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso/indicatore |  | Peso dell’indicatore |
|  | Tempo | Si/No rispetto tempi Fattore di riduzione: Entro il limite massimo di 30 giorni riduzione in una percentuale proporzionale al ritardo |  | Fase 1 - 40% |
|  |  |  |  | Fase 2 – 40% |
|  |  |  |  | Fase 3 – 20% |

AREA TECNICA/TRIBUTI

OBIETTIVI  SETTORIALI  DI AREA  ED INDIVIDUALI

RESPONSABILE: BROGLIATO geom. Luigi

(nomina: decreto del Sindaco n. 7 /2019)

REFERENTE POLITICO:  Sindaco VENDRAMIN Luca

SERVIZI COMPRESI NELL’ AREA

- edilizia pubblica

- edilizia privata (SUE) e produttiva (SUAP)

- urbanistica

- commercio (SUAP)

- manutenzione patrimonio

- cimiteri comunali

- ecologia e servizio rifiuti

- sicurezza del dipendente sul luogo  di  lavoro

- protezione civile

- pulizia locali comunali

- concessione    utilizzo locali comunali

- tributi

- Vigilanza

RISORSE FINANZIARIE allegato A

| RISORSE UMANE ASSEGNATE Cat. | Profilo | nome | Tipo di rapporto |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 -ec. 4 | Istruttore Direttivo Tecnico | BROGLIATO Luigi | Lavoro dipendente di ruolo Full- time 36/36 |
| C1 -ec. 3 | Istruttore Amministrativo | PIAZZA Brunella | Lavoro dipendente di ruolo Full- time 36/36 Attualmente part-time 34/36 |
| B1 -ec. 1 | Esecutore Amministrativo | COGO Laura | Lavoro dipendente di ruolo – Part-time 12/36 Attualmente part-time 28 /36 In servizio fino al 30 settembre 2021 |
| B1 -ec.4 | Operaio | MUNARETTO Antonello | Lavoro dipendente di ruolo Full-Time 36/36 |
| B1 -ec.2 | Operaio | BUSATTA Francesco | Lavoro dipendente di ruolo Full-Time 36/36 In servizio fino al 30 novembre 2021 |
| C1 - ec.4 | Agente di Polizia Locale | MOCELLIN Manuel | Lavoro dipendente di ruolo Full-Time 36/36 (assegnato al comune di Marostica in convenzione dal 1 Aprile 2021) |

ATTIVITA’  GESTIONALI

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

- Collaborazione Comune – cittadino

- Gestione della fase istruttoria fino all’approvazione di strumenti urbanistici (S.U.A.) di iniziativa privata in attuazione del Piano degli Interventi

- Supporto per redazione strumenti urbanistici territoriali di iniziativa pubblica:

- Varianti al P.A.T.I. intercomunale in attuazione a normative regionali in materia di contenimento di consumo di suolo ai sensi della L.R. n. 14/2017,

- Varianti al Piano degli Interventi (P.I.) per adeguamenti normativi e per soddisfare richieste di cittadini/aziende,

- Predisposizione e sottoscrizione di accordi pubblico –privati

- Gestione annuale delle procedure delle cosiddette “Varianti verdi” ai sensi della L.R. 16/03/2015 n. 4;

- Gestione dello sportello SUE edilizia privata mediante portale S.U.A.P. camerale: (Permessi di Costruire (P.C.) - certificati di agibilità - piano casa - certificati di destinazione urbanistica (CDU) - nulla osta forestali - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) - idoneità alloggio fabbricato - condoni edilizi – permessi di Costruire in sanatoria - strumenti urbanistici attuativi (SUA) – deposito frazionamenti – definizione Condoni edilizi (L. 47/1985),

- Produttive e Commercio pervenute via pec mediante portale S.U.A.P. camerale,

- Controllo attività edilizia sul territorio in collaborazione con gli agenti di polizia locale

- Gestione pratiche edilizie e di opere pubbliche in zone sottoposte a vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004) con la Commissione Locale per il Paesaggio c/o Provincia di Vicenza, tramite il portale Suap,

- Gestione istanze di interventi in suolo pubblico presentate da Enti gestori di servizi (Etra – Telecom - Ap reti gas - Enel) e/o da privati: autorizzazione scavi in strada/suolo pubblico,  occupazione suolo pubblico

- Autorizzazione di deroga al transito con carichi > 35 q.li sulla viabilità comunale

LAVORI PUBBLICI - FORNITURA BENI E SERVIZI – GESTIONE IMMOBILI COMUNALI

- Completamento opere pubbliche programmate/appaltate negli anni precedenti

- Avvio procedure di appalto opere programmate

- Completamento procedure e appalto opere pubbliche programmate negli anni precedenti

- Manutenzione ordinaria delle strade, dei fabbricati ed immobili comunali, degli impianti di pubblica illuminazione e del verde pubblico

- Manutenzione cimiteri comunali

- Manutenzione automezzi comunali

- Funzionalità dei  servizi  pubblici:  cimiteri, raccolta e smaltimento rifiuti

- Gestione immobili comunali e concessioni uso  locali di proprietà comunale

- Supporto e collaborazione tecnica nella costruenda Superstrada Pedemontana Veneta – S.P.V.

- Manutenzione degli impianti sportivi comunali in via Sandri – T. Lorenzon e della palestra interna al centro polifunzionale

- Gestione della manutenzione dei plessi scolastici (scuola primaria e scuola dell’infanzia)

TERRITORIO ED AMBIENTE

- Manutenzione aree verdi comunali con sfalcio erba, taglio siepi e alberature

- Manutenzione delle aree ludiche e delle aree attrezzate interne al verde pubblico

- Salvaguardia dell'ambiente e del territorio dagli inquinamenti

- Collaborazione nella gestione dell’Ecocentro Intercomunale in convenzione con il  Comune di Colceresa

- Controlli sul territorio in collaborazione con gli agenti di Polizia Locale

- Gestione della azioni di derattizzazione sul territorio

- Pulizia fossi e scoli che non sono di competenza del Consorzio di Bonifica Brenta

TRIBUTI

- Consulenza a cittadini e utenti vari

- Riscossione tributi

- Redazione ruoli

- Accertamento tributi comunali

MANIFESTAZIONI LOCALI E INTERCOMUNALI

- Allestimento strutture per iniziative locali, celebrazioni civili intercomunali

- Autorizzazione a manifestazioni sul territorio comunali organizzate da privati e/o Associazioni.

- Programmazione  dei servizi di vigilanza con Polizia Locale, associazioni di volontariato, Protezione Civile, Pro Loco

OBIETTIVI OPERATIVI

- URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – COMMERCIO

| PROGRAMMA DI MANDATO: 3.Gestione del territorio e dell’Ambiente |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZO STRATEGICO: 3.1.Sostenere uno sviluppo armonico “a misura d’uomo” del territorio e attuare politiche di rispetto dell’ambiente |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO |  |  |  |  | RISULTATI ATTESI |  |  |
| 3.1 Adozione di tutti gli strumenti urbanistici atti a garantire le esigenze del cittadino in un ottica di “risparmio del suolo” |  |  |  |  | Sviluppo del territorio in modo armonico secondo le effettive esigenze dei cittadini e delle imprese |  |  |
| Obiettivi operativi anno 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO 1: Riclassificazione di aree edificabili – “Varianti Verdi” L.R. 16.03.2015 n. 4 art.7 - ANNO 2021. Adempimento normativo ai sensi dell’art. 7 Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4 successiva Circolare n. 1 del 11 febbraio 2016. Definizione criteri di valutazione – pubblicazione Avvisi - valutazione istanze pervenute – comunicazioni agli interessati |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile Area : geom. Brogliato Luigi |  |  | Assegnazione obiettivo: Brogliato Luigi |  |  |  |  |
| Lavoro agile |  | X Obiettivo realizzabile in smart working - Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working - Obiettivo NON realizzabile in smart working |  |  |  |  |  |
|  | Descrizione |  |  |  | Tempi di realizzazione |  |  |
|  | a) Delibera G.C. di approvazione dei “criteri di valutazione e avviso pubblico – anno 2021” |  |  |  | Entro 31 gennaio 2021 |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | b) Valutazione e istruttoria tecnica delle istanze pervenute |  |  |  | Entro 31 maggio 2021 |  |  |
|  | c) dare comunicazione agli interessati degli esiti della valutazione tecnica |  |  |  | Entro 30 giugno 2021 |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione |  |  |  | Risultato atteso |  | Peso dell’indicatore |
|  | Istanze esitate positivamente nei termini/istanze pervenute fondate |  |  |  | 100% |  | 70% |
|  | Rispetto dei termini delle fasi |  |  |  | Si/No |  | 30% |
| OBIETTIVO 2: Variante N. 2 al Piano degli Interventi (P.I.) con adeguamento alla normativa regionale sul contenimento del consumo di suolo - L.R. 16.03.2015 n. 14 e DGR 668 del 15.05.2018 comprensiva dell’allineamento delle N.T.O. di P.I. al RET approvato e alle definizioni uniformi “Variante” ai sensi L.R. n. 11 del 23/04/2004 e “Adempimento normativo” ai sensi L.R. 06.06.2017 n. 14, DGR 668 del 15.05.2018, L.R. 04.04.2019 n. 14 e L.R. 23.12.2019 n. 49 Presentazione documento del Sindaco - pubblicazione Avviso di “manifestazione di interesse” – adozione - osservazioni – controdeduzioni/approvazione |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile Area : geom. Brogliato Luigi |  |  | Assegnazione obiettivo: Brogliato Luigi |  |  |  |  |
| Lavoro agile | - Obiettivo realizzabile in smart working - Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working X Obiettivo NON realizzabile in smart working |  |  |  |  |  |  |
|  | Descrizione |  |  |  | Tempi di realizzazione |  |  |
|  | Illustrazione del “documento del Sindaco” al CC. (art. 18 LR 141/2204) |  |  |  | Entro 15 maggio 2020 |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Avviso di manifestazione di interesse – Variante n° 2 P.I. da pubblicare sul sito istituzionale e adeguata informazione ai cittadini |  |  |  | Entro 20 maggio 2020 |  |  |
|  | Raccolta manifestazioni di interesse e istanze di cittadini |  |  |  | Entro 20 giugno 2020, poi prorogato per volontà dell’Amministrazione con termine aperto a seguito di definizione di accordi pubblico privati |  |  |
|  | Accordi pubblico privati |  |  |  | Entro il 30 settembre , se perverrà la documentazione entro il 31 agosto definire istruttoria da parte dell’ UTC – Studio incaricato , calcolo del contributo straordinario perequativo, inizio sottoscrizione documenti preliminari e richiesta eventuali pareri ad Enti interessati nel procedimento. |  |  |
|  | Adozione Variante n° 2 al P.I. con Delibera C.C. - comprensiva dell’allineamento delle N.T.O. di P.I. al RET approvato e alle definizioni uniformi |  |  |  | Entro 2 novembre 2021 |  |  |
|  | Avvisi di deposito e pubblicazione della Variante n° 2 P.I. adottata |  |  |  | Entro 10 novembre 2021 |  |  |
|  | Richiesta alla regione Veneto di Verifica di assoggettabilità a VAS della variante adottata |  |  |  | Entro 16 novembre 2021 |  |  |
|  | Raccolta di eventuali “osservazioni” alla variante n° 2 adottata |  |  |  | Entro 13 dicembre 2021 |  |  |
|  | Controdeduzioni alle osservazioni e Approvazione della Variante n° 2 al P.I. |  |  |  | Entro 28 febbraio 2022 |  |  |
|  | Comunicazione agli interessati della “Attribuzione e/o Variazione Aera Edificabile (L. 289/2002)” |  |  |  | Entro 31 marzo 2022 |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione |  |  |  | Risultato atteso |  | Peso dell'indicatore |
|  | Rispetto dei termini di approvazione |  |  |  | Si/No Fattore di riduzione ritardo superiore a 45 giorni l'obiettivo si considererà non raggiunto Per ritardi inferiori sarà valutata una penalizzazione sulla base delle circostanze |  | 100% |
|  | Assenza di ricorsi fondati per violazioni di carattere procedimentale od errori imputabili all'Ufficio (in caso di ricorso si chiederà una valutazione della fondatezza al Segretario) |  |  |  | Zero ricorsi Fattore di riduzione In caso di ricorsi fondati si va incontro ad un abbattimento del 10 % per ogni ricorso |  | riduzione |
| OBIETTIVO 3: Acquisizione definitiva aree Via A. De Gasperi |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile Area : geom. Brogliato Luigi |  |  |  | Assegnazione obiettivo: Brogliato Luigi |  |  |  |
| Lavoro agile |  | - Obiettivo realizzabile in smart working X Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working - Obiettivo NON realizzabile in smart working |  |  |  |  |  |
|  | Descrizione |  |  |  |  | Tempi di realizzazione |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | 1. Affidamento incarico a studio specializzato in procedure di esproprio 2. Prima istruttoria per acquisizione aree e verifica pagamenti 3. disposizione pagamenti residui ed emissioni di ordinanza 4. verifica pagamenti e pubblicazione documentazione 5. emissione decreto di esproprio |  |  |  |  | 30/05/2021 30.09.2021 ( se documentazione presentata entro il 31 agosto) 30.10.2021 30.11.2021 28 febbraio 2022 |  |
|  | 2.Acquisizione aree al patrimonio comunale |  |  |  |  | 31/12/2021 |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione |  |  |  |  | Risultato atteso | Peso dell’indicatore |
|  | tempo |  |  |  |  | Si/No | Fase 1- 20% |
|  | Percentuale di aree acquisiti/totale da acquisire |  |  |  |  | Acquisizione di almeno 80% delle aree Fattore di riduzione meno 80% riduzione proporzionalmente al numero delle aree da acquisire | Fase 2 - 80% |
| OBIETTIVO 4: Gestione pratiche di edilizia privata – produttiva – commercio mediante sportello telematico (SUAP e SUE) Adempimento normativo D.P.R. n. 160 del 07.09.2010 -- D.P.R. n. 380 del 06.01.2001 e smi. Anno 2020-2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile Area : geom. Brogliato Luigi |  |  |  |  |  | Assegnazione obiettivo: Cogo Laura |  |
| Lavoro agile |  | - Obiettivo realizzabile in smart working X Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working - Obiettivo NON realizzabile in smart working |  |  |  |  |  |
|  | Descrizione |  |  |  | Tempi di realizzazione |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Verifica istanze e documentazione nel portale Suap di Pianezze. Trasposizione documenti telematici nel programma GPE (regionale) di gestione edilizia Avvio del procedimento |  |  |  | Entro 10 giorni dal ricevimento pratica dal Suap |  |  |
|  | Inoltro documentazione agli enti interessati al procedimento per acquisizione pareri di competenza |  |  |  | Entro 20 giorni dal ricevimento pratica dal Suap |  |  |
|  | Istruttoria tecnica e acquisizione parere Commissione Edilizia comunale |  |  |  | Entro 45 giorni dal ricevimento pratica dal Suap |  |  |
|  | Notifica delle determinazione del Rup |  |  |  | Entro 60 giorni dal ricevimento pratica dal Suap |  |  |
|  | Emissione del titolo edilizio |  |  |  | Nei termini del D.P.R. 380/2001 |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione |  |  |  | Risultato atteso |  | Peso dell’indicatore |
|  | Istanze esitate nei termini/Istanze totali |  |  |  | Numero istanze/istanze totali Fattore di riduzione con riduzione proporzionale in caso di mancato rispetto dei termini su una o più istanze, con ulteriore penalizzazione per ritardi gravi |  | 100% |
|  | Assenza di ricorsi fondati per violazioni di carattere procedimentale od errori imputabili all'Ufficio (in caso di ricorso si chiederà una valutazione della fondatezza al Segretario) |  |  |  | Zero ricorsi Fattore di riduzione In caso di ricorsi fondati si va incontro ad un abbattimento del 10 % per ogni ricorso |  |  |

| PROGRAMMA DI MANDATO: 2. Promozione della persona |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZI STRATEGICI: 2. Sviluppo occasioni di interazioni e sviluppo della persona |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO |  |  |  |  | RISULTATI ATTESI |  |
| 2.1 Valorizzare o creare nuovi spazi di aggregazione |  |  |  |  | Agevolare forme di incontro ed aggregazione in spazi e locali di proprietà del comune |  |
| OBIETTIVO 4: Autorizzazione utilizzo spazi e immobili di proprietà comunale Anno 2020-2021-2022 |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile Area : geom. Brogliato Luigi |  |  |  | Assegnazione obiettivo: Cogo Laura |  |  |
| Lavoro agile |  | - Obiettivo realizzabile in smart working X Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working - Obiettivo NON realizzabile in smart working |  |  |  |  |
|  | Descrizione |  | Tempi di realizzazione – suscettibili a variazioni in conseguenza della pandemia COVID-19 |  |  |  |
|  | Utilizzo continuativo locali da parte di gruppi e associazioni da settembre/giugno: Esame istanze, sottoscrizione convenzione con gruppi e/o comunicazione diniego |  | Entro 10 settembre In caso di richieste pervenute nel corso dell’anno 2021, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Utilizzo temporaneo di locali da parte di gruppi/associazioni/cittadini: Verifica richiesta e predisposizione dell’autorizzazione e/o comunicazione del diniego |  | Entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta |  |  |  |
|  | Presentazione rendiconto dettagliato delle convenzioni e autorizzazioni rilasciate e/o non concesse e della tariffe/ esenzioni applicate |  | Entro il 31 dicembre |  |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione |  | Risultato atteso |  |  | Peso dell’indicatore |
|  | Fase I Tempo Qualità del servizio |  | Si/No rispetto termini Fattore di riduzione riduzione dell’ 1% per ogni giorni di ritardo In caso di sottoscrizione convenzione dopo inizio attività Fattore di riduzione riduzione del 10% per ogni ipotesi di disservizio riscontrata dal segretario, a seguito di segnalazione dell’utenza |  |  | 40% |
|  | Fase II Tempo Qualità del servizio |  | Si/no rispetto termini Fattore di riduzione: riduzione del 10% per ogni ipotesi di disservizio riscontrata dal segretario, a seguito di segnalazione dell’utenza |  |  | 50% |
|  | Fase III |  | Si/No rispetto termini |  |  | 10% |

- LAVORI PUBBLICI

| PROGRAMMA DI MANDATO: 4. Opere pubbliche 2. Promozione delle persona |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZI STRATEGICI: 4. Garantire maggiore sicurezza ai cittadini 2. Sviluppo occasioni di interazioni e sviluppo della persona |  |  |  |  |
| OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO |  |  | RISULTATI ATTESI |  |
| 4.1 Manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale zona industriale 2.1Valorizzare o creare nuovi spazi di aggregazione |  |  | Garantire la sicurezza stradale con interventi nelle strade comunale e Creare nuovi spazio di aggregazione sociale Con il miglioramento e/o la ristrutturazione di immobili comunali |  |
| Responsabile Area: Geom. Brogliato Luigi |  |  | Assegnazione obiettivo: Piazza Brunella; Brogliato Luigi |  |
| Lavoro agile |  | - Obiettivo realizzabile in smart working X Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working - Obiettivo NON realizzabile in smart working |  |  |
| Obiettivi operativi |  |  |  |  |
| AGGIORNARE CON OPERE PREVISTE NEL 2021 OBIETTIVO 1: Opere pubbliche 2021. Interventi programmati con l’Amministrazione comunale: a) Completamento lavori PC1-SLOW Revolution (Ristrutturazione ex scuole elementari), collaudo finale e rendicontazione ad Avepa b) Asfaltatura tratto di via Roma da P.zza IV Novembre a intersezione via XXV Aprile – subordinati all’ottenimento di finanziamenti pubblici e/o risorse proprie c) Asfaltature tratto di via Sandri e sistemazione tratti di marciapiedi in via Don G. Manzardo e via Papa Luciani, subordinato all’ottenimento di finanziamento regionale – subordinati all’ottenimento di finanziamenti pubblici OBIETTIVO 2 d) Affidamento lavori di esecuzione della segnaletica orizzontale zona industriale |  |  |  |  |
| OBIETTIVO a) Completamento lavori PC1-SLOW Revolution (Ristrutturazione ex scuole elementari), con nuovo affidamento |  |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione |  | Tempi di realizzazione |  |
|  | Notifica preliminare e Consegna lavori |  | Entro il 10 gennaio 2021 |  |
|  | Notifica preliminare e Consegna lavori |  | Entro il 10 maggio 2021 (120 gg da consegna lavori), salvo proroghe motivate concesse dal DD.LL. |  |
|  | Approvazione atti di contabilità e rendicontazione (opera di cui al punto a) |  | Entro il 22 giugno 2021 |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione |  | Risultato atteso | Peso indicare |
|  | Rendicontazione ad Avepa |  | Entro il 22 giugno per l'opera di cui al punto a) | 25% |
|  | Numero appalti aggiudicati/totale da aggiudicare |  | Aggiudicazione appalti entro il 31 dicembre 2021 per le opere al punto b) | 20% |
|  | Numero appalti aggiudicati/totale da aggiudicare |  | Aggiudicazione appalti entro il 31 dicembre 2021 per le opere ai punti c), subordinate a finanziamento regionale | 10% |
|  | Numero inizio lavori/totale |  | Inizio lavori al 31 dicembre 2020 delle opere al punto a) | 20% |
|  | Completamento Segnaletica orizzontale zona Industriale |  | Entro il 31 Agosto 2021 punto d) | 5% |
|  | Numero inizio lavori/totale |  | Inizio lavori al 31 dicembre 2021 delle opere al punto b) | 15% |
|  | Numero inizio lavori/totale |  | Inizio lavori al 31 dicembre 2021 delle opere al punto c), subordinate a finanziamento regionale | 5% |
|  | Fattore di riduzione: Riduzione dell’1% per ogni giorno di ritardo |  |  |  |

- GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI

| PROGRAMMA DI MANDATO: 1. Legalità e trasparenza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZI STRATEGICI: 1.1 Garantire la legalità e la massima trasparenza amministrativa |  |  |  |  |
| OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO |  | RISULTATI ATTESI |  |  |
| Garantire la legalità e la massima trasparenza dei processi di adeguamento alla norme |  | Assicurare la conformità normativa |  |  |
| Obiettivi operativi anno 2020 |  |  |  |  |
| OBIETTIVO 1: Adeguamento disciplina tributi alle novità normative |  |  |  |  |
| Responsabile Area: geom. Brogliato Luigi |  | Assegnazione obiettivo: Piazza Brunella |  |  |
| Lavoro agile | X Obiettivo realizzabile in smart working - Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working - Obiettivo NON realizzabile in smart working |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione |  | Tempi di realizzazione |  |
|  | Fase 1 -Predisposizione Regolamento Nuovo Canone Unico Patrimoniale - Approvazione Tariffe Canone Unico |  | Entro il 28 febbraio 2021 Entro il 31 marzo 2021 |  |
|  | Fase 2 (per IMU) -predisposizione avvisi di pagamento -indagine di mercato per stampa e postalizzazione (appalto pluriennale) - invio calcoli e modelli F24 ai contribuenti per TARI -predisposizione nuovo piano finanziario sulla base del nuovo MTR Arera - Invio ad Arera - predisposizione avvisi di accertamento |  | entro il mese di aprile 2021 entro il mese di aprile 2021 entro il 15/06/2021 entro il mese di marzo 2021 entro il mese di aprile 2021 entro il 31 dicembre |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione |  | Risultato atteso | Peso indicatore |
|  | Percentuale di utenti assistiti = numero di utenti soddisfatti/numero di utenti rivolti al servizio |  | 100 % La percentuale sarà ridotta in caso di segnalazione di disservizi valutati come fondati dal Segretario ed imputabile al dipendente | 50% |
|  | Numero di accertamenti inviati/totale da inviare (Imu, Tasi e Tari annualità 2016 – 2017, 100% delle posizioni controllate per il 2016 il 20% delle posizioni totali da controllare per l’annualità 2017) |  | 100% pratiche evase Fattore di riduzione Riduzione proporzionale al controlli/accertamenti inviati | 50% |

- TERRITORIO – MANUTENZIONI – MANIFESTAZIONI

| PROGRAMMA DI MANDATO: 3.Gestione del territorio e dell’Ambiente |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZI STRATEGICI: 4. Garantire maggiore sicurezza ai cittadini |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO |  |  |  |  | RISULTATI ATTESI |  |
| 4.2 Manutenzione straordinaria delle strade e sue pertinenze (marciapiedi, segnaletica ecc.) |  |  |  |  | Garantire la sicurezza stradale con interventi straordinaria a seguito di eventi atmosferici avversi |  |
| Obiettivi operativi estensione triennale |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO 1: Messa in sicurezza della viabilità e del territorio al verificarsi di imprevedibili e avverse condizioni atmosferiche ( neve, ghiaccio, nubifragi, frane, incidenti stradali ecc..) Anni: 2020-2021-2022 |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile Area: Geom. Brogliato Luigi |  |  | Assegnazione obiettivo: Busatta Francesco e Munaretto Antonello |  |  |  |
| Lavoro agile |  | - Obiettivo realizzabile in smart working - Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working X Obiettivo NON realizzabile in smart working |  |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione |  |  | Tempi di realizzazione |  |  |
|  | Verifica efficienza mezzi e disponibilità di materiale (ghiaia/sale) |  |  | Entro il mese di settembre |  |  |
|  | Intervento per emergente metereologiche (neve, forti piogge smottamenti ) |  |  | Garantire l’intervento entro 30 minuti (al netto del tempo necessario per raggiungere il luogo di lavoro) dalla chiamata da parte del responsabile dell’Area |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione |  |  | Risultato atteso |  | Peso dell’indicatore |
|  | Corretta manutenzione dei mezzi e adeguata fornitura di materiale in deposito |  |  | si/no corretta manutenzione dei mezzi e fornitura di materiale |  | 20% |
|  | Tempo di intervento |  |  | si/no rispetto i tempi di interventi Fattori di riduzione Riduzione del 20% per ogni 10 minuti di ritardo |  | 80% |

| PROGRAMMA DI MANDATO: 2. Sviluppo occasioni di interazioni e sviluppo della persona |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZI STRATEGICI: 2. Sviluppo occasioni di interazione sociale, per sconfiggere la tendenza all’isolamento |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO |  |  |  |  | RISULTATI ATTESI |  |
| 2.2 Promuove attività di incontro attraverso anche il sostengo del terzo settore |  |  |  |  | Favorire occasioni di incontro tra i cittadini |  |
| OBIETTIVO 2: Autorizzazioni amministrative ed allestimento strutture per manifestazioni locali/ previste nell’atto di programmazione approvato annualmente dalla Giunta comunale Anno 2020-2021-2022 Per l’anno 2020 a causa della grave situazione epidemiologica, le manifestazioni potranno non svolgersi |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile Area: Geom. Brogliato Luigi |  |  | Assegnazione obiettivo: Busatta Francesco e Munaretto Antonello |  |  |  |
| Lavoro agile |  | - Obiettivo realizzabile in smart working - Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working X Obiettivo NON realizzabile in smart working |  |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione |  |  | Tempi di realizzazione |  |  |
|  | Installazione e rimozione striscioni pubblicitari e avvisi nelle bacheche comunali |  |  | Striscioni: almeno 20 giorni prima delle manifestazioni |  |  |
|  | Carico, trasporto e scarico in magazzino di elementi palco e sedie, con eventuale collaborazione della Pro loco |  |  | Palco: almeno 3 giorni prima sedie: almeno 1 giorno prima |  |  |
|  | Pulizia prima e dopo le manifestazioni delle aree e locali pubblici interessati |  |  | Pulizie: da 1 a 5 giorni prima delle manifestazioni e subito dopo l’evento |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione |  |  | Risultato atteso |  | Peso dell’indicatore |
|  | Fase 1 |  |  | Si/No rispetto termini Fattore di riduzione 1% per ogni giorno di ritardo |  | 20% |
|  | Fase 2 |  |  | Si/No rispetto termini |  | 40% |
|  | Fase 3 |  |  | Si/No rispetto termini Fattore di riduzione 5% per ogni giorno di ritardo. |  | 40% |

Sezione IV

OBIETTIVI/PROGETTI

(art. 67, comma 5, lettera b CCNL 21 MAGGIO 2018)

Il  Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto  funzioni locali  -  triennio  2016-2018- , sottoscritto in data 21 maggio 2018, e in particolare dell'articolo  67 “Fondo risorse decentrate: costituzione”, comma 3, prevede, tra l’altro, la possibilità di alimentare la parte variabile del fondo di anno in  anno “per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all’art. 56-quater, comma 1, lett. c).”

Si individuano, pertanto, i seguenti ulteriori progetti/obiettivi di mantenimento e/o miglioramento degli standard dei servizi che saranno finanziati con la parte variabile del fondo.

| Obiettivo | descrizione | Allegato | Importo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piano emergenza meteorologica | scheda allegato 1 | 400,00 |
| 2 | Mantenimento standard dei servizi demografici, elettorale, cimiteriali e assistenziali a seguito di temporanea e imprevista assenza di personale | scheda allegato 2 | 1.500,00 |
| 3 | Progetti previsti nel piano degli obiettivi dal Comune di Marostica, (relativamente alla quota parte spettante all'Agente di polizia locale dipendente del comune di Pianezze) in attuazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 6, della convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale tra i Comuni di Marostica e Pianezze sottoscritta in data 1 marzo 2021. | Riferimento Piano obiettivi approvato dal Comune di Marostica | 1.500,00 |

ELENCO  DEGLI OBIETTIVI

OBIETTIVI TRASVERSALI

| TUTTI I SETTORI |  |
| --- | --- |
| 1 | Verifica della sostenibilità delle misure previste nel P.T.P.C.T |
| 2 | Pubblicazione/verifica della corretta pubblicazione dei dati oggetto di attestazione dell’OIV |
| 3 | Revisione del Codice di comportamento dei dipendenti e collaboratori a In attuazione alla nuove linee guida ANAC |
| 4 | Verifica presenze/assenze del personale |
| 5 | Digitalizzazione di alcuni servizi per accedere a informazioni on line e/o al pagamento anche mediante piattaforma PagoPA |

AREA CONTABILE/AMMINISTRATIVA

| SETTORE CONTABILE |  |
| --- | --- |
| 1 | Certificazione fondo funzioni fondamentali 2021 (art. 39 D.L. 1045/2020) |
| SETTORE ISTRUZIONE PUBBLICA, SERVIZIO BIBLIOTECARIO, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO |  |
| 1 | Gestione dei servizi scolastici alla luce degli effetti e delle conseguenze derivanti dalla chiusura delle scuole in seguito all’epidemia di Covid-19 |
| 2 | Adeguamento al nuovo appalto aggiudicato dalla Provincia di Vicenza per i Servizi centralizzati della Rete delle Biblioteche Vicentine per il periodo 31.01.2020 - 31.01.2023 per le biblioteche della Rete Bibliotecaria Vicentina |
| 3 | Gestione del servizio bibliotecario |
| 4 | Organizzazione del Centro Estivo |
| 5 | Attività di sostegno del terzo settore. Approvazione convenzioni con associazioni locali per attività di sostegno all’amministrazione nell’organizzazione di manifestazioni promessa da comune |
| SETTORE DEMOGRAFICI |  |
| 1. | Consultazione consultazioni elettorali |
| 2. | Gestione procedure censimento generale |
| 3. | Reddito cittadinanza verifiche anagrafiche |
| SETTORE SERVIZI ANAGRAFICI |  |
| 1. | Gestione progetti di aggregazione sociale, attivazione procedure per accedere a contributi vari e gestione pratiche di contributi economici per i cittadini in difficoltà |
| SETTORE SEGRETERIA/PERSONALE |  |
| 1 | CCDI 2020 in attuazione delle nuove direttive previste nel CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016_2018 sottoscritto in data 21 febbraio 2018 e del CCDI sottoscritti in data 17 dicembre 2019 |
| 2. | Gestione di alcuni servizi inerenti il personale a seguito scioglimento dell’Unione Montana |
| 3. | Attivazione procedure per nuove assunzioni |
| 4. | Assegnazione borse di studio a studenti meritevoli |

AREA TECNICA/TRIBUTI

| SETTORE URBANISTICA EDILIZA PRIVATA |  |
| --- | --- |
| 1 | Riclassificazione di aree edificabili – “Varianti Verdi l. r. 16.03.2015 n. 4 art. 7 ANNO 2021. Adempimento normativo ai sensi dell’art. 7 Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4 successiva Circolare n. 1 del 11 febbraio 2016 |
| 2 | Variante N. 2 al Piano degli Interventi (P.I.) con adeguamento alla normativa regionale sul contenimento del consumo di suolo - L.R. 16.03.2015 n. 14 e DGR 668 del 15.05.2018 comprensiva dell’allineamento delle N.T.O. di P.I. al RET approvato e alle definizioni uniformi. “Variante” ai sensi L.R. n. 11 del 23/04/2004 e “Adempimento normativo” ai sensi L.R. 06.06.2017 n. 14, DGR 668 del 15.05.2018, L.R. 04.04.2019 n. 14 e L.R. 23.12.2019 n. 49 Presentazione documento del Sindaco - pubblicazione Avviso di “manifestazione di interesse” – adozione - osservazioni – controdeduzioni/approvazione |
| 3 | Acquisizione definitiva aree Via A. De Gasperi |
| 4 | Gestione pratiche di edilizia privata – produttiva – commercio mediante sportello telematico (SUAP e SUE) . Adempimento normativo D.P.R. n. 160 del 07.09.2010 -- D.P.R. n. 380 del 06.01.2001 e smi. |
| SETTORE GESTIONE IMMOBILI COMUNALI |  |
| 1 | Autorizzazione utilizzo spazi e immobili di proprietà comunale |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |  |
| 1 | Opere pubbliche 2021. Interventi programmati con l’Amministrazione comunale |
| SETTORE TRIBUTI |  |
| 1 | Adeguamento e disciplina tributi alla novità normative |
| SETTORE TERRITORIO MANUTENZIONE |  |
| 1 | Messa in sicurezza della viabilità e del territorio al verificarsi di imprevedibili e avverse condizioni atmosferiche ( neve, ghiaccio, nubifragi, frane, incidenti stradali ecc..) |
| 2 | Sviluppo occasioni di interazione sociale, per sconfiggere la tendenza all’isolamento |