|  | - COMUNE DI PIANEZZE - Provincia di VICENZA P.zza IV Novembre ,11 – 36060 Pianezze |
| --- | --- |

Prot. n. 2401								Pianezze, 17 maggio 2021

PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022 PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020 RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2020

PREMESSA

La  relazione sulla Performance, prevista dall’art. 10 c.1 lettera b) del decreto 150/2009, costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra, ai cittadini a e ai suoi stakeholder, i risultati ottenuti nell’anno; conclude, quindi, il ciclo di gestione della performance ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con la rilevazione degli eventuali scostamenti ed indicando, nel caso e ove possibile, anche le cause e le eventuali misure correttive da adottare.

Il Piano delle performance/P.E.G, per l’anno 2020, è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 26 maggio 2020, integrato con deliberazione n. 45 del 14 agosto 2020 e aggiornato con deliberazione n.  56 del 10 settembre 2020.

Il grado di raggiungimento dei singoli obiettivi viene esplicitato nella colonna “di verifica”, delle tabelle di individuazione degli obiettivi, demandando alla parte descrittiva l’analisi puntuale delle attività ordinarie, effettuata da ciascun Responsabile e relativa alla propria aree.

La presente relazione  è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Stato di attuazione degli obiettivi strategici/trasversali collegati al Piano anticorruzione: obiettivi trasversali;

- Stato di attuazione degli obiettivi dell’Area Contabile/Amministrativa: obiettivi operativi gestionali e obiettivi specifici;

- Stato di attuazione degli obiettivi dell’Area Tecnica/Tributi: obiettivi operativi gestionali e obiettivi specifici;

- Tabelle riepilogative.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI/TRASVERSALI COLLEGATI AL PIANO ANTICORRUZIONE

| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE |  |  | RISULTATI ATTESI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Assicurare il collegamento tra gli obiettivi del piano Performance e il PTPCT 2020-2022 |  |  | Corretta attivazione delle procedure secondo le indicazioni normative e regolamentari |  |
| OBIETTIVO 1: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA Verifica della sostenibilità delle misure previste nel P.T.P.C.T 2020-2022 Obiettivo trasversale |  |  |  |  |
|  | Descrizione |  | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Corretta gestione del P.T.P.C.T 2020 -2022 Verifica della sostenibilità delle misure Modifica del Piano |  | Entro giugno monitoraggio delle misure del piano Entro settembre verifica sostenibilità delle misure Entro ottobre eventuale modifica del Piano | Il monitoraggio è stato regolarmente effettuato (vedi nota del 21 luglio 2020)con l’elaborazione di un calendario delle misure La sostenibilità delle misure è stata effettuata in sede di monitoraggio degli obiettivi e non sono state riscontrate particolari criticità L’approvazione del PTPCT 2021-2023 (a seguito della situazione epidemiologica) è stata rinviata al 31 marzo 2021. ll piano è in fase di aggiornamento/integrazione, sulla base di quanto emerso. In data 30 novembre 2020 è stato pubblicato l’avviso e non sono prevenute richieste di revisione/modifica Il data 8.02.2021 è stata adotta la deliberazione di Giunta comunale n. 4 di indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione triennio 2021-2023 |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione |  | Risultato atteso | Verifica risultato e pesatura degli obiettivi |
|  | Tempo |  | Si/No rispetto termini | SI |
|  | Fase 1 |  | 40 % | 40% |
|  | Fase 2 |  | 30 % | 30% |
|  | Fase 3 |  | 30 % | 30% |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE; RISULTATI ATTESI. 1.1. Garantire la legalità e la massima trasparenza dei processi in attuazioni a quanto previsto dal PTPCT; Rispetto delle norma in materia di trasparenza amministrativa. OBIETTIVO OPERATIVO 2: Pubblicazione/verifica della corretta pubblicazione dei dati oggetto di attestazione dell’OIV Obiettivo trasversale. Fasi dell’obiettivo operativo; Descrizione; Tempi di realizzazione; Verifica tempi di realizzazione. Ogni Responsabile dovrà verifica per quanto di competenza la corretta pubblicazione dei dati oggetto di attestazione dell’OIV attuazione alla deliberazione ANAC n. 213/2020) e relativi alle seguenti sezioni: - Consulenti e collaboratori - Bandi di concorso - Attività e procedimenti -Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici -Servizi erogati Informazioni ambientali; Entro 30 giugno 2020; Termine rispettato Tutti i dati sono stati regolarmente pubblicati entro il 30 giugno come accertato dall’OIV. Acquisizione certificazione OIV e pubblicazione nel sito istituzionale; Entro 31 luglio 2020; Termine rispettato Acquisita la certificazione dell’OIV in data 30 luglio 2020 e pubblicato nel sito il 31 luglio 2020. Indicatori dell’obiettivo operativo; Descrizione; Risultato atteso e pesatura; Verifica risultato e pesatura degli obiettivi. Fase 1: Ogni Responsabile dovrà verifica per quanto di competenza la corretta pubblicazione dei dati oggetto di attestazione dell’OIV attuazione alla deliberazione ANAC n. 213/2020) e relativi alle seguenti sezioni: - Consulenti e collaboratori - Bandi di concorso - Attività e procedimenti -Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici -Servizi erogati Informazioni ambientali; 90%; 90%. Fase 2: pubblicazione certificazione OIV entro i termini; 10%; 10%. OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE; RISULTATI ATTESI. 1.2 Assicurare il collegamento tra gli obiettivi del piano Performance e il PTPCT; Corretto comportamento del personale e/o collaboratori. OBIETTIVO OPERATIVO 1: Revisione del Codice di comportamento dei dipendenti e collaboratori a In attuazione alla nuove linee guida ANAC. Obiettivo trasversale. Con DGC n. 7/2020 l’obiettivo è stato rinviato al 30 giugno 2021. |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE |  | RISULTATI ATTESI |  |  |
| Assicurare il collegamento tra gli obiettivi del piano Performance e il PTPCT 2020-2022 |  | Verifica dei giustificativi |  |  |
| OBIETTIVO 3: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA Ciascun responsabile di servizio con cadenza almeno trimestrale verifica i cedolini ed il rispetto dell'orario di lavoro e riferisce al rpct sui controlli effettuati Obiettivo trasversale |  |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione |  | Verifica tempi di realizzazione |
|  | Verifica dei cartellini presenza | Ogni tre mesi (Aprile-Luglio-Ottobre- Gennaio) |  | Le verifiche sono state regolarmente effettuato e le tabelle pubblicate nel sito nell’apposita sezione amministrazione trasparente |
|  | Comunicazione al RPCT | Ogni tre mesi (Aprile-Luglio-Ottobre- Gennaio) |  | I responsabili hanno effettuate le comunicazione al RPTC (note in atti) |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione Numero posizioni verificate | Risultato atteso 100% delle posizione da verificare entro le scadenze previste |  | Verifica risultato e pesatura degli obiettivi 100% |

- STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI

- DELL’AREA CONTABILE/AMMINISTRATIVA -  ANNO 2020

- RESPONSABILE: BIZZOTTO dott. Carlo

- (nomina: decreto del Sindaco n. 5 /2016 e n. 6/2019)

- REFERENTE POLITICO

  - VENDRAMIN Luca   -  Sindaco

  - GUADAGNINI Dario -  Assessore al bilancio, programmazione finanziaria

- -   FRISON Bertilla        - Assessore sociale, sanità, cultura, biblioteca.

SERVIZI COMPRESI NEL SETTORE

  - rapporti con associazioni

- pubblica istruzione, servizi e  manifestazioni culturali

  - biblioteca civica

- protocollo, albo pretorio, relazioni  con il  pubblico

  - servizi finanziari

- trattamento economico e giuridico del personale dipendente

- adempimenti previdenziali e fiscali di collaboratori esterni

  - contabilità economica ed I.V.A.

  - economato e cancelleria per uffici comunali

- strumentazione  informatica hardware degli uffici

  - segreteria

  - contratti

- servizi demografici

- toponomastica

- sociale

- polizia mortuaria

- concessioni cimiteriali

- RISORSE UMANE ASSEGNATE

| - Cat. | - Profilo | - nome | - Tipo di rapporto |
| --- | --- | --- | --- |
| - D1 -ec. 4 | - Istruttore Direttivo Contabile | - BIZZOTTO Carlo | Lavoro dipendente di ruolo Full- time 36/36 |
| - D1 –ec. 2 | - Istruttore Direttivo Amministrativo | - SCALCO Maria Grazia | Lavoro dipendente di ruolo Full- time 36/36 |
| - D1- ec. 1 | - Istruttore Direttivo Amministrativo | - MORO Adriana | Lavoro dipendente di ruolo Part-Time 30/36 |
| - C1 -ec. 5 | - Istruttore Amministrativo | - SARTO Valentina | Lavoro dipendente di ruolo Full- time 36/36 |
| - B3 -ec. 7 | - Collaboratore Amministrativo | - PARISON Enrica | Lavoro dipendente di ruolo Part-Time 18/36 |

- OBIETTIVI  OPERATIVI GESTIONALI

RAGIONERIA

PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICO-CONTABILI

- SETTORE CONTABILE (S.C.)

| Oggetto deliberazione | Tipo | N° | ## Data |
| --- | --- | --- | --- |
| APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E NOTA INTEGRATIVA AL DUP | G.C. | 9 | 17/02/2020 |
| ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 – 2022 PRESENTAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO SEMPLIFICATO (DUPS) – PERIODO 2020 - 2022 | C.C. | 5 | 11/03/2020 |
| RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA DATA DEL 31.12.2018 | G.C. | 15 | 27/03/2020 |
| PRELEVAMENTO DA FONDO DI RISERVA EX ART. 166 D.LGS N. 267/2000 | G.C. | 16 | 27/03/2020 |
| VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 | G.C. | 18 | 01/04/2020 |
| RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 18 IN DATA 1.04.2020 RECANTE VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 | C.C. | 11 | 30/04/2020 |
| COMUNICAZIONE DELIBERA DI GIUNTA N.16 DEL 27 MARZO 2020 COMPORTANTE PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA | C.C. | 12 | 30/04/2020 |
| APPROVAZIONE SCHEMA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE - ESERCIZIO 2019 E DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AI SENSI DEL D.LGS N. 118/2011 | G.C. | 22 | 30/04/2020 |
| AUTORIZZAZIONE ALLA RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA AI SENSI DELLA CIROCOLARE SDP N.13000 DEL 23 APRILE 2020 | G.C. | 26 | 26/05/2020 |
| APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE – ESERCIZIO 2019 | C.C. | 18 | 24/06/2020 |
| APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA – PERIODO 01.07.2020 - 30/06/2020 | C.C. | 19 | 24/06/2020 |
| VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 | G.C. | 33 | 02/07/2020 |
| RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 33 IN DATA 2.07.2020 RECANTE VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 | C.C. | 24 | 30/07/2020 |
| ASSESTAMENTO DI BILANCIO EX ART. 175, COMMA 8 DEL D.LGS N. 3ì267/2000 – ESERCIZIO 2020 | C.C | 25 | 30/07/2020 |
| VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 | G.C. | 47 | 14/08/2020 |
| RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 47 IN DATA 14.08.2020 RECANTE VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 | C.C. | 30 | 16/09/2020 |
| VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVIZIONE 2020-2022 | G.C. | 54 | 10/09/2020 |
| APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS) – PERIODO 2021-2023 | G.C. | 55 | 10/09/2020 |
| RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 54 IN DATA 10.09.2020 RECANTE VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 | C.C. | 34 | 29/09/2020 |
| APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.S) PERIDO 2021-2023 | C.C | 35 | 29/09/2020 |
| ART. 193 TUEL 267/2000 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PRESA D'ATTO DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI | C.C. | 42 | 28/11/2020 |
| VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E AI DOCUMENTI PROGRAMMATICO-CONTABILI 2020-2023 | C.C | 43 | 28/11/2020 |
| NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2020-2023 | C.C. | 44 | 28/11/2020 |
| APPROVAZIONE PIANO DI SUCCESSIONE E LIQUIDAZIONE DELL’UNIONE MONTANA MAROSTICENSE | C.C. | 45 | 28/11/2020 |
| PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA EX ART. 166 D.LGS N. 267/2000 | G.C. | 65 | 10/12/2020 |
| VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI DELL’ART. 2 DEL DL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, AVENTE AD OGGETTO “MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” | G.C. | 70 | 18/12/2020 |
| RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE PER L’ANNO 2019 - PIANI DI RIASSETTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE:STATO DI ATTUAZIONE E PROPOSTE | C.C. | 46 | 29/12/2020 |
| CONFERMA APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL VENETO, CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITNATI, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA P.A E L’EROGAZIONE DI SERVZI DIGITALI AI CITTADINI E ALLA IMPRESE | C.C. | 47 | 29/12/2020 |

IMPEGNI DI SPESA

Il visto attestante la copertura finanziaria e la registrazione dell’impegno di spesa relativo alle determinazioni dei responsabili dei servizi sono effettuati in tempo reale.

PAGAMENTO FATTURE

Anche per l’anno in corso si ritiene che l’impegno ad effettuare il pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento sia stato ampiamente rispettato, come evidenziato dall’indicatore di tempestività dei pagamenti che per l’anno 2020 è stato pari a -20,67 (pagamenti effettuati mediamente entro 9,33 gg. dal ricevimento della fattura, come risulta anche dai dati rilevabili dalla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti).

Le fatture elettroniche passive sono inviate in conservazione nel rispetto della normativa in vigore.

COPERTURA DEI SOSPESI DI TESORERIA

L’emissione dei mandati e delle reversali a copertura dei provvisori di entrata e di uscita del Tesoriere è stata effettuata all’inizio di ogni mese con riferimento ai sospesi del mese precedente.

PRELIEVI DAL CONTO CORRENTE POSTALE

L’emissione degli ordinativi di incasso per il prelievo delle somme giacenti nel conto corrente postale è stata effettuata con cadenza mensile.

ASSICURAZIONI

L’ufficio ha provveduto agli adempimenti in materia di assicurazioni. La gestione delle polizze è stata effettata direttamente dall’ufficio.

ECONOMATO

La gestione dell’economato ha comportato il caricamento dell’entrata o dell’uscita sul programma informatizzato e collegato alla procedura di contabilità finanziaria, stampando la bolletta che viene utilizzata come ricevuta senza necessità di utilizzare bollettari cartacei.

L’ufficio si è occupato inoltre degli acquisti di cancelleria, di materiale di pulizia anche per gli edifici scolastici, delle spese postali, nonché di quelle minute spese per le quali sarebbe eccessivo pretendere dai vari uffici la predisposizione di una determinazione di impegno di spesa, ad esempio l’acquisto di libri, ecc.

CONTABILITA’ I.V.A.

L’attività ha previsto il caricamento in IVA delle fatture di acquisto relative ai servizi rilevanti ai fini IVA, l’emissione e la registrazione delle fatture di vendita elettroniche, la registrazione e il caricamento dei corrispettivi, l’invio telematico delle liquidazioni periodiche, il versamento dell’IVA a debito, la predisposizione e la trasmissione telematica tramite il sistema Entratel della dichiarazione IVA per l’anno 2019 (in data 25.02.2020).

GETTONI DI PRESENZA

L’ufficio ha provveduto, in relazione alle presenze dei consiglieri comunali alle sedute consiliari e alle riunioni delle commissioni consiliari nonché alle presenze dei componenti della commissione edilizia per l’anno 2019, al calcolo e alla liquidazione dei relativi compensi.

GESTIONE DEL PERSONALE

Conto annuale del personale: l’ufficio ha provveduto a compilare e ad inviare, con la collaborazione dell’Ufficio Personale dell’Unione Montana del Marosticense per quanto concerne le schede relative ai dati retributivi, le schede del conto annuale del personale, nonché le schede della relazione sulla gestione per l’anno 2019. La trasmissione è avvenuta nel rispetto delle scadenze fissate.

Stipendi: gli stipendi dei dipendenti e le indennità di funzione agli amministratori sono gestiti dall’Ufficio Personale dell’Unione Montana del Marosticense, sulla base delle comunicazioni delle variazioni stipendiali per ciascun mese inviate dall’ufficio entro il 10 del mese. In seguito alla corresponsione degli stipendi è necessario, mensilmente, predisporre e trasmettere alla Tesoreria i relativi mandati e reversali a copertura, nonché le distinte per il versamento delle ritenute fiscali, dell’IRAP e dei contributi previdenziali.

Adempimenti fiscali: ogni mese viene trasmesso il modello F24EP per versamento dell’Irpef, delle addizionali comunale e regionale e dei contributi previdenziali relativi ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi assimilati, ai redditi da lavoro autonomo professionale o occasionale, nonché le ritenute relativa all’IVA da scissione dei pagamenti (split payment). Entro la scadenza prevista si è proceduto a trasmettere ai dipendenti e ai componenti la giunta il modello C.U.. predisposto dall’Ufficio Personale dell’Unione in relazione ai redditi corrisposti nell’anno precedente, mentre si è provveduto a predisporre e trasmettere la C.U. per gli altri redditi assimilati e le certificazioni dei compensi corrisposti a professionisti e lavoratori autonomi occasionali. I dati della certificazione unica sono  stati trasmessi per via telematica (Entratel) in data 12.03.2020, entro la scadenza. Annualmente viene predisposto il modello 770, che per la parte relativa ai dipendenti e alle indennità di funzione del Sindaco e dei componenti la Giunta comunale è gestita dall’Ufficio Personale dell’Unione dei Comuni, mentre per quanto riguarda gli altri redditi assimilati (gettoni di presenza, compensi per commissioni di concorso, ecc.), i redditi di lavoro autonomo professionale e occasionale, e i versamenti, è gestito da questo ufficio, che predispone i dati su supporto informatico, con successiva acquisizione degli stessi sui programmi in dotazione all’Unione Montana, per completare la dichiarazione e produrre il relativo file telematico. La trasmissione telematica della dichiarazione 2020 - redditi 2019 è stata effettuata tramite il sistema Entratel in data 27.10.2020, entro i termini di legge (31 ottobre).

è stata predisposta e inviata telematicamente la dichiarazione IRAP annuale in data 27.08.2019 (entro la scadenza del 30 settembre).

Adempimenti assicurativi: Si è provveduto, nei termini, alla predisposizione annuale della denuncia INAIL, calcolo e versamento del premio (regolazione e rata annuale).

GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE/MOBILIARE

Sono stati verificati, alle scadenze contrattuali, i pagamenti dei canoni di locazione. Non è stato necessario inoltrare solleciti.

Si è inoltre provveduto all’aggiornamento dell’Inventario e alla compilazione on-line dei dati inerenti al conto del patrimonio dello stato alle scadenze previste.

- CONTABILITA' E BILANCIO

| PROGRAMMA DI MANDATO: 1 Legalità e trasparenza |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZO STRATEGICO: : 1. Legalità e massima trasparenza amministrativa |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO |  |  |  |  | RISULTATI ATTESI |  |
| 1.1 Garantire la legalità e la massima trasparenza dei processi in attuazioni a quanto previsto dal PTPCT |  |  |  |  | Gestione dei servizi e affidamento incarichi nel rispetto delle norme in materia |  |
| OBIETTIVI OPERATIVI DI SETTORE |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile dell’Area: Dott. Bizzotto Carlo |  |  |  |  | Assegnazione obiettivo: Bizzotto Carlo |  |
| Obiettivo 1.: Riequilibrio e assestamento bilancio di previsione alla luce degli effetti e delle conseguenze derivanti dall’epidemia di Covid-19 Periodo di riferimento anno 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Descrizione |  | Tempi di realizzazione |  | Verifica tempi di realizzazione |
|  |  | 1. Analisi degli effetti sul bilancio di previsione della situazione creatasi in seguito al diffondersi dell’epidemia |  | 30.06.2020 |  | E’ stata eseguita puntuale verifica prima della predisposizione della deliberazione di assestamento |
| Fasi dell’obiettivo operativo |  | 2. Redazione proposte di deliberazione consiliare di verifica degli equilibri di bilancio ed eventuali provvedimenti di riequilibrio nonché di assestamento di bilancio |  | 15.07.2020 |  | Delibera di C.C n. 25 del 30 luglio 2020 approvazione assestamento |
|  |  | 3. Ulteriori proposte di deliberazioni consiliari o di giunta (urgenti) di variazione al bilancio |  | 30.11.2020 |  | - DGC n. 18/2020 rett. CC n. 12/2020 - DGC n. 33/2020 rett. CC n. 24/2020 - DGC n. 47/2020 rett. CC n. 20/2002 - DGC n. 54/2020 rett. CC. n. 34/2020 - CC N. 70/2020 (emergenza covid) |
| Indicatori dell’obiettivo operativo |  | Descrizione |  | Risultato atteso PESO |  | Verifica risultato e pesatura degli obiettivi |
|  |  | Tempo |  | Si/No rispetto dei termini Fase 1 - 40% Fase 2 - 30% Fase 3 - 30% Fattore di riduzione: Entro il limite massimo di 20 giorni riduzione in una percentuale proporzionale al ritardo per ogni singola fase |  | 100% |
| Obiettivo 2.: Affidamento servizio Tesoreria – periodo 01.07.2020/ 30.06.2025 (Artt. 208 e segg. D.Lgs. 267/2000) Periodo di riferimento anno 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione |  |  | Tempi di realizzazione |  | Verifica tempi di realizzazione |
|  | 1.Redazione schema di convenzione e proposta di deliberazione di approvazione consiliare |  |  | 15.06.2020 |  | Predisposizione proposta di deliberazione in data 9/06/2020, atto approvato dal CC 24/07/2020 – n. 19 |
|  | 2. Redazione determinazione di rinnovo della convenzione in essere |  |  | 20.06.2020 |  | Determinazione 104/2020 |
|  | 3. Sottoscrizione convenzione |  |  | 31.12.2020 |  | 01.12.2020 |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione |  |  | Risultato atteso peso |  | Verifica risultato e pesatura degli obiettivi |
|  | Tempo |  |  | Si/No Fase 1 - 40% Fase 2 - 30% Fase 3 - 30% Fattore di riduzione: Entro il limite massimo di 20 giorni riduzione in una percentuale proporzionale al ritardo per ogni singola fase |  | 100% |
| Obiettivo 3.: Procedura di nomina revisore dei conti alla scadenza del vigente incarico (artt. 235 e segg. D.Lgs. 267/2000 – L. 148/2011) Periodo di riferimento anno 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descrizione | Tempi di realizzazione |  | Verifica tempi di realizzazione |
| Fasi dell’obiettivo operativo |  |  | 1. Comunicazione alla Prefettura scadenza incarico | 31.08.2020 |  | Comunicazione PEC del 29/07/2020 |
|  |  |  | 2. Acquisizione esito sorteggio e verifica disponibilità all’accettazione dell’incarico da parte dei tre sorteggiati | 15.10.2020 |  | comunicazione del 17.09.2020, pervenuta al protocollo dell’ente in data 18.09.2020, n. 4243, |
|  |  |  | 3. Redazione proposta di deliberazione consiliare di nomina del revisore dei conti e relativa approvazione | 31.10.2020 |  | Delibera C.C. n. 44/2020 |
| Indicatori dell’obiettivo operativo |  |  | Descrizione | Risultato atteso PESO |  | Verifica risultato e pesatura degli obiettivi |
|  |  |  | Tempo | Si/No rispetto termini Fase 1 - 20% Fase 2 - 30% Fase 3 - 40% Fase 4 - 10% Fattore di riduzione: Entro il limite massimo di 20 giorni riduzione in una percentuale proporzionale al ritardo per ogni singola fase |  | 90% |

Attività svolte dalla dipendente: SARTO Valentina

(Nomina Responsabile dei  Procedimenti prot. n. 27 del 2.01.2019)

CULTURA – BIBLIOTECA – RAPPORTI  ASSOCIAZIONI

L’ufficio ha garantito il coordinamento delle iniziative culturali programmate dalla Commissione Cultura, realizzate nel periodo pre-pandemico e poi in quello estivo, in ottemperanza alla normativa in vigore relativa alla prevenzione dei rischio di contagio.

Sono state realizzate le seguenti manifestazioni:

- - Collaborazione alla Pro Loco per l’organizzazione della manifestazione del Carnevale dei ragazzi sabato 22 febbraio 2020;

- - Predisposizione di apposita convenzione con la Pro Loco di Pianezze per la gestione della manifestazione “Teatro in collina”;

- - “Teatro in collina” -  24, 31 luglio, 7 agosto 2020;

E’ stato garantito il servizio bibliotecario e interbibliotecario, per un numero complessivo di 1699 prestiti. La biblioteca ha ripreso a funzionare regolarmente dopo il lock-down a partire già dal 14 maggio 2020, ed è sempre rimasta aperta, nel rispetto della normativa anti-covid.

ISTRUZIONE

L’Ufficio ha garantito il regolare supporto allo svolgimento dell’anno scolastico 2019/2020 e l’inizio dell’anno scolastico 2020/2021, e in particolare:

- è stato garantito il regolare svolgimento dei servizi scolastici di mensa e di trasporto degli alunni frequentanti le Scuole Statali dell'Infanzia e Primaria situate a Pianezze e Secondaria di 1° grado situata a Marostica;

- in particolare è stata data piena collaborazione alla nuova ditta appaltatrice del servizio di trasporto nell’avvio del servizio, al fine di evitare disagi per gli utenti, affiancando l’autista dei vari giri di raccolta degli alunni, per i primi giorni;

- ha predisposto il data-base per l’invio delle tariffe scolastiche tramite la piattaforma PagoPA;

- è continuata la verifica dei pagamenti dell’anno precedente;

- è stata assicurata la regolare collaborazione con l’Istituto comprensivo di Marostica e con le insegnanti delle scuole di Pianezze per la risoluzione di eventuali problematiche;

- è stata rilasciata a quanti ne hanno fatto richiesta l’attestazione delle spese sostenute per il servizio di mensa trasporto scolastico ai fini della detrazione fiscale; in totale ne sono state rilasciate n. 108 tra aprile e settembre;

- Contributo regionale libri di testo: completato l’iter di raccolta, compilazione delle domande via Web, trasmissione dei dati alla Regione e liquidazione agli aventi diritto.

C.R.E

Terzo anno di gestione da parte del Comune. E’ stato realizzato il seguente lavoro:

- Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 del servizio all’Associazione Sportiva Obiettivo Sport & Life;

- Predisposizione della documentazione necessaria ai fini della normativa anti contagio, alla luce della normativa nazionale e regionale;

- Risoluzione di tutte le problematiche relative ai servizi inerenti al Centro: pasti e pulizie;

- Collaborazione con la ditta affidataria per tutta la durata del servizio, dal momento delle iscrizioni alla chiusura.

PROTOCOLLO

L’ufficio ha garantito la regolare protocollazione di tutti i documenti in arrivo ogni giorno (n. 4015 anno 2020).

- SETTORE ISTRUZIONE PUBBLICA, SERVIZIO BIBLIOTECARIO, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO

| PROGRAMMA DI MANDATO: 2. Promozione della Persona |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZO STRATEGICO: 2. Sviluppo occasione i interazione e sviluppo della attività rivolta alla persona |  |  |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO |  | RISULTATI ATTESI |  |
| 2.3 Favorire lo sviluppo armonico della persona garantendo i servizi assistenziali essenziali, l’istruzione, la cultura e lo sport |  | Mantenere gli standard dei servizi scolastici e gestire l’emergenza dovuta all’epidemia di Covicd-19. |  |
| Obiettivi operativi |  |  |  |
| Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo |  | Assegnazione obiettivo: Sarto Valentina |  |
| Obiettivo 1 : Adeguamento della gestione dei servizi scolastici alla luce degli effetti e delle conseguenze derivanti dalla chiusura delle scuole in seguito all’epidemia di Covid-19 Periodo di riferimento anno 2020 |  |  |  |
|  | Descrizione | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
| Fasi dell’obiettivo operativo | 1. Analisi degli effetti sulla gestione dei servizi scolastici alla luce della situazione creatasi in seguito al diffondersi dell’epidemia | 30.06.2020 | Predisposizione prospetti e procedere con adeguamento |
|  | 2. Redazione proposta di deliberazione di Giunta Comunale di adeguamento delle tariffe in conseguenza della chiusura delle scuole. | 01.07.2020 | 02.07.2020 |
|  | 3. Predisposizione dei prospetti con le tariffe aggiornate per i servizi di mensa e trasporto della Scuola dell’Infanzia, di mensa per la Scuola Primaria e del trasporto per le Scuole Primaria e Secondaria di 1° Grado | 31.07.2020 | 28.07.2020 |
|  | 4. Rapporti con l’utenza e soluzione delle problematiche | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso PESO | Verifica risultato e pesatura degli obiettivi |
|  | Tempo | Si/no rispetto dei termini Fase 1 - 30% Fase 2 - 30% Fase 3 - 20% Fattore di riduzione Entro il limite massimo di 20 giorni riduzione in una percentuale proporzionale al ritardo per ogni singola fase | Si 80% |
|  | Qualità del servizio | Richieste particolari pervenuti e soluzione operate Fattore di riduzione riduzione proporzionale in caso di disservizi lamentati dall’utenza e riscontati come fondati dal Segretario Comunale | 20% |

| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO |  | RISULTATI ATTESI |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3 Favorire lo sviluppo armonico della persona garantendo i servizi assistenziali essenziali, l’istruzione, la cultura e lo sport |  | Gestire il servizio bibliotecario con le nuove modalità in seguito al nuovo appalto provinciale e all’emergenza sanitaria |  |
| Obiettivo 2. Adeguamento al nuovo appalto aggiudicato dalla Provincia di Vicenza per i Servizi centralizzati della Rete delle Biblioteche Vicentine per il periodo 31.01.2020 - 31.01.2023 per le biblioteche della Rete Bibliotecaria Vicentina Periodo di riferimento 2020 - 2023 |  |  |  |
|  | Descrizione | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
| Fasi dell’obiettivo operativo | 1. Redazione preliminare di determinazione di affidamento dei Servizi centralizzati della Rete delle Biblioteche Vicentine per il periodo 31.01.2020 - 31.01.2023 e impegno di spesa | 15.05.2020 | Determinazione prot. gen. 97 del 12.06.2020 |
|  | 2. Sottoscrizione contratto in forma di “lettera commerciale” con l’aggiudicatario R.T.I. costituito dalle ditte Leggere srl e Comperio srl | 30.05.2020 | 19.06.2020 |
|  | 3. Partecipazione alle riunioni di bacino per l’acquisto coordinato di libri. | Di volta in volta, quando vergono convocati gli incontri | Non sono mai state convocate |
|  | 4. Acquisto libri per intero importo impegnato | 31.12 di ogni anno | E’ stato fatto un acquisto per € 5.000 fondi trasferiti dallo Stato. |
|  | 5. Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso la predisposizione di un questionario | 31.12 di ogni anno | Non è stato predisposto, in considerazione delle limitazione imposte al servizio dalla pandemia. |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso PESO | Verifica risultato e pesatura degli obiettivi |
|  | Gradimento dell’utenza | Verifica positivo riscontro dell’utenza Fase 1 e 2 40 % | 40% |
|  | Partecipazione riunioni | Numero partecipazione riunioni/ riunioni convocate Fase 3 - 10% Fattore di riduzione: riduzione in percentuali mancato partecipazione senza motivo | 10% |
|  | Libri acquistati | Entro il 31 dicembre devono essere acquistati libri per l’intero importo impegnato (€ 2.000,00) valore Fase 4 – 50% Fattore di riduzione: riduzione in una percentuale proporzionale al mancato acquisto | 50% |
| Obiettivo 3 - Adeguamento della gestione del servizio bibliotecario all’interno dei locali della biblioteca, alla luce degli effetti e delle conseguenze derivanti dall’epidemia di Covid-19 Periodo di riferimento anno 2020 |  |  |  |
|  | Descrizione | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
| Fasi dell’obiettivo operativo | 1. Analisi degli effetti sulla gestione del servizio bibliotecario in seguito alla situazione creatasi a causa del diffondersi dell’epidemia e redazione di un piano di gestione che tuteli la salute degli utenti e del personale, alla luce delle disposizioni impartite dagli organi superiori. | 11.05.2020 | Progetto presentato alla Giunta in data 8 maggio 2020, nota prot. n. 1908 |
|  | 2. Redazione documento programmatico da sottoporre alla Giunta contente le misure specifiche adottate per garantire condizioni di sicurezza. | 12.05.2020 |  |
|  | 3. Realizzazione del progetto e ripresa del servizio (salvo diverse disposizioni legislative) | 18.05.2020 (data soggetta a disposizioni legislative nazionali o regionali, in virtù delle quali potrebbe essere posticipata) | Apertura biblioteca in data 14 maggio 2020 |
|  | 4. Mantenimento degli standard di sicurezza durante tutto il periodo dell’emergenza e prosecuzione del servizio senza l’ausilio di volontari. | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso PESO | Verifica risultato e pesatura degli obiettivi |
|  | Tempo | Si/No rispetto dei termini Fase 1 - 30% Fase 2 - 30% Fase 3 - 20% Fattore di riduzione: Entro il limite massimo di 20 giorni riduzione in una percentuale proporzionale al ritardo | Si 80% |
|  | Qualità del servizio | riscontro gradimento del servizio superiore alla sufficienza 20% Fattore di riduzione: riduzione del 50% nel caso delle rilevazione di un gradimento del servizio sufficiente | Non sono stati predisposti specifici questionati stante la situazione di emergenza. L’utenza ha comunque apprezzato lo quanto fatto per poter riapri la biblioteca se pur con le limitazioni previste dalla norme Si ritiene pertanto l’obiettivo raggiunto 20% |
|  | Utenti soddisfatti/utenti compilatori questionario |  |  |

| PROGRAMMA DI MANDATO: : 2. Promozione della Persona |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZO STRATEGICO: 2. Sviluppo occasione i interazione e sviluppo della attività rivolta alla persona |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO |  |  |  | RISULTATI ATTESI |  |
| 2.3 Favorire lo sviluppo armonico della persona garantendo i servizi assistenziali essenziali, l’istruzione, la cultura e lo sport |  |  |  | Creare spazi aggregativi per i bambini nel periodo estivo attraverso attività ludiche/ricreative mese |  |
| Obiettivi operativi |  |  |  |  |  |
| Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo |  |  |  | Assegnazione obiettivo: Sarto Valentina |  |
| Obiettivo 4.: Organizzazione del Centro Estivo Periodo di riferimento 2020-2021-2022 Per l’anno 2020 a causa della grave situazione epidemiologica, i Centri Estivi potranno non svolgersi. Pertanto si provvederà ad attivare le procedure; con modalità di urgenza, solo a seguito di specifiche disposizioni ministeriali NOTA Come sopra precisato a causa dell’emergenza sanitaria epidemiologia dovuta al virus Covid 19 è stato possibile attivare le procedure per l’organizzazione dei centri estivi solo a seguito della emanazione di precise linee di indirizzo (Ordinanza del Presidente della Regione n. 55 del 29 maggio 2020), in base alle quali è stato adeguato il Capitolato. Tutti i termini hanno subito un ritardo, non imputabile all’ufficio, ma il servizio è stato realizzato con successo. |  |  |  |  |  |
|  | Descrizione |  | Tempi di realizzazione |  | Verifica tempi di realizzazione |
| Fasi dell’obiettivo operativo | 1. Pubblicazione avviso di interesse e redazione capitolato |  | Entro il 15 marzo |  | DGC n.30 del 3 giugno 2020 - atto indirizzo e approvazione capitolato Determina prot. gen. n. 95 del 5.6.2020 di approvazione avviso |
|  | 2. Selezione ditta |  | Entro il 10 aprile |  | Determina n. 99 del 18 giugno 2020. |
|  | 3. Selezione dei partner per attività collaterali (ristorazione ecc.) |  | Entro il 31 maggio |  | Determinazioni n. 105 del 25.06.2020 (fornitura pasti) e n. 106 del 25.06.2020 (pulizie e sanificazione locali) |
|  | 4. Richiesta autorizzazione sanitaria all’ASL |  | Entro il 20 maggio |  | Pec prot.n. 1874 del 6 .05.2020 – Successivamente dichiarata non più necessaria |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione |  | Risultato atteso PESO |  | Verifica risultato e pesatura degli obiettivi |
|  | Tempo |  | Si/no rispetto dei termini previsti per ogni singola fase Fase 1 - 20 % Fase 2 - 20 % Fase 3 - 20 % Fase 4 - 10% Fattore di riduzione: Entro il limite massimo di 10 giorni riduzione in una percentuale proporzionale al ritardo |  | Si (vedi nota ) 70% |
|  | Qualità del servizio |  | 100% gradimento del servizio rilevato mediante questionario superiore alla sufficienza 30% Fattore di riduzione: riduzione del 50% nel caso delle rilevazione di un gradimento sufficiente ed imputabile al mancato controllo sull’esecuzione dell’appalto (in caso di scorretta esecuzione la corretta vigilanza può essere riscontrata a mezzo lettere di contestazione etc.) |  | Non sono stati predisposti specifici questionati Il servizio è stato, comunque, particolarmente apprezzato dai genitori, in quanto organizzato in tempi brevi, nel rispetto di tutte le complesse norme imposta della Regione, al fine di creare dei momenti di socialità e normalità per i bambini e ragazzi. |
| PROGRAMMA DI MANDATO: : 2. Promozione della Persona |  |  |  |  |  |
| INDIRIZZO STRATEGICO: 2. Sviluppo occasione di interazione e sviluppo della attività rivolta alla persona |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO |  |  |  | RISULTATI ATTESI |  |
| 2.3 Favorire lo sviluppo armonico della persona garantendo i servizi assistenziali essenziali, l’istruzione, la cultura e lo sport |  |  |  | Creare momenti di interazione sociale mediante l’organizzazione di feste/manifestazioni teatrali/intrattenimenti vari |  |
| Obiettivi operativi |  |  |  |  |  |
| Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo |  |  |  | Assegnazione obiettivo: Sarto Valentina Scalco Maria Grazia |  |
| OBIETTIVO 5: Attività di sostegno del terzo settore Approvazione convenzioni con associazioni locali per attività di sostegno all’amministrazione nell’organizzazione di manifestazioni promessa da comune Periodo di riferimento 2020-2021-2022 Per l’anno 2020, i tempi non saranno rispettati in quanto a causa della grave situazione epidemiologica, non sono state previste alla data odierna manifestazione. NOTA A causa dell’emergenza sanitaria epidemiologia dovuta al virus Covid 19 è stata organizzata solamente la manifestazione denominata “Teatro in collina” (prevista nel programma delle iniziative ricreative-culturali Anno 2020, approvato con DGC n. 10/2020), con uno spostamento delle date. L’Amministrazione ha ritenuto opportuno avvalersi, per la gestione diretta, della Locale Pro Loco, che ha garantito di adottare scupolosamente tutte le misure igienico-sanitarie e di distanziamento sociale previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. |  |  |  |  |  |
|  |  | Descrizione |  | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
| Fasi dell’obiettivo operativo |  | 1. Pubblicazione bando |  | Entro il 5 aprile con scadenza 20 aprile | Determinazione prot. gen. n. 119 del 16 luglio 2020 di approvazione convenzione con la locale Pro loco per la realizzazione del progetto “Teatro in collina” Sottoscrizione convenzione in data 16 luglio 2020 |
|  |  | 2. Esame domande e sottoscrizione convenzione |  | Entro il 10 maggio |  |
|  |  | 3. Assegnazione contributo |  | Entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto di ogni singola manifestazione | Acconto versato in data 17.07.2020 Saldo in data 15.09.2020 |
| Indicatori dell’obiettivo operativo |  | Descrizione |  | Risultato atteso PESO | Verifica risultato e pesatura degli obiettivi |
|  |  | Tempo |  | Si/No rispetto i termini Fase 1 – 20% Fase 2 - 30% | Si (vedi nota) 50% |
|  |  | Percentuale contributi assegnati in base a bandi/avvisi pubblicati |  | Si/No erogazione contributo Fase 3 - 50% Fattore di riduzione 100% in caso di mancata erogazione del contributo entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto | Si Acconto 17.07.2020 Richiesta saldo 9 settembre erogazione contributo 15 settembre 2020 50% |

Attività svolte dalla dipendente: Moro Adriana (fino al 7 luglio 2020)

(Nomina Responsabile dei Procedimenti prot. n.  25  del 2 gennaio 2019)

Attività svolte dalla dipendente : Sarto Valentina dall’ 8 luglio al 31 dicembre 2020

1.  SERVIZIO DEMOGRAFICO

1.2 - Modulistica

Si è garantito il miglioramento e la massima efficienza ed efficacia dei servizi erogati ai cittadini attraverso la predisposizione nuova modulistica per attuazione nuova procedura iscrizione anagrafica (D.L. 09.02.2012 n. 5) compresa l’assistenza nella compilazione della stessa.

1.3 - Gestione partiche e certificazioni

Comunicazioni di variazioni anagrafiche ai vari uffici (elettorale, tributi, leva, ecc.) e trasmissione telematica quotidiana degli aggiornamenti a mezzo ANPR alla MCTC, all’INA, all’INPS, all’Agenzia delle Entrate.

Sono state regolarmente evase, n. 39 pratiche di immigrazione, n. 44 pratiche di emigrazione, n. 11 pratiche di cambio abitazione e n. 74 atti di stato civile, oltre a certificazioni e attestazioni varie, fornendo assistenza ai cittadini nella compilazione dei modelli nel 100% delle dichiarazioni pervenute.

  - -  Toponomastica

Costante aggiornamento dello stradario comunale e della numerazione civica mediante verifica sul posto e consegna delle targhette dei numeri civici.

Aggiornamento dell’archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici (ANNCSU), banca dati di riferimento, contenente informazioni sulle strade e sui numeri civici, utile a tutti gli enti della Pubblica Amministrazione. L’ANNCSU è strettamente collegato all’ANPR (Archivio Nazionale Popolazione Residente) e sarà utilizzato dall’Istat quale unico archivio toponomastico di riferimento per il censimento permanente e la produzione di statistiche territoriali.

1.5 - Carte d'Identità

Rilascio immediato della carta d'identità se rilasciata in forma cartacea. Dal 04.04.2018 l’Ufficio Anagrafe ha iniziato il rilascio della Carta d’Identità Elettronica. Sono state rilasciate nell’anno 2020 n. 224 carte d’identità di cui n. 1 cartacea e n. 220 in formato elettronico.

1.6 - Separazione e cessazione effetti civili del matrimonio

Nell'anno 2020, in attuazione dell'art. 12 D.L. n. 132/2014 convertito in Legge n. 162/2014 e Legge n. 241/1990 relativa allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono state istruite ed evase n. 2 pratiche di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio.

  - - Elettorale

Nel corso dell’anno 2020 è stata regolarmente organizzata una consultazioni elettorale nei giorni 20 e 21 settembre 2020, che ha raggruppato:

- Elezioni Regionali;

- Referendum Costituzionale

Durante le consultazioni elettorali si è provveduto all’invio di tutti i dati al Ministero dell’Interno mediante la procedura SIEL.

Si è provveduto alla regolare tenuta e revisione degli albi delle persone idonee all’ufficio di presidente e di scrutatore di seggio elettorale, nonché degli albi di Giudice Popolare di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello.

1.8 -Servizio cimiteriale

E' proseguita la gestione delle concessioni cimiteriali con l'utilizzo del programma informatizzato per la gestione del servizio cimiteriale.

- SERVIZI SOCIALI

Si è fornita la collaborazione ai Servizi Sociali dell’Unione montana Marosticense per la raccolta delle domande e la distribuzione dei buoni pasto erogati in occasione della pandemia.

Nell’ambito dell’attività relativa al servizio “SGATE - agevolazione tariffe per l'elettricità e gas”  sono state evase nel corso dell'anno n. 8 pratiche.

E’ stata assicurata la collaborazione all'Unione Montana Marosticense per la gestione dei soggiorni climatici e termali, per la raccolta delle domande e il successivo annullamento dovuto al lock-down.

Nei mesi da ottobre a dicembre si è continuato a evadere le pratiche presenti nella piattaforma informatica (GePI) Gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale, per la verifica anagrafica.

- SETTORE UFFICI DEMOGRAFICI

| PROGRAMMA DI MANDATO: : 1. Legalità e trasparenza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZO STRATEGICO: 1. Garantire la legalità e la massima trasparenza amministrativa |  |  |  |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO |  |  | RISULTATI ATTESI |  |
| 1.1 Garantire la legalità e la massima trasparenza amministrativa di tutti i processi |  |  | Corretta attivazione delle procedure secondo le indicazioni normative |  |
| Obiettivi operativi |  |  |  |  |
| Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo |  |  | Assegnazione obiettivo: Moro Adriana Svolto da: Sarto Valentina |  |
| Obiettivo 1: Gestione consultazioni elettorali previste nel triennio Periodo di riferimento anno 2020 – 2021- 2022 |  |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione |  | Verifica tempi di realizzazione |
|  | Istituzione ufficio elettorale | Entro i termini previsti dalla legge e/o dalle circolari della Prefettura |  | Determinazione n. 131 del 31/07/2020 di istituzione dell’Ufficio elettorali Tutti i termini sono stati rispettati e non si sono riscontrati violazioni di legge o lamentele |
|  | Revisione straordinaria |  |  |  |
|  | Nomina scrutatori |  |  |  |
|  | Costituzione dei seggi |  |  |  |
|  | Invio dei dati elettorale in forma telematica, a seguito del corretto svolgimento di tutte le attività elettorali |  |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso PESO |  | Verifica risultato e pesatura degli obiettivi |
|  | Tempo | Si/No rispetto dei termini previsti per ogni singola fase Fase 1 - 25% Fase 2 - 15% Fase 3 - 20% Fase 4 - 30% Fase 5 - 10 % Fattore di riduzione: Entro il limite massimo di 5 giorni riduzione in una percentuale proporzionale al ritardo 100 % |  | Si 100% |
|  | Qualità del servizio | In caso di ricorsi/violazioni sostanziali imputabili all’ufficio, in base ad un riscontro di fondatezza fatto dal segretario, l’obiettivo si intende non realizzato o ridotta la percentuale di raggiungimento in base alla gravità dell’inadempimento |  |  |
| OBIETTIVO 2: GESTIONE PROCEDURE CENSIMENTO PERMANENTE Periodo di riferimento 2020-2022 Obiettivo momentaneamente sospeso in quanto: Con nota del 3 agosto 2020, acquisita al prot. n. 3344 del 4 agosto, l’ISTAT ha comunicato che il Consiglio ha “assunto la decisione di non realizzare nel 2020 le indagini campionarie (Areale e da Lista)”, a seguito dell’emergenza sanitaria epidemiologia dovuta Covid 19. Con circolare pervenuta il 28.10.2020, recepita al prot. n. 5023, l’ISTAT ha avviato le operazioni preliminari del Censimento della Popolazione e delle abitazioni. Si è pertanto provveduto: -ad istituire l’Ufficio di Censimento Comunale (nominativo comunicato entro il 15 novembre, determinazione inviata entro il 31 dicembre 2020); . ad avviare il lavoro di verifica dei numeri civici presenti nell’archivio ISTAT e elencati su file .csv (restituiti all’ISTAT dopo la lavorazione, entro il 15 gennaio 2021) |  |  |  |  |

| PROGRAMMA DI MANDATO: 2 .Promozione della persona |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZO STRATEGICO: 2. Sviluppo occasioni di interazioni e sviluppo della personale |  |  |  |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO |  |  | RISULTATI ATTESI |  |
| 2.2. Garantire lo sviluppo armonico delle persona garantendo i servizi assistenziali essenziali, l’istruzione, la cultura e lo sport. |  |  | Garantire assistenza alle persone in difficoltà |  |
| Obiettivi operativi anno 2020 – 2021- 2022 |  |  |  |  |
| Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo |  | Assegnazione obiettivo: Moro Adriana/Sarto Valentina |  |  |
| OBIETTIVO 1 : Attivazione reddito cittadinanza |  |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione |  | Verifica tempi di realizzazione |
|  | Verifica della veridicità delle richieste pervenute (durata della residenza in Italia). Inserimento dei periodi di residenza anagrafica nel portale piattaforma Ge.Pi. | Entro i tempi previsto dalla norma specifica in materia |  | Le pratiche sono state verificate in tempo reale |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso PESO |  | Verifica risultato e pesatura degli obiettivi |
|  | Tempo | Si/No rispetto dei termini previsti per ogni singola richiesta 100% Fattore di riduzione: riduzione in una percentuale del 10% per ogni giorno di ritardo nell’inserimento delle pratiche nel portale entro i termini previsti |  | Si Non si riscontrano segnalazioni di ritardi 100% |
|  | Qualità del servizio | In caso di ricorsi imputabili all’ufficio viene ridotta la percentuale di raggiungimento dell’obiettivo in base alla gravità del disservizio |  |  |

- SEGRETERIA

1.1. a Organi Istituzionali

Nel corso del  2020 si è assicurato  la puntuale convocazione degli organi collegiali: Giunta (n. 28   sedute) e Consiglio Comunale (n. 10 sedute), adempiendo a tutte le formalità previste dalla normativa e nel rispetto dei termini di legge; inoltre sono state date le informazioni richiesta dai consiglieri, in aggiunta a tutti gli adempimenti previsti dal regolamento.

P.S: l’attività è stata regolarmente svolta da remoto o mediante messaggi whats App (gruppi dedicati – Giunta/Dipendenti) anche nel periodo in cui è stato effettuato lo smart working (26 marzo 2020 – maggio 2020)

1.1 Segreteria

Sono state regolarmente svolte tutte le attività di segreteria e segreteria del Sindaco: appuntamenti, lettere, inviti, e-mail, deleghe e rilascio di copia di documenti agli Assessore e Consiglieri. In particolare sono state gestite le pratiche di richiesta patrocinio e/o contributo da parte di associazione o gruppi (n. 6).

Sono stati predisposti i seguenti atti vari di competenza del settore Amministrativo:

Contratti

- n. 1 contratto d’appalto rep. 339 del 30 dicembre 2020  relativo ai lavori di riqualificazione della rete di illuminazione pubblica.

Decreti del Sindaco

- n.  13 decreti a firma del Sindaco;

Deliberazioni varie

- Determinazione tariffe e contribuzioni dei servizi comunali. Anno 2020 (DGC n. 2/2020);

- Approvazione schema di protocollo d’intesa tra i comuni del distretto 1 dell’azienda  ULSS 7  Pedemontana  per l’attivazione coordinata di politiche  giovanili territoriali denominata “Rete dei servizi e delle buone prassi”

- Adesione al progetto  di mantenimento della sezione staccata di Bassano del Grappa dell’archivio di Stato. Triennio 2020-2022.

- Individuazione degli organi collegiali ritenuti indispensabili per i fini istituzionali (DCC n.  27 del 30 luglio 2020);

- Approvazione programma  per il conferimento  di collaborazioni esterne all’Ente. Anno 2020 (DCC n. 7 del 11 marzo 2020).

Determinazioni

- Assunzione impegno di spesa per il pagamento delle quote associative anno 2020 e adesione al “Percorso formativo  Master 2019” proposto dall’Anci Veneto (determinazione prot. gen. n. 81 del 5 maggio 2020);

- Assunzione impegno di spesa Progetto “Ci sto a  fare Fatica” (determinazione prot. gen. n. 107 del 29 giugno 2020);

- Integrazione impegno di spesa progetto “Ci sto a fare Fatica” (determinazione prot. gen. n. 116 del 10 luglio 2020)

- Progetto “Ci sto a fare …Fatica” Edizione 2020. Assunzione impegno di spesa  per la gestione di n. 1 squadra aggiuntiva (determinazione prot. gen.  117 del 10 luglio 2020);

- Assunzione impegno di spesa per il pagamento del canone di locazione dell’edifico scolastico di proprietà della Parrocchia (determinazione n. 82  del 5 maggio  2020);

- Assunzione impegno di spesa per il pagamento della quota parte per la gestione del canile sanitario intercomunale. Anno 2020

- Assunzione impegno di spesa per rilegatura  atti amministrativi  anni 2016_2017 acquisto fascia tricolore con stemma del comune ((determinazione n. 232  del 10 settembre 2019).

1.2 Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria comunale

Nel corso del 2020 la gestione in forma associate del Servizio di Segreteria comunale è stata modificato .

Pertanto, in qualità di comune capofila, sono state gestite le seguenti procedure:

- Recesso unilaterale comuni  Comuni di Pianezze e Gallio (DCC n. 31 del 16 settembre 2020).

- Invio in data 22.09.2020 (pec prot. n. 4267) alla Prefettura di Venezia – Albo dei  Segretari comunali – della documentazione per l’adozione del provvedimento di scioglimento;

- Presa atto del decreto  Prefettizio del 1 ottobre 2020  (prot. n. 69297) di scioglimento della  segreteria comunale  “Pianezze/Gallio”.

- Approvazione nuova convenzione tra i comuni di Pianezze, Sarcedo e Lugo di Vicenza

- Approvazione nuova convezione tra i comuni di Pianezze, Sarcedo e Lugo per il servizio in forma associata della segreteria comunale (deliberazione consiliare n 32 del 16 settembre 2020);

- Predisposizione convenzione e invio ai comuni convenzione per la firma digitale da parte dei Sindaci (22.09.2020);

- Invio alla prefettura della convenzione firmata in data 22 settembre 2020 dai Sindaci               e del decreto del Sindaco n. 12 del 22 settembre 2020 di individuazione del Segretario comunale;

- Predisposizione e invio alla Prefettura del decreto del Sindaco di nomina del segretario comunale (decreto n. 13 del 1 ottobre  20209) e della documentazione di presa in servizio in data  2 ottobre 2020 (pec n. 4438 del 2 ottobre 2020);

- Incarichi di reggenza

- Sono state predisposti e inviati alla Prefettura n. 3 decreti del Sindaco di nomina del Vice Segretario per la sostituzione temporanea del Segretario titolare;

1. 4 Piano delle performance/Piano esecutivo

Anno 2019

E’ stata predisposta l’impostazione generale della relazione anno 2019 e la bozza di deliberazione di approvazione (DGC n. 20 del 30 aprile  2020).

Anno 2020

In collaborazione con i Responsabili di Aree e il Segretario comunale e a seguito delle indicazioni impartite dell'Amministrazione è stato predisposta il piano esecutivo di gestione  anno 2020 (approvato con DGC  n. 25  del  26 maggio 2020).

Il piano è stato integrato con l’approvazione e il finanziamento degli obiettivi/progetti di mantenimento degli standard dei servizi. (DGC n. 45/2020).

Con atti n. 56 del 10 settembre 2020 e  71 del 29.12.2020 il Peg è stato aggiornato a seguito del monitoraggio predisposto in data 31 agosto 2020, prot. n. 3852.

1.5 Sito Istituzionale del Comune

Albo pretorio on line: sono state regolarmente pubblicate, come previsto dalla vigente normativa, all'Albo Pretorio on line n. 120 deliberazione e n. 224 determinazioni.

Sito: è stato aggiornato:

- nella sezione "eventi e news" con gli avvisi, le informazione le manifestazioni di interesse per il cittadino con particolare riferimento alla convocazione del Consiglio comunale (n. 10) ed altre comunicazioni varie  (n. 40);

- Inoltre sono stati inseriti in tempo reale tutti di DPCM- Ordinanze Regionale e disposizioni varie relativa dell’EMERGENZA CORONAVIRUS

- nella sezione "Amministrazione trasparente" con le informazione e atti nel rispetto, per quanto possibile, di quanto previsto dalle nuove norme introdotte del D.Lgs n. 97/2016 e dalle deliberazione/linee guida dall'Anac, con particolare riferimento alla sottosezione “Personale”;

1.6 Anticorruzione e trasparenza

- Relazione

E' stata predisposta la relazione di prevenzione della corruzione relativa all’anno 2019, sulla base della "scheda tipo"  dall'ANAC. La relazione è stata regolarmente pubblicata in data 31 luglio 2020;

Griglia di rilevazione pubblicazione atti

E’ stato predisposta la griglia di rilevazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2020, come previsto dalla deliberazione ANAC n. 213/2020 (attestazione del nucleo acquisita in data 31 luglio 2020). La griglia è stata pubblicata in amministrazione trasparente in data  31 luglio 2020.

- Accesso agli atti

Nel mese di luglio 2020 e gennaio 2021 è stato aggiornato e regolarmente pubblicato nella apposita sezione del sito il registro di richiesta accesso agli atti.

- Approvazione Piano Anticorruzione

In attuazione a quanto predisposto dalla deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019,  in stretta collaborazione con il Segretario comunale  nominato  RPTC, è stata predisposta la bozza di un nuovo piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza-triennio 2020-2022.In particolare:

-in data 11 novembre 2019 è stato pubblicato l’avviso di “procedura aperta per la partecipazione all’aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione  e della trasparenza (P.T.C.P.T);

- con deliberazione n. 71 del 17 dicembre 2019 la Giunta ha approvato gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione;

- il piano triennale  di prevenzione della corruzione della la trasparenza amministrativa (P.T.P.C.T) per il triennio 2020 – 2021 è stato definitivamente approvato con deliberazione di Giunta comunale n.  2 del 27 gennaio 2020.

- Obiettivi di accessibilità

È stato  predisposto e pubblicato nel sito in data 31 marzo 2020 il documento relativo agli obiettivi di accessibilità anno 2020 previsti dall’art. 9, comma 7, del D.L n.179/2012 (approvato con deliberazione n. 1.04.2019).

1.7 Controllo sugli Atti

- E’ stata predisposta una nuova metodologia per il controllo interni degli atti al fine di adeguare le schede alla disposizioni previste dal PTPCT.

La metodologia è stata approvata definitivamente con DCG n. 29 del 3 giugno 2020

Sono state predisposte le nuove schede (n. 21) inserendo in ogni scheda la cheek list corrispondente e prevista nel PTPCT

- In attuazione a quanto previsto dal regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 05.02.2013, in stretta collaborazione con il Segretario comunale, sono stati effettuati i controlli  sulla regolarità  amministrativa degli atti/procedimenti relativi all’anno 2019 I e II semestre (referti  del  3 marzo 2020 e del 10 settembre 2020);

Con note prot. n. 2386  del 8 giugno 2020 e  4193 del 17 settembre 2020 la relazione sull’esito del controllo è stata trasmessa  alla Giunta, ai Consiglieri comunali al revisore, all’ OIV ed ai Responsabili di Area.

2  - PERSONALE

2.1 Adeguamenti  atti normativi:

Sono stati predisposte gli atti per l’adeguamento dei seguenti regolamenti:

- Modifica del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, (DGC n. 72 del 29.12.2020) per il reintegro in pianto organica dell’Agente di Polizia Municipale cat. C a seguito dello scioglimento dell’Unione Montana.

2.2 Fabbisogno e gestione giuridica del personale:

- E’ stata predisposta la deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 17.02.2020, di ricognizione  delle eccedenze  di personale e approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale – triennio 2020/2022

- Sono stati predisposti i seguenti provvedimenti:

- conferma incremento temporaneo dell’orario di lavoro di n. 1 dipendente part-time, (determinazione prot. gen. n. 57 del 28 febbraio 2020 e relativo aggiornamento contratto individuale di lavoro, appendice n. 38 del 2 marzo 2020);

- utilizzo personale dipendete di altra amministrazione per attività di supporto uffici demografici -  per n. 3 mesi, tempo parziale e determinato (4 ore settimanali ), con decorrenza dal 1.08.2020 (determinazione prot. gen. 130 del 31.07.2020 e contratto individuale di lavoro n. 39 del 31 luglio 2020);

- proroga assunzione a tempo parziale e determinato (4 ore settimanali ) n. 1 dipendente per attività di supporto  uffici demografici (determinazione prot. gen. 169 del 27.10.2020)

2.3 Trattamento accessorio del personale dipendente

- Anno 2019

Sono stati effettuati tutti i conteggi e predisposti tutti gli  atti preliminari e le determinazione per la liquidazione del fondo accessorio anno 2019, in particolare:

- determinazioni prot. gen. n. 137 del 12 agosto 2020  (particolari responsabilità  ex art. 17, comma 2, lettera i del  CCNl 1.04.1999),  n. 138  del 12 agosto 2020 (particolari responsabilità  ex art. 17, comma 2, lettera f, del  CCNl 1.04.1999), n. 143 del 13 agosto 2020 (liquidazione progetti/obiettivi), n. 141  del 13 agosto 2020 (performance individuale) e n. 140 del 13 agosto 2020 (disagio art. 70 CCNL 18 maggio 2018);

- decreto del sindaco n. 10 del 06 agosto 2020 e determinazione n. 135/2020 di retribuzione  dell’indennità di risultano ai Responsabili di Area;

- invio all’ufficio paghe e ad ogni dipendente della scheda riassuntiva degli importi percepito suddiviso per ogni singola voce;

- determinazione prot. gen. n. 136 del 12 agosto 2020 di ripartizione del fondo per la progettazione.

- Contratto decentrato integrativo anno 2020.

Sono stati predisposti i seguenti atti:

- determinazione di quantificazione del fondo  risorse decentrate anno 2020 ,ai sensi  art. 67 del CCNL funzioni locali del 21 maggio 2018 (prot. gen. n. 147 del  25 agosto).

- direttive in ordine alla conduzione delle trattative finalizzate all’accordo decentrato normativo e per la quantificazione delle risorse per l’anno 2020 (DGC n. 44 del 14 agosto 2019);

A seguito di ciò:

- sono state gestite le convocazioni della delegazione trattante per la firma dell’accordo preliminare e  definitivo;

- è stata predisposta l’ipotesi l’accordo di modifica dell’allegato A del  CCDI del 17 dicembre 2018 e dell’accordo economico per l’anno 2020 (ipotesi sottoscritta in data 3 dicembre 2020);

- sono state predisposte la relazioni illustrativa e tecnico-finanziare, adeguate e aggiornate con le nuove disposizione contrattuali (prot.n.  5844 del 9 dicembre 2020);

- è stata inviata in data  10 dicembre 2020, prot. n. 5872, al revisione dei conti la richiesta e la relativa   documentazione per il rilascio del parere di competenza (parere acquisito al prot. n. 5916 del 14 dicembre 2020);

-	è stato predisposto l’atto di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto(D.G.C. n. 67 del 14 dicembre 2020);

- è stato predisposto il contratto definitivo (regolarmente sottoscritto dalla parte pubblica e sindacale in data 21 dicembre 20209).

I contratto e le relazioni sono state inviate in data 21 dicembre 2020 all’ARAN.

2.5 Autorizzazione incarichi

Sono state gestite n. 1 procedure per il rilascio delle autorizzazioni ai dipendenti e/o Segretario comunale a svolgere incarichi presso altri enti (comunicazioni dell’autorizzazioni agli enti richiedenti, inserimenti dell’incarico nel portale PerlaPA e in Amministrazione trasparente).

2.6 Lavori di pubblica utilità

Sono stati gestite n.  2 procedimenti per lo  svolgimento di lavoro di pubblica utilità ( n. 1 attività terminata in data 29 settembre 2020 invio relazione finale all’UEPE e in data 30 settembre 2020 n. 1 inizio attività in data 25.08.2020).

3. MANIFESTAZIONI

A seguito della grave situazione epidemiologica le manifestazioni annuali non sono state realizzata per evitare assembramenti.

Ciò nonostante, per ricordare alcuni eventi sono stati predisposti video e trasmessi in streaming. L’Ufficio ha predisposti i manifesti  e le determinazione di impegno di spesa

- 50ma Festa della Ciliegia Sandra

Mostra Mercato della ciliegia di Marostica IGP – edizione  2020. Programmazione 2020  assunzione impegno di spesa per rimborso quota parte al comune di Marostica per la realizzazione dell’iniziativa.

4. BORSE DI STUDIO COMUNALE PER STUDENTI MERITEVOLI

L’Amministrazione comunale ha deciso di erogare anche per 2020, le borse di studio per studenti meritevoli della scuola secondari di 1° e 2° grado residenti a Pianezze, con riferimento all’anno scolastico 2019/2020, e ha affidato all’ufficio segreteria il compito di attivare la procedure.

E’ stato, pertanto, l’atto di approvazione del bando (approvato con D.G.C. n. 48/2020)

A seguito del citato atto:

- in data 25 agosto 2020 è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale - sezione news - il bando di concorso prot. n. 3693 per l’assegnazione di borse di studio anno scolastico 2018/2019;

- sono state raccolta e valutate in data 1 ottobre 2020 n. 23 domande pervenute e sono state predisposte e inviate le comunicazioni ai richiedenti.

- È stata, pertanto, predisposta la determinazione di assunzione dell’impegno di spesa prot. gen. n. 184 dell1.12.2020

- E’ sono stato predisposto il calendario con gli orari e trasmessi gli inviti via e mail per  ritiri del premio in data 12 dicembre 2020, in fine sono stati predisposti gli attesti che sono stati consegnati agli studenti benemeriti.

FORMAZIONE

Nel periodo di attività in smart work (26 marzo – maggio 2020), come previsto dai DPCM relativi alla modalità di attuazione del lavoro agile in periodo di emergenza e dalle disposizioni dell’Amministrazione sono seguiti n. 16  Webinar, organizzati dall’ASMEL  o del’ IFEL su materie di competenze dell’Area amministrativa e, in particolare,  Personale – codice di comportamento – privacy -  trasparenza e piani anticorruzione.

Per ogni corso di formazione è stata predisposta una scheda riassuntiva che è  stata allegata al report relativo alle attività svolte in smart working e inviato settimanalmente al Responsabile e  Segretario.

- SETTORE SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE

| PROGRAMMA DI MANDATO: 1. Legalità e trasparenza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZO STRATEGICO: 1. Sviluppo occasioni di interazioni e sviluppo della personale |  |  |  |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO |  |  | RISULTATI ATTESI |  |
| 1.1 Garantire la legalità e la massima trasparenza amministrativa di tutti i processi in attuazione a quanto previsto dal PTCT |  |  | Incentivazione e sviluppo risorse umane |  |
| Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo |  | Assegnazione obiettivo: Scalco Maria Grazia |  |  |
| Obiettivi operativi |  |  |  |  |
| Obiettivo 1 : CCDI 2020 in attuazione delle nuove direttive previste nel CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016_2018 sottoscritto in data 21 febbraio 2018 e del CCDI sottoscritti in data 17 dicembre 2019 Periodo di riferimento anno 2020 |  |  |  |  |
|  | Descrizione |  | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
| Fasi dell’obiettivo operativo | 1. Predisposizione delibera indirizzi delegazione trattante |  | Entro il 15 giugno 2020 | La proposta deliberazione è stata predisposta in data 29 aprile 2020 . Nella seduta del 30 aprile 2020 la Giunta ha rinviato l’approvazione, per poter acquisire alcuni chiarimenti. La deliberazione è stata adottata in via definitiva in data 14 agosto 2020 |
|  | 2.Quantificazione fondo e Adozione determinazione quantificazione fondo |  | Entro il 30 agosto 2020 | 25.08.2020 |
|  | 3. Stipula definitiva CCDI parte economica ed eventuali modifiche |  | Entro il 30 novembre 2020 | 21 dicembre 2020 Il ritardo non è imputabile all’ufficio |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione |  | Risultato atteso PESO | Verifica risultato e pesatura degli obiettivi |
|  | Tempo |  | Si/No approvazione atti entro termini Fase 1 - 20% Fase 2 - 30% Fase 3 - 50% Fattore di riduzione: Entro il limite massimo di 30 giorni riduzione in una percentuale proporzionale al ritardo | Si (il ritardo non è imputabile all’ufficio) 100% |

| PROGRAMMA DI MANDATO: 2 .Promozione della persona |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZO STRATEGICO: 2. Sviluppo occasioni di interazioni e sviluppo della personale |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO |  |  | RISULTATI ATTESI |  |  |
| 2.2. Garantire lo sviluppo armonico delle persona garantendo i servizi assistenziali essenziali, l’istruzione, la cultura e lo sport. |  |  | Incentivare i giovani nella prosecuzione del percorso formativo |  |  |
| Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo |  | Assegnazione obiettivo: Scalco Maria Grazia |  |  |  |
| Obiettivi operativi |  |  |  |  |  |
| Obiettivo 2: Assegnazione borse di studio a studenti meritevoli Periodo di riferimento anni 2020/2023 |  |  |  |  |  |
|  | Descrizione |  | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | 1. Approvazione criteri e bozza di bando Pubblicazione bando |  | Entro il 15 settembre | DGC n. 48 del 14 agosto 2020 – bando prot. n. 3693 del 25 agosto 2020 |  |
|  | 2. Verifica domande pervenute e comunicazione ai richiedenti |  | Entro il 15 ottobre | Verica domande in data 1 ottobre 2020 |  |
|  | 3. Predisposizione determina assunzione impegno di spesa per erogazione contributo Invito alla cerimoni di ritiro e predisposizione attestati |  | Entro i termini in cui l’Amministrazione prevede la cerimonia di consegna dei contribuiti e degli attestato e comunque non oltre il 31 dicembre | Determina prot. gen. n. 184 del 1.12.2020 Invito ritiro premio e mail del 1.12.2020 12 dicembre 2020 |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione |  | Risultato atteso PESO |  | Verifica risultato e pesatura degli obiettivi |
|  | Tempo |  | Si/No rispetto tempi Fase 1 - 40% Fase 2 – 40% Fase 3 – 20% Fattore di riduzione: Entro il limite massimo di 30 giorni riduzione in una percentuale proporzionale al ritardo |  | Si 100% |

- STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI

- DELL’AREA TECNICA/TRIBUTI -  ANNO 2020

- RESPONSABILE: BROGLIATO geom. Luigi

- (nomina:  decreto del Sindaco n. 4 /2016,  n. 7/2019  e n. 9/2020)

- REFERENTE POLITICO:

- dal 1.01.2020 al 31.12.2020

- Sindaco VENDRAMIN Luca

SERVIZI COMPRESI NEL SETTORE

- edilizia pubblica e privata

- urbanistica

- manutenzione patrimonio

- ecologia e servizio rifiuti

- sicurezza del dipendente sul luogo  di  lavoro

- protezione civile

- suap/ commercio

- pulizia locali comunali

- concessione    utilizzo locali comunali

- servizio tributi

- RISORSE UMANE ASSEGNATE

| - Cat. | - Profilo | - nome | - Tipo di rapporto |
| --- | --- | --- | --- |
| - D1 -ec. 4 | - Istruttore Direttivo Tecnico | - BROGLIATO Luigi | Lavoro dipendente di ruolo Full- time 36/36 |
| - C1 -ec. 3 | - Istruttore Amministrativo | - PIAZZA Brunella | Lavoro dipendente di ruolo Full- time 36/36 Con orario temporaneo di lavoro part-time 34/36 |
| - B1 -ec.1 | - Collaboratore Amministrativo | - COGO Laura - dal 15 maggio 2019 | Lavoro dipendente di ruolo Part-Time 12/36 Aumento temporeo dell’orario di lavoro: - dal 01/01/2020 al 28/02/2020 orario di lavoro 28 /36 - dal 29/02/2020 al 31/12/2020 orario di lavoro 28/36 |
| - B1 -ec.4 | - Operaio | - MUNARETTO Antonello | Lavoro dipendente di ruolo Full-Time 36/36 |
| - B1 -ec.2 | - Operaio | - BUSATTA Francesco | Lavoro dipendente di ruolo Full-Time 36/36 |

- OBIETTIVI  OPERATIVI/GESTIONALI

L’attività operativa e gestionale è stata svolta nel rispetto dei termini e scadenze prevista dalle norme. Si evidenzia, in particolare, quanto segue:

LAVORI PUBBLICI

Non si è proceduto all’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 in quanto non previste opere di importo superiore a 100 mila euro.

Per tutti i lavori, come da normativa vigente, si è provveduto ad acquisire

- Il codice CIG

- Il codice CUP

Entro il 31/01 l’ufficio ha provveduto alla pubblicazione di tutti i Cig acquisiti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale con invio all’Anac della “Dichiarazione adempimento Legge 190/2012”.

Trimestralmente l’ufficio ha provveduto al monitoraggio delle opere pubbliche sul portale BDAP.

L’Ufficio ha redatto i seguenti atti per ogni opera pubblica:

- PC1 – Slow Revolution – Manutenzione straordinaria del fabbricato comunale ex Scuole Elementari

Finanziamento: contributo regionale e mezzi propri

Valore €  322.250,00

Determina RAT n. 37 del 10/02/2020	Risoluzione del contratto d’appalto rep. 338 con la società Pro-edil Srl di Milano capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese con la ditta Imet Srl

Determina RAT n. 38 del 17/02/2020	affidamento incarico professionale di collaudatore tecnico amministrativo con revisione contabile in corso d’opera

Determina RAT n. 59 del 27/05/2020	approvazione stato finale dei lavori redatto dall’Arch. Pobbe Claudio

Determina RAT n. 60 del 27/05/2020	approvazione certificato di collaudo tecnico amministrativo provvisorio redatto dall’Ing. Svegliado Stefano

- PC1 – Slow Revolution – Manutenzione straordinaria del fabbricato comunale ex Scuole Elementari – LAVORI COMPLEMENTARI

Finanziamento: contributo regionale e mezzi propri

Valore €  202.665,19

Determina RAT n. 75 del 23/07/2020	affidamento incarico professionale all’Arch. Pobbe Claudio per la redazione del progetto esecutivo

Determina RAT n. 76 del 23/07/2020	affidamento incarico professionale al Geom. Cuman Alessandro quale direttore operativo – coordinatore sicurezza in fase esecutiva

Delibera di Giunta Comunale

n. 41 del 25/07/2020	approvazione progetto esecutivo

Determina RAT n. 81 del 11/08/2020	assunzione impegno di spesa a favore della ditta Rottami Marostica Spa per il ritiro del cassone scarrabile e l’avvio a recupero dei rifiuti ivi contenuti presso il cantiere

Delibera di Giunta Comunale

n. 62 del 15/10/2020	approvazione progetto esecutivo

Determina RAT n. 102 del 17/11/2020	indizione procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 1 commi 1 e 2 del decreto-legge 16/07/2020 n. 76

- Concessione per interventi di riqualificazione dell’illuminazione pubblica e gestione degli impianti di pubblica illuminazione

Finanziamento:  paternariato pubblico privato

Valore €  365.000,00

Determina RAT n. 30 del 31/01/2020		revoca determina a contrarre n. 123 del 12/12/2019

Determina RAT n. 36 del 03/02/2020		affidamento in concessione, tramite finanza di progetto di cui all’art. 183, co. 158 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Determina a contrarre ed indirizzi alla CUC

Determina RAT n. 58 del 25/05/2020	aggiudicazione definitiva procedura aperta art. 60 D.Lgs. 50/2016

- Sistemazione e ripristino scarichi acque meteoriche e di drenaggio in Via Sandri – LAVORI COMPLEMENTARI

Finanziamento:  contributo statale

Valore €  9.550,00

Delibera G.C. n. 3 del 27/01/2020	approvazione progetto esecutivo

Determina RAT n. 33 del 31/01/2020	affidamento lavori alla ditta Dalla Riva Antonio srl

Determina RAT n. 97 del 21/10/2020	approvazione stato finale e CRE

- Sistemazione di Via Monteferro – 1^ stralcio

Valore €     52.500,00

Determina RAT n. 47 del 01/04/2020		approvazione stato finale e CRE

- Sistemazione di Via Monteferro – 1^ stralcio – LAVORI COMPLEMENTARI

Valore €     6.225,33

Determina RAT n. 56 del 11/05/2020		affidamento incarico all’Ing. Campagnolo Livio per la redazione del progetto esecutivo, DD.LL., contabilità e CRE

Delibera G.C. n. 31 del 24/06/2020	approvazione progetto definitivo/esecutivo

Determina RAT n. 66 del 02/07/2020	affidamento diretto alla ditta Dalla Riva Antonio Srl

Determina RAT n. 104 del 04/12/2020		approvazione stato finale e CRE

- Messa in sicurezza e recupero di corsi d’acqua urbani - Sistemazione idraulica di Via Monteferro – 2^ stralcio

Valore €     37.500,00

Determina RAT n. 50 del 09/04/2020		approvazione stato e CRE

Determina RAT n. 54 del 27/04/2020	rettifica determinazione n. 50/2020 per mero errore materiale

- Messa in sicurezza e recupero di corsi d’acqua urbani - Sistemazione idraulica di Via Monteferro – 2^ stralcio – LAVORI COMPLEMENTARI

Valore €     6.225,33

Determina RAT n. 46 del 12/03/2020		affidamento lavori accessori e complementari alla ditta Bedin Strade Srl

- Ristrutturazione della pavimentazione della terrazza esterna degli spogliatoi dell’impianto sportivo comunale di Via Sandri

Valore €    33.000,00

Determina RAT n. 62 del 29/05/2020		autorizzazione al subappalto

Determina RAT n. 77 del 24/07/2020	approvazione SAL n. 1 e certificato di pagamento n. 1

Determina RAT n. 112 del 18/12/2020	approvazione stato finale e CRE

- Efficientamento energetico e messa in sicurezza delle centrali termiche della scuola primaria e del centro polifunzionale del Comune di Pianezze

Finanziamento: contributo regionale e mezzi propri

Valore €    72.000,00

Determina RAT n. 53 del 20/04/2020		affidamento incarico professionale all’ing. Zonta Andrea per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica

Delibera G.C. n. 37 del 08/07/2020	approvazione progetto di fattibilità tecnico economica

Determina RAT n. 71 del 09/07/2020		affidamento incarico professionale all’ing. Zonta Andrea per la redazione del progetto esecutivo

Delibera G.C. n. 39 del 17/07/2020	approvazione progetto esecutivo

Determina RAT n. 82 del 11/08/2020	aggiudicazione alla ditta Maroso Srl

- Ristrutturazione della sede stradale (Via Sandri)

Finanziamento: contributo regionale e mezzi propri

Valore €    46.000,00

Delibera G.C. n. 24 del 04/05/2020	approvazione progetto di fattibilità tecnico economica

- ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Finanziamento: contributo statale e mezzi propri

Valore €    6.000,00

Delibera G.C. n. 57 del 21/09/2020	approvazione scheda progettuale

Determina RAT n. 87 del 14/09/2020	installazione presso Scuola Primaria di access point

Determina RAT n. 90 del 01/10/2020	acquisto apparecchi ad ozono per sanificazione

Determina RAT n. 91 del 08/10/2020	acquisto transenne per creazione percorsi separati

Determina RAT n. 95 del 15/10/2020	acquisto carrelli porta computer

Determina RAT n. 108 del 14/12/2020	acquisto targa pubblicitaria

Ulteriori lavori eseguiti di cui si è proceduto ad assumere i relativi impegni di spesa:

- Lavori di fresatura, scarifica e rifacimento del manto di asfalto in via Monteferro (determina RAT n. 42/2020)

- Sfalcio aree verdi (determina RAT n. 51/2020)

- Spazzamento principale strade comunali (determina RAT n. 52/2020)

- Acquisto barriere di protezione in plexiglass trasparente per scrivanie (determina RAT n. 55/2020)

- Fornitura mascherine filtrante per emergenza epidemiologica Covid-19 (determina RAT n. 61/2020)

- Manutenzione e pulizia dei sentieri pubblici e aree verdi comunali (determina RAT n. 84/2020)

- Acquisto motocarro Ape piaggio porter ribaltabile (determina RAT n. 85/2020)

- Sostituzione maniglioni antipanico installati presso la scuola dell’infanzia (determina RAT n. 86/2020)

- Servizio di sgombero neve, rimozione ghiaccio, spargimento sale e sabbia e spazzamento strade per la stagione invernale 2020/2021 (determina RAT n. 98/2020)

- Acquisto e trasporto albero di natale (determina RAT n. 99/2020)

- Montaggio e smontaggio addobbi luminosi (determina RAT n. 100/2020)

- Acquisto kit elettrodi adulto e bambino per il defibrillatore (determina RAT n. 103/2020)

- Fornitura e posa in opera di un ponte tibetano presso il parco pubblico di Via Montegrappa (determina RAT n. 105/2020)

- Rifacimento segnaletica orizzontale lungo la zona industriale (determina RAT n. 107/2020 e 111/2020).

L’ufficio a fronte dei nuovi obblighi normativi procede con acquisti tramite portale MEPA.

L’ufficio assume gli impegni di spesa per assicurazione la fornitura di beni, materie prime e manutenzione degli impianti comunali. È inoltre assicurata la liquidazione delle relative fatture in tempi brevi.

SUAP - EDILIZIA PRIVATA (SUE) e ATTIVITA’ PRODUTTIVE/COMMERCIO (SUAP)

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 sono pervenute all’Ufficio Tecnico varie istanze/comunicazioni di edilizia privata, attività produttive – commercio SUAP, certificato di destinazioni urbanistica CDU, Piano Casa, SCIA, P. di C., CILA e Attività edilizia libera (CIL – AEL), collaudi di OO.UU., Autorizzazioni allo scarico, prese atto forestali per interventi su aree con vincolo idrogeologico, Autorizzazioni interventi in suolo pubblico, Autorizzazioni di occupazione temporaneo di suolo pubblico, per complessivo nr. 178 pratiche, oltre a nr. 54 istanze di “accesso agli atti” con visione/estrazione di copia di documentazione agli atti,  che sono state istruite e/o definite con il rilascio dei conseguenti Provvedimenti Edilizi.

In particolare risultano definite le sotto elencate pratiche con i seguenti provvedimenti:

- n.   13  PERMESSI di COSTRUIRE  con procedura ordinaria (Sportello SUE – residenza)

- n.    6  Provvedimenti Conclusivi con procedura SUAP

- n.    2  SCIA – PIANO CASA;

- n.  24  certificati di AGIBILITA’  (di cui n°10  attività produttive SUAP e n° 14 edilizia residenziale SUE )

- n.    /  dichiarazioni di inagibilità su vetusti fabbricati abitativi/rurali

- n.    5  Presa Atto Forestale – Vincolo idrogeologico

- n.  21  certificati di destinazione urbanistica – CDU

- n.    4  parere preventivo (NULLA OSTA per apertura passo carraio)

- n. 33  pratiche di segnalazione certificata inizio attività – SCIA (di cui n° 12 attività produttive SUAP e n° 21  di edilizia residenziale SUE)

- n.  0  pratiche di Comunicazione di Attività libera (di cui n° 0 attività produttive SUAP e n° 0 di edilizia residenziale SUE)

- n. 16 pratiche di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata – CILA (di cui n° 1 attività produttive SUAP e n° 15 di edilizia residenziale SUE)

- n. 17 SUAP commercio - pratiche di segnalazione certificata inizio attività – SCIA,  chiusura attività,  subentro ad attività di somministrazione, agricoltura,  ecc….

- n.    0  autorizzazioni allo scarico civile in suolo

- n.    1  segnalazioni MOCA  (D.Lgs 29/2018 materiali-oggetti a contatto con alimenti)

- n.    0  Collaudi di distributori carburanti;

- n.    3  autorizzazioni per manomissione sede stradale

- n.  0 autorizzazioni di deroga al transito con portata > a 35 q.li e/o occupazione di spazi pubblici

- n.   1  pratiche di “appostamenti di caccia” (con all’interno nr. 6 comunicazioni)

- n.   1  istanze di “impianti pubblicitari”

- n.   0 autorizzazione paesaggistica semplificata

- n.   1  rilascio di certificato di idoneità alloggio

- n.   1 pratiche SUAP per emissioni in atmosfera

- n.   2 deroga orari ed emissioni sonore

- n.   7 occupazione suolo pubblico

- n.   9  pratica varia

- n.   /  Procedura di V.I.A.

- n.   2 segnalazione di vigilanza sul territorio (segnalazioni di terzi confinanti per presunti abusi e richieste di verifiche urbanistiche)

- n.    1  richieste di parere per trasporti eccezionali (parere per la Provincia di Vicenza)

- n.    1  installazione apparecchiature tecnologiche

- n.    /  compatibilità urbanistica

- n.   /  collaudi con trasferimento al comune Opere di Urbanizzazione e aree Standards/viabilità di Piani di Lottizzazione di iniziativa privata

- n.   1 SUAP distributori automatici

- n.  0 Pubblico spettacolo

- n.  1 Certificazione

- n.  5 Volturazione

Anche con adeguata informazione agli utenti-tecnici operativi sul territorio, si è perfezionato e aggiornato l’iter procedurale di presentazione e gestione delle pratiche di edilizia produttiva-edilizia residenziale-urbanistica-commercio attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it Sportello Unico SUAP – SUE,  come  stabilito con Delibera di Giunta Comunale nr. 40 del 18/05/2017.

Si è provveduto ad inoltrare l’anagrafe tributaria delle pratiche edilizie entro la scadenza del 30/04/2020.

Sono stati predisposti i modelli relativi alle opere abusivamente realizzate e i modelli Istat relativi all’attività edilizia con riferimento al mese precedente.

URBANISTICA

Varianti Verdi  2020 – L.R. 4/2015

- Aperto il procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 26 Marzo 2015 n. 4, in data 27/01/2020 con D.G.C. nr. 4 ad oggetto “Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili - approvazione dell’avviso pubblico anno 2020 e criteri di valutazione”, come previsto dalla Circolare n. 1 del 11/02/2016;

- Predisposizione e pubblicazione di “AVVISO PUBBLICO – manifestazione di interesse –anno 2020” (pubblicato dal 29.01.2020 al 31.03.2020);

- Chiuso il procedimento in data 30/04/2020 con D.G.C. nr. 21 “Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili di cui all’art. 7 della L.R. 13.03.2015 n° 4 – chiusura del procedimento amministrativo anno 2020”, dando atto che alla scadenza dei termini non sono pervenute richieste;

Variante n. 1 al Piano di Assetto del territorio (P.A.T.I.) di adeguamento alla normativa regionale sul contenimento del consumo di suolo (LR 14 del 03.06.2017 e DGR 668 del 15.05.2018) – PATI Comune di Pianezze

- Determinazione del RAT nr. 92 del 03/10/2019 di “Affidamento incarico professionale per gli adempimenti comunali alle disposizioni regionali sul contenimento del consumo di suolo e di adozione del regolamento edilizio tipo (RET)”, che comprende:

- Redazione di specifica variante al PATI,

- Redazione del RET,

- Redazione di variante al PI di allineamento al RET;

- Istruttoria tecnica sul progetto proposto dal tecnico incaricato e depositato agli atti dell’UTC in data 14/11/2019 prot. n. 5873, con acquisizione dei sottoelencati pareri di enti interessati al procedimento e/o di commissioni consiliari:

- Parere della Regione Veneto Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza Protocollo N. 520364 del 03/12/2019, agli atti ns. prot. 6286//2019;

- Parere del Consorzio di bonifica Brenta prot. n. 18252 del 13/12/2019, agli atti ns. prot. 6520/2019;

- Parere della Commissione Edilizia Comunale  del 25/11/2019 verbale n° 07;

- Parere della Commissione Consiliare “urbanistica e territorio” seduta del 27/11/2019;

- Delibera di C.C. nr 52 del 21/12/2019 di “Adozione - Variante n. 1 al Piano di Assetto del territorio (P.A.T.I.) di adeguamento alla normativa regionale sul contenimento del consumo di suolo (LR 14 del 03.06.2017 e DGR 668 del 15.05.2018) – PATI Comune di Pianezze;

- Predisposizione e pubblicazione di “AVVISO DI DEPOSITO E PUBBLICAZIONE” (Art. 18 LR 11/2004  LR 14/2017) dell’avvenuta adozione prot. n. 6640 del 23/12/2019;

- Delibera di C.C. nr 9 del 11/03/2020 di “Approvazione - Variante n. 1 al Piano di Assetto del territorio (P.A.T.I.) di adeguamento alla normativa regionale sul contenimento del consumo di suolo (LR 14 del 03.06.2017 e DGR 668 del 15.05.2018) – PATI Comune di Pianezze;

- Predisposizione e pubblicazione di “AVVISO DI DEPOSITO E PUBBLICAZIONE” (Art. 18 LR 11/2004  LR 14/2017) dell’avvenuta approvazione prot. n. 1688 del 22/04/2020 (pubblicato dal 22/04/2020 al 07/05/2020);

- Pubblicazione degli elaborati approvati nel siti di “Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio”;

- Trasmissione a REGIONE VENETO – Direzione Pianificazione Territoriale e alla PROVINCIA di VICENZA – Servizio di Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici degli elaborati della VARIANTE N. 1 AL P.A.T.I. adeguamento alla normativa regionale sul contenimento del consumo di suolo (LR 14 del 03.06.2017 e DGR 668 del 15.05.2018) giusta Raccomandata A.R. 1689 del 22/04/2020;

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE “URBANISTICA E TERRITORIO”

- A seguito delle ultime consultazioni elettorali del 26/05/2019 per la nomina del Sindaco e dei Consiglieri comunali, il C.C. con propria deliberazione N° 38 del 01/10/2019 ha istituito e nominato i componenti della Commissione Consiliare permanente “Urbanistica e Territorio”, con il compito dell’esame preparatorio degli atti deliberativi e per la funzione consultiva e di supporto al Consiglio comunale nell’esercizio delle funzioni politico-amministrative.

- Nell’anno 2020 la Commissione Consigliare non è stata convocata ufficialmente.

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE (Art. 6 del Regolamento Edilizio)

- Il Consiglio Comunale con propria deliberazione N° 54 del 21/12/2019 ha nominato i componenti della nuova Commissione Edilizia Comunale per le funzioni e compiti previsti dall’Art. 5 del regolamento Edilizio,  che ha durata corrispondente a quella dell’Amministrazione Comunale;

- Nell’anno 2020 al Commissione edilizie è stata convocata dal responsabile dell’Area Tecnica e si è riunita in n° 6 (sei) sedute:

- in data 27/02/2020

- in data 28/05/2020

- in data 30/07/2020

- in data 24/09/2020

- in data 03/11/2020

- in data 22/12/2020

COMMISSIONE  LOCALE PER IL PAESAGGIO IN FORMA ASSOCIATA – VERIFICA REQUISITI e DELEGA ALLA PROVINCIA ALL’ESERCUIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PAESAGGIO D.Lgs 42/2004.

Per adempiere alla richiesta della Regione Veneto di “verifica sussistenza dei requisiti per l’attribuzione delle funzioni autorizzato rie in materia paesaggistica” (art, 146, comma 6, D.Lgd n. 42/2004), a seguito di fusione dei comuni di Molvena e Mason Vicentino nel nuovo Comune Colceresa, si è proceduto con la  “Adesione al servizio della Provincia di Vicenza in ottemperanza alla L.R. 11/2004 – valutazione delle autorizzazioni Paesaggistiche da rilasciare per il Comune di Pianezze”,  giusto Decreto n. 190 del 22/11/2019 della Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio, trasmesso con nota regionale prot. 508021 del 25/11/19.

- Nell’anno 2020 si è attivata il PROCEDIMENTO ORDINARIO – Autorizzazione Paesaggistica per n° 1 pratica edilizia attraverso il portale Suap: pratica P.E. n° 2020/155 – Prot. n. 5533 del 23/11/2020.

TERRITORIO ED AMBIENTE

Piano di azione per l’energia sostenibile – PAES

- In forza della Determina del responsabile Area Tecnica N. 59 del 30/04/2019 di “Affidamento incarico per il servizio connesso all’attuazione del PAES  di Energy menager” allo Studio PUAM con sede a Rovigo” finalizzato alle attività di:

- razionalizzazione forniture: determinare parametri finalizzati all’individuazione del miglior fornitore di energia elettrica e/o gas naturale;

- predisposizione bilanci energetici;

- efficientamento edifici-impianti comunali;

- gestione procedura di gara: assistenza al Rup nella:

- risposta ai quesiti;

- realizzazione dei sopralluoghi (max 3);

- redazione del verbale di consegna degli impianti;

- perfezionamento della convenzione/contratto;

- monitoraggio paes;

si è continuata la collaborazione per consulenza/confronto/pareri su particolari tematiche in materia di energie sostenibili ed efficentamento

Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso – PICIL

Verifiche su interventi edilizie di iniziativa privata e pubblica

Finanza di progetto – riqualificazione, adeguamento e gestione degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Pianezze (D.Lgs 50/2016, art. 183, comma 15)

A seguito dell’avvio del Procedimento Amministrativo sulla proposta registrata con prot. n. 3675 del 11/07/2018 avente ad oggetto “Finanza di progetto – riqualificazione, adeguamento e gestione degli impianti di illuminazione pubblica del comune di pianezze (D.Lgs 50/2016, art. 183, comma 15)  e richiamate:

- Delibera della G.C. nr. 70 del 18/12/2018 di “….Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica”, dopo aver definito con lo studio PUAM e la CUC Colceresa il Disciplinare di Gara e la modulistica per le ditte interessate,

- Determinazione Area tecnica/Tributi n° 123 del 12/12/2019 di “Affidamento in concessione, tramite finanza di progetto di cui all’art. 183, co.15 del D.Lgs 50/2016 e smi per interventi di riqualificazione dell’illuminazione pubblica e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale. Determina a contrarre ed indirizzi alla centrale unica di committenza CUC Colceresa”,

- Richiesta di procedura aperta alla CUC Colceresa, giusto prot. pec 6499 del 12/12/2019;

si è proceduto con i seguenti atti:

- Determinazione Area Tecnica/Tributi n° 58 del 25/05/2020 di “….Aggiudicazione definitiva procedura aperta  art. 60 D.Lgs 50/2016”;

- Richiesta di documentazione per stipula contratto, giusta nota pec prot. 5697 del 01/12/2020;

- Sottoscrizione del Contratto Rep. n. 339 in data 30/12/2020 ad oggetto: Contratto in concessione mediante “finanza di progetto di cui all’art. 183 comma 15, del D.Lgs. 50/2016 per la progettazione, realizzazione dei lavori di riqualificazione, gestione e manutenzione della rete di illuminazione pubblica nel Comune di Pianezze”.

Servizio raccolta, trasporto e smaltimento  rifiuti

Con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 34 del 03/02/2020 è stata autorizzata la proroga di anni 1 alla ditta Savi Servizi Srl per la raccolta e trasporto RSU.

Servizio di distribuzione alla cittadinanza dei sacchetti per la raccolta del rifiuto secco e umido

Inserimento dati rifiuti su applicativo WebOrso (ARPA)

Redazione MUD

Rapporti con ditta Savi per la gestione dei rifiuti comunicando su segnalazione il mancato ritiro dei rifiuti;

Rapporti con ditta ISEE per il servizio di disinfestazione/derattizzazione;

Rapporti con società Etra per la gestione del servizio acquedotto comunicando le perdite di acqua;

Rapporti con Ascopiave per la gestione degli interventi sulla rete del gas metano.

Viene assicurato il servizio di illuminazione votiva su richiesta dei privati comunicando ogni attivazione alla ditta che gestisce l’appalto.

Viene assicurata la posa dell’albero di natale e il montaggio e smontaggio degli addobbi natalizi prendendo accordi con Amministrazione e ditta.

Pulizia Sentieri

Con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 02/09/2020 è stata approvata la bozza di convenzione da sottoscrivere con il Gruppo Escursionisti “Frà Bendont” per la manutenzione e pulizia delle aree verdi del territorio comunale.

Si è collaborato con il Gruppo Escursionisti fornendo supporto tecnico ed utilizzo di mezzi ed attrezzature comunali nelle giornate ecologiche dedicate alla pulizia sentieri e sfalcio aree verdi;

Piano neve

Con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 10/12/2020 è stato approvato il “Piano neve 2021” per lo sgombero della neve e/o del ghiaccio lungo i marciapiedi ed è stato approvato.

Nell’anno 2020 gli operai sono intervenuti con i mezzi comunali per azioni preventive di spargimento sale-ghiaino lungo le strade comunali e su aree pubbliche (uscite martedi 14/01/2020,  sabato 26/12/2020 e lunedi 28/12/2020)

UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Richiamata la Delibera di G.C. n. 47 del 20/08/2019 di “approvazione approvazione bozza di convenzione per l’utilizzo continuativo del centro polifunzionale per attività sportive – periodo settembre 2019 – giugno 2020

Viene gestito l’uso dei locali comunali acquisendo le richieste di utilizzo da parte di associazioni o privati e rilasciando apposita autorizzazione.

Causa “emergenza COVID-19” l’uso di locali e impianti sportivi comunale è stato ridotto rispetto agli anni precedenti e, comunque, si è provveduto con l’istruttoria delle richieste e rilascio delle relative Autorizzazioni:

- Palestra nel centro polifunzionale

- sottoscritte  n° 6 convenzioni con gruppi esterni,

- n° 1 provvedimento di annullamento/revoca.

- rilascio di n° 5 Autorizzazioni  per iniziative private

- Sala convegni Mons. Lorenzon

- rilasciate n° 5 Autorizzazioni  per iniziative di Associazioni locali  (Pro Loco -  Escursionisti)

- rilasciate n° 5 Autorizzazioni a privati

- Saletta c/o Impianti Sportivi di via Sandri

- rilasciate n°  Autorizzazioni  per riunioni di privati

- Nessuna Autorizzazione per compleanni (causa Covid)

Campo da calcio – Impianti sportivi di via Sandri

Si è provveduto con:

- Delibera di G.C. n. 42 del 25/07/2020 avente ad oggetto: Concessione in uso degli impianti sportivi comunali di via Sandri. Approvazione bozza di convenzione, piano di utilizzo per l’affidamento della gestione stessa ed indirizzi all’ufficio tecnico

- Determinazione Area Tecnica/Tributi  n. 79 del 27/07/2020 a contrarre e approvazione avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare all’affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali di via Sandri

- Sottoscrizione della Convenzione tra il Comune di Pianezze e l’Associazione sportiva dilettantistica “A.S.D. 7 Comuni 1967 A.C.”,  giusto atto Prot. n. 4449 del 01/10/2020;

- Assunzione dei provvedimenti necessari allo scioglimento della Convenzione in essere tra Comune e A.S.D. Pianezze e seguito di “espressa rinuncia a proseguire con la gestione degli impianti sportivi presentata da A.S.D. Pianezze  con nota Prot. 3049 del 16/07/2020.

MANIFESTAZIONI LOCALI

Collaborazione con la Pro Loco di Pianezze e le Associazioni Locali per programmazione e attivazione di azioni e prevenzione conseguenti all’emergenza COVID-19.

TRIBUTI

- Con delibera di G.C. 8 del 17/02/2020 sono state confermate le tariffe di vari tributi comunali per l’anno 2020 (tosa – imposta pubblicità – imposta pubbliche affissioni)

- Con delibera di G.C. 11 del 25/02/2020 è stato nominato il funzionario responsabile dell’Imu e della Tari

- Con delibera di C.C. 21 del 24/06/2020 è stato approvato il regolamento generale delle entrate tributarie e non tributarie comunali

IMU

- Con delibera di C.C. 2 del 11/03/2020 sono state approvate le aliquote della nuova Imu -  anno 2020

- Con delibera di C.C. 16 del 10/06/2020 è stato deliberato di non differire la scadenza dell’acconto IMU 2020 e disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020

- Con delibera di C.C. 20 del 24/06/2020 è stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)

Sono state stampate e spedite  nel mese di maggio le bollette Imu 2020 (determina RAT n. 45/2020 e 57/2020)

TARI

- Con delibera di C.C. 13 del 30/04/2020 è stato approvato il regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

- Con delibera di C.C. 22 del 24/06/2020 è stata approvata la modifica al regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

- Con delibera di C.C. 36 del 29/09/2020 è stato approvato il Piano finanziario e tariffe anno 2020. Approvazione agevolazioni Tari per le utenze non domestiche a seguito emergenza covid-19

- Con delibera di C.C. 41 del 29/10/2020 è stata approvata la modifica al regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

Sono state stampate e spedite  nel mese di ottobre le bollette tari  2020 (determina RAT n. 96/2020)

Gestione TA.RI.

Sono stati emessi n. 59 avvisi di accertamento riferiti all’anno 2015 per un importo complessivo di € 16.291,00.

L’ufficio ha provveduto alla predisposizione del piano finanziario 2020 e della deliberazione relativa alla determinazione delle tariffe Ta.ri. (del. C.C. n. 36 del 29/09/2020).

Nel mese di ottobre sono stati elaborati gli avvisi di pagamento della Ta.ri. 2020 recapitandoli a tutti gli utenti attraverso il servizio postale appaltato a ditta specializzata.

L’ufficio gestisce le dichiarazioni di attivazione, modifica o cessazione compilate dall’utenza e relativamente alla tassa rifiuti.

Con riferimento alla gestione dell’Ecocentro intercomunale di Colceresa sono state attivate e consegnate le tessere ai titolari di utenze domestiche e ai titolari di utenze non domestiche che ne hanno fatto richiesta previo rilascio di autorizzazione.

Gestione I.M.U.

Sono stati emessi n. 58 avvisi di accertamento riferiti all’anno 2020 per un importo complessivo di € 31.067,00.

Non si sono verificati ricorsi amministrativi.

Di conseguenza l’Ufficio ha gestito i rapporti con l’utenza, verificato i pagamenti e gestito le richieste di annullamento, rettifica ed accertamento con adesione con il conseguente ricalcolo dell’imposta dovuta che ha comportato un maggiore carico di lavoro dovendo gestire appuntamenti con l’utenza, accordi, emissione di verbali e F24 rateizzati.

La maggior parte degli avvisi sono stati pagati per intero o è stata autorizzata la rateizzazione.

l’Ufficio ha provveduto all’effettuazione di un’attività di sportello volta a dare assistenza ai contribuenti per il versamento della 1^  e della 2^  rata dell’IMU.

Gestione Tasi

Sono stati emessi n. 94 avvisi di accertamento riferiti all’anno 2015 per un importo complessivo di € 7.819,00.

Non si sono verificati ricorsi amministrativi.

Di conseguenza l’Ufficio ha gestito i rapporti con l’utenza, verificato i pagamenti e gestito le richieste di annullamento, rettifica ed accertamento con adesione con il conseguente ricalcolo dell’imposta dovuta che ha comportato un maggiore carico di lavoro dovendo gestire appuntamenti con l’utenza, accordi, emissione di verbali e F24 rateizzati.

La maggior parte degli avvisi sono stati pagati per intero o è stata autorizzata la rateizzazione.

Sono state inoltre gestite nei tempi di legge le richieste di rimborso da parte dei cittadini nonché le richieste di riversamento tra Enti con le conseguenti comunicazioni da inserire nel portale del MEF.

ATTI  AMMINISTRATIVI  PER VARIE ATTIVITA’ DI COMPETENZA

Nell’anno 2020 l’ufficio ha provveduto alla redazione di:

n. 123 determinazione.

n.   22 deliberazioni di Giunta.

n.   17 deliberazione di Consiglio.

OBIETTIVI  OPERATIVI - ANNO 2020

- URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – COMMERCIO

| PROGRAMMA DI MANDATO: 3.Gestione del territorio e dell’Ambiente |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZO STRATEGICO: 3.1.Sostenere uno sviluppo armonico “a misura d’uomo” del territorio e attuare politiche di rispetto dell’ambiente |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO |  | RISULTATI ATTESI |  |  |  |  |
| 3.1 Adozione di tutti gli strumenti urbanistici atti a garantire le esigenze del cittadino in un ottica di “risparmio del suolo” |  | Sviluppo del territorio in modo armonico secondo le effettive esigenze dei cittadini e delle imprese |  |  |  |  |
| Responsabile Area : geom. Brogliato Luigi |  | Assegnazione obiettivo: Brogliato Luigi |  |  |  |  |
| Obiettivi operativi anno 2020 |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO 1: Riclassificazione di aree edificabili – “Varianti Verdi” L.R. 16.03.2015 n. 4 art.7 - ANNO 2020. Adempimento normativo ai sensi dell’art. 7 Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4 successiva Circolare n. 1 del 11 febbraio 2016. Definizione criteri di valutazione – pubblicazione Avvisi - valutazione istanze pervenute – comunicazioni agli interessati |  |  |  |  |  |  |
|  | Descrizione | Tempi di realizzazione |  | Verifica tempi di realizzazione |  |  |
|  | a) Delibera G.C. di approvazione dei “criteri di valutazione e avviso pubblico – anno 2020” | Entro 31 gennaio 2020 |  | Delibera G.C. n. 4 del 21/01/2020 |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | b) Valutazione e istruttoria tecnica delle istanze pervenute | Entro 31 maggio 2020 |  | Non sono pervenute istanze |  |  |
|  | c) dare comunicazione agli interessati degli esiti della valutazione tecnica | Entro 30 giugno 2020 |  | Delibera di G.C. n. 21 del 30/04/2020 di chiusura procedimento |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso Peso |  | Verifica risultato e pesatura degli obiettivi |  |  |
|  | Istanze esitate positivamente nei termini/istanze pervenute fondate | 100% 70% |  | 70% |  |  |
|  | Rispetto dei termini delle fasi | Si/No 30% |  | 30% |  |  |
| OBIETTIVO 2: Variante N. 2 al Piano degli Interventi (P.I.) con adeguamento alla normativa alla normativa regionale sul contenimento del consumo di suolo - L.R. 16.03.2015 n. 14 e DGR c668 del 15.05.2018 “Variante” ai sensi L.R. n. 11 del 23/04/2004 e “Adempimento normativo” ai sensi L.R. 06.06.2017 n. 14, DGR 668 del 15.05.2018, L.R. 04.04.2019 n. 14 e L.R. 23.12.2019 n. 49 Presentazione documento del Sindaco - pubblicazione Avviso di “manifestazione di interesse” – adozione - osservazioni – controdeduzioni/approvazione |  |  |  |  |  |  |
|  | Descrizione | Tempi di realizzazione |  | Verifica tempi di realizzazione |  |  |
|  | Illustrazione del “documento del Sindaco” al CC. (art. 18 LR 141/2204) | Entro 15 maggio 2020 |  | Delibera CC n. 14 del 30/04/2020 |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Avviso di manifestazione di interesse – Variante n° 2 P.I. da pubblicare sul sito istituzionale e adeguata informazione ai cittadini | Entro 20 maggio 2020 |  | Avviso prot n. 1852 del 05/05/2020 |  |  |
|  | Raccolta manifestazioni di interesse e istanze di cittadini | Entro 20 giugno 2020 |  | n. 11 manifestazioni pervenute entro il 20/06/2020 n. 2 pervenute entro il 30/07/2020 n. 8 manifestazioni si configurano come accordo pubblico/privato che l’Amministrazione intende accogliere in quanto portano beneficio al Comune |  |  |
|  | Adozione Variante n° 2 al P.I. con Delibera C.C. | Entro 10 luglio 2020 |  | Avviate consultazioni con gli interessati per definire le concertazioni: incontri 09/07 e 14/07/2020 Termine di adozione e adempienti conseguenti rinviato al 30 giugno 2021 modifiche effettuate con D.G.C. n. 71/2020 - aggiornamento del Peg anno 2020 - |  |  |
|  | Avvisi di deposito e pubblicazione della Variante n° 2 P.I. adottata | Entro 18 luglio 2020 |  |  |  |  |
|  | Raccolta di eventuali “osservazioni” alla variante adottata | Entro 19 settembre 2020 |  |  |  |  |
|  | Controdeduzioni alle osservazioni e Approvazione della Variante n° 2 al P.I. | Entro 30 settembre 2020 (data stabilita dalla L.R. 23.12.2019, n. 49) |  |  |  |  |
|  | Comunicazione agli interessati della “Attribuzione e/o Variazione Aera Edificabile (L. 289/2002)” | Entro 20 dicembre 2020 |  |  |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso Peso |  | Verifica risultato e pesatura degli obiettivi |  |  |
|  | Rispetto dei termini di approvazione | Si/No 100% Fattore di riduzione ritardo superiore a 30 giorni l'obiettivo si considererà non raggiunto Per ritardi inferiori sarà valutata una penalizzazione sulla base delle circostanze |  | Si 100% |  |  |
|  | Assenza di ricorsi fondati per violazioni di carattere procedimentale od errori imputabili all'Ufficio (in caso di ricorso si chiederà una valutazione della fondatezza al Segretario) | Zero ricorsi Fattore di riduzione In caso di ricorsi fondati si va incontro ad un abbattimento del 10 % per ogni ricorso |  |  |  |  |
| OBIETTIVO 3: Acquisizione definitiva aree Via A. De Gasperi Anno 2019-2020 – II fase |  |  |  |  |  |  |
|  | Descrizione |  | Tempi di realizzazione |  |  | Verifica tempi di realizzazione |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Incarico Notaio |  | 30 luglio 2020 15 dicembre 2020 (*) modifiche approvata effettuate con D.G.C. n.56/2020 - aggiornamento del Peg anno 2020 - a seguito del monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi |  |  | Verificato dal Notaio che per alcuni mappali non sono state effettuate le denunce di successione. Necessita valutare altre forme di acquisizione senza ulteriori aggravi di spesa: - Escludere dall’acquisizione i mappali che non sono stati oggetto di successione. Il comune procede alle varie successioni postume con consistenti ulteriori spese a carico. Valutare col Notaio forme di “possesso pacifico” e/o “riconoscimento negoziale di usucapione” |
|  | Stipula atto |  | 31 dicembre 2020 |  |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione |  | Risultato atteso PESO |  | Verifica risultato e pesatura degli obiettivi |  |
|  | tempo |  | Si/No 20% |  | Non è stato possibile procedere per l’acquisizione delle aree per le motivazioni suesposte. |  |
|  | Percentuale di aree acquisiti/totale da acquisire |  | Acquisizione 80% di almeno 80% delle aree Fattore di riduzione meno 80% riduzione proporzionalmente al numero delle aree da acquisire |  |  |  |
| OBIETTIVO 4: Gestione pratiche di edilizia privata – produttiva – commercio mediante sportello telematico (SUAP e SUE) Adempimento normativo D.P.R. n. 160 del 07.09.2010 -- D.P.R. n. 380 del 06.01.2001 e smi. Anno 2020-2021-2022 |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile Area : geom. Brogliato Luigi |  |  | Assegnazione obiettivo: Cogo Laura |  |  |  |
|  | Descrizione | Tempi di realizzazione |  |  |  | Verifica tempi di realizzazione |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Verifica istanze e documentazione nel portale Suap di Pianezze. Trasposizione documenti telematici nel programma GPE (regionale) di gestione edilizia Avvio del procedimento | Entro 10 giorni dal ricevimento pratica dal Suap |  |  |  | si |
|  | Inoltro documentazione agli enti interessati al procedimento per acquisizione pareri di competenza | Entro 20 giorni dal ricevimento pratica dal Suap |  |  |  | si |
|  | Istruttoria tecnica e acquisizione parere Commissione Edilizia comunale | Entro 45 giorni dal ricevimento pratica dal Suap |  |  |  | si |
|  | Notifica delle determinazione del Rup | Entro 60 giorni dal ricevimento pratica dal Suap |  |  |  | si |
|  | Emissione del titolo edilizio | Nei termini del D.P.R. 380/2001 |  |  |  | si |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso Peso |  |  | Verifica risultato e pesatura degli obiettivi |  |
|  | Istanze esitate nei termini/Istanze totali | Numero istanze/istanze totali 100% Fattore di riduzione con riduzione proporzionale in caso di mancato rispetto dei termini su una o più istanze, con ulteriore penalizzazione per ritardi gravi |  |  | 100% |  |
|  | Assenza di ricorsi fondati per violazioni di carattere procedimentale od errori imputabili all'Ufficio (in caso di ricorso si chiederà una valutazione della fondatezza al Segretario) | Zero ricorsi Fattore di riduzione In caso di ricorsi fondati si va incontro ad un abbattimento del 10 % per ogni ricorso |  |  |  |  |

| PROGRAMMA DI MANDATO: 2. Promozione della persona |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZI STRATEGICI: 2. Sviluppo occasioni di interazioni e sviluppo della persona |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO |  |  |  | RISULTATI ATTESI |  |
| 2.1 Valorizzare o creare nuovi spazi di aggregazione |  |  |  | Agevolare forme di incontro ed aggregazione in spazi e locali di proprietà del comune |  |
| Responsabile Area: Geom. Brogliato Luigi |  |  |  | Assegnazione obiettivo: Cogo Laura |  |
| OBIETTIVO 5: Autorizzazione utilizzo spazi e immobili di proprietà comunale Anno 2020-2021-2022 |  |  |  |  |  |
| Responsabile Area : geom. Brogliato Luigi |  |  | Assegnazione obiettivo: Cogo Laura |  |  |
|  | Descrizione | Tempi di realizzazione |  |  | Verifica tempi di realizzazione |
|  | Utilizzo continuativo locali da parte di gruppi e associazioni da settembre/giugno: Esame istanze, sottoscrizione convenzione con gruppi e/o comunicazione diniego | Entro 10 settembre In caso di richieste pervenute nel corso dell’anno l entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta 15 ottobre 2020 (*) modifiche approvata effettuate con D.G.C. n.56/2020 - aggiornamento del Peg anno 2020 - a seguito del monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi |  |  | Causa Covid con le domande sono pervenute richieste di chiarimenti per l’utilizzo in sicurezza della palestra. Si è tenuto un incontro il 24/08/2020 tra Comune e Associazioni per valutare procedure di utilizzo e sanificazione a carico di Comune e Associazioni. Si è in attesa di conoscere le disposizioni della Direzione Didattica per l’uso della palestra nell’attività didattica. |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Utilizzo temporaneo di locali da parte di gruppi/associazioni/cittadini: Verifica richiesta e predisposizione dell’autorizzazione e/o comunicazione del diniego | Entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta |  |  | Termini rispettati fino all’emergenza Covid. Attualmente le richieste sono sospese |
|  | Presentazione rendiconto dettagliato delle convenzioni e autorizzazioni rilasciate e/o non concesse e della tariffe/ esenzioni applicate | Entro il 31 dicembre |  |  | Causa Covid 19 non si è proceduto in quanto ogni attività è stata sospesa e poi annullata per ragioni di sicurezza |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso PESO |  |  | Verifica risultato e pesatura degli obiettivi |
|  | Fase I Tempo Qualità del servizio | Si/No rispetto termini 40% Fattore di riduzione riduzione dell’ 1% per ogni giorni di ritardo In caso di sottoscrizione convenzione dopo inizio attività Fattore di riduzione riduzione del 10% per ogni ipotesi di disservizio riscontrata dal segretario, a seguito di segnalazione dell’utenza |  |  | Si 40% |
|  | Fase II Tempo Qualità del servizio | Si/No rispetto termini 50% Fattore di riduzione: riduzione del 10% per ogni ipotesi di disservizio riscontrata dal segretario, a seguito di segnalazione dell’utenza |  |  | 50% |
|  | Fase III | Si/No rispetto termini 10% |  |  | 10% |

- LAVORI PUBBLICI

| PROGRAMMA DI MANDATO: 4. Opere pubbliche 2. Promozione delle persona |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZI STRATEGICI: 4. Garantire maggiore sicurezza ai cittadini 2. Sviluppo occasioni di interazioni e sviluppo della persona |  |  |  |
| OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO |  | RISULTATI ATTESI |  |
| 4.1 Manutenzione ordinaria delle strade e sue pertinenze (marciapiedi, segnaletica ecc.) 2.1Valorizzare o creare nuovi spazi di aggregazione |  | Garantire la sicurezza stradale con interventi nelle strade comunale e - Creare nuovi spazio di aggregazione sociale Con il miglioramento e/o la ristrutturazione di immobili comunali |  |
| Responsabile Area: Geom. Brogliato Luigi |  | Assegnazione obiettivo: Piazza Brunella; Brogliato Luigi |  |
| Obiettivi operativi |  |  |  |
| OBIETTIVO 1: Opere pubbliche 2020. Interventi programmati con l’Amministrazione comunale a) Ristrutturazione ex scuole elementari, con nuovo affidamento b) Asfaltatura tratto di via Roma da P.zza IV Novembre a intersezione via XXV Aprile c) Asfaltature tratto di via Sandri e sistemazione tratti di marciapiedi in via Don G. Manzardo e via Papa Luciani, subordinato all’ottenimento di finanziamento regionale |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
|  | Aggiudicazione appalti e consegna lavori | Entro il 31/12/2020 compatibilmente con le risorse economiche | - Determina 102 del 17/11/2020 17/12/2020 contratto sottoforma di scrittura privata - non si è proceduto in quanto non ci è stato assegnato finanziamento - non si è proceduto in quanto non ci è stato assegnato finanziamento |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso PESO | Verifica risultato e pesatura degli obiettivi |
|  | Numero appalti aggiudicati/totale da aggiudicare | Aggiudicazione lavori entro il 31 dicembre 2020 per le opere al punto a) 25% | Rispetto termini 25% |
|  | Numero appalti aggiudicati/totale da aggiudicare | Aggiudicazione appalti entro il 31 dicembre 2020 per le opere al punto b) 25% | Non realizzato per mancanza di finanziamento |
|  | Numero appalti aggiudicati/totale da aggiudicare | Aggiudicazione appalti entro il 31 dicembre 2020 per le opere ai punti c), subordinate a finanziamento regionale 10% | Non realizzato per mancanza di finanziamento |
|  | Numero inizio lavori/totale | Inizio lavori al 31 dicembre 2020 delle opere al punto a) 20% | Termina rispettato 20% |
|  | Numero inizio lavori/totale | Inizio lavori al 31 dicembre 2020 delle opere al punto b) 15% | Non realizzato per mancanza di finanziamento |
|  | Numero inizio lavori/totale | Inizio lavori al 31 dicembre 2020 delle opere al punto c), subordinate a finanziamento regionale 5% | Non realizzato per mancanza di finanziamento |
|  | Fattore di riduzione: Percentuale tra opere previste e lavori aggiudicati Percentuale tra opere previste e lavori effettivamente iniziati |  | Per opere realizzabile gli obiettivi sono stati raggiunti al 100% |

- GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI

| PROGRAMMA DI MANDATO: 1. Legalità e trasparenza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZI STRATEGICI: 1.1 Garantire la legalità e la massima trasparenza amministrativa |  |  |  |  |
| OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO |  | RISULTATI ATTESI |  |  |
| Garantire la legalità e la massima trasparenza dei processi di adeguamento alla norme |  | Assicurare la conformità normativa |  |  |
| Responsabile Area: geom. Brogliato Luigi |  | Assegnazione obiettivo: Piazza Brunella |  |  |
| Obiettivi operativi anno 2020 |  |  |  |  |
| OBIETTIVO 1: Adeguamento disciplina tributi alle novità normative |  |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione |  | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
|  | Fase 1 -Predisposizione Regolamento IMU, -Regolamento Tari Regolamento Entrate -Predisposizione bozza per la commissione consiliare -Nuovo regolamento sulle entrate tributarie |  | Entro il 15 giugno Entro il 31 Luglio | Trasmissione bozza regolamento Imu agli organi competenti in data 26/05/2020 -Trasmissione bozza regolamento Tari agli organi competenti in data 22/04/2020 -Trasmissione bozza regolamento Entrate agli organi competenti in data 15/05/2020 |
|  | Fase 2 (per IMU) -predisposizione nuova lettera di bollettazione -indagine di mercato per stampa e postalizzazione - invio calcoli e modelli F24 ai contribuenti per TARI -predisposizione nuovo piano finanziario sulla base del nuovo MTR Arera - Invio ad Arera - predisposizione avvisi di accertamento |  | Entro il mese di marzo 2020 Entro il 15/03/2020 Entro il 15/06/2020 Entro il 31 Luglio Entro il 31 dicembre Entro il 31 dicembre | IMU Determina di aggiudicazione per il servizio di stampa e postalizzazione bollette Imu n. 45 del 12/03/2020 Una prima lettera di bollettazione è stata predisposta circa in data 10/03/2020 sospesa e successivamente modificata in seguito all’emergenza Covid-19. È stata comunque redatta entro il successivo mese di aprile 2020. In data 06/05/2020 lo stampatore ha comunicato che le bollette Imu erano in carico al Centro Postale di Padova Delibera CC. n. 36 del 29/09/2020 06/10/2020 |
|  | Fase 3 Predisposizione bozza regolamento sulle entrate tributarie per la commissione consiliare |  | Entro il 15 giugno | Trasmissione bozza regolamento Entrate agli organi competenti in data 15/05/2020 La commissione consiliare è stata convocata in data 22/06/2020 |
|  | Approvazione Nuovo regolamento sulle entrate tributarie |  | Entro il 31 Luglio | Approvato con delibera di CC n. 21 del 24/06/2020 |
|  | Assistenza al calcolo dell’imposta |  | nell’intero anno subordinato al rientro dall’emergenza covid19 | Nr. 100 (circa) modelli F24 sono stati inviati tramite mail agli utenti che ne hanno fatto richiesta Nr. 400 (circa) modelli F24 trasmessi via posta Nr. 40 (circa) utenti presentati allo sportello previo appuntamento e nel rispetto delle condizioni di sicurezza Covid |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione |  | Risultato atteso PESO | Verifica risultato e pesatura degli obiettivi |
|  | Percentuale di utenti assistiti = numero di utenti soddisfatti/numero di utenti rivolti al servizio |  | 100 % 40% La percentuale sarà ridotta in caso di segnalazione di disservizi valutati come fondati dal Segretario ed imputabile al dipendente | 40% |
|  | Numero di accertamenti inviati/totale da inviare (Imu e Tasi annualità 2015 e 2016 - 100% delle posizioni controllate Tari almeno il 20% delle posizioni totali da controllare per l’annualità 2015) |  | 100% pratiche evase 40% Fattore di riduzione Riduzione proporzionale al controlli/accertamenti inviati | 40% |
|  | Tempestività Nuovo regolamento entrate tributarie |  | Entro il 31 Luglio 20% | 20% |

- TERRITORIO – MANUTENZIONI – MANIFESTAZIONI

| PROGRAMMA DI MANDATO: 3.Gestione del territorio e dell’Ambiente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZI STRATEGICI: 4. Garantire maggiore sicurezza ai cittadini |  |  |  |  |
| OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO |  |  | RISULTATI ATTESI |  |
| 4.2 Manutenzione straordinaria delle strade e sue pertinenze (marciapiedi, segnaletica ecc.) |  |  | Garantire la sicurezza stradale con interventi straordinaria a seguito di eventi atmosferici avversi |  |
| Responsabile Area: Geom. Brogliato Luigi |  |  | Assegnazione obiettivo: Busatta Francesco Munaretto Antonello |  |
| Obiettivi operativi estensione triennale |  |  |  |  |
| OBIETTIVO 1: Messa in sicurezza della viabilità e del territorio al verificarsi di imprevedibili e avverse condizioni atmosferiche ( neve, ghiaccio, nubifragi, frane, incidenti stradali ecc..) Anni: 2020-2021-2022 |  |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione |  | Verifica tempi di realizzazione |
|  | Verifica efficienza mezzi e disponibilità di materiale (ghiaia/sale) | Entro il mese di settembre |  | Materiale: Verificate giacenze a magazzino e risorse disponibili a bilancio con uff. ragioneria Mezzi: si è provveduto alle ordinarie manutenzioni. È stato acquistato un nuovo veicolo Ape Piaggio Porter in sostituzione del mezzo vetusto e non revisionabile |
|  | Intervento per emergente metereologiche (neve, forti piogge smottamenti ) | Garantire l’intervento entro 30 (al netto del tempo necessario per raggiungere il luogo di lavoro) dalla chiamata da parte del responsabile dell’Area |  | Nubifragio7-8 giugno 2020 – sopralluoghi con protezione civile e successiva pulizia canali di scolo e fossi in via Gazzo e via Rinalda in collaborazione con il Consorzio Brenta Neve/ghiaccio 14 gennaio 2020 – intervenuti per messa in sicurezza strade con spargimento sale e ghiaino in data 14/01 02/12 – 26/12 – 27/12 - 28/12 |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso PESO |  | Verifica risultato e pesatura degli obiettivi |
|  | Corretta manutenzione dei mezzi e adeguata fornitura di materiale in deposito | si/no corretta manutenzione dei mezzi e fornitura di materiale 20% |  | 20% |
|  | Tempo di intervento | si/no rispetto i tempi di interventi 80% Fattori di riduzione Riduzione del 20% per ogni 10 minuti di ritardo |  | 80% |
| PROGRAMMA DI MANDATO: 2. Sviluppo occasioni di interazioni e sviluppo della persona |  |  |  |  |
| INDIRIZZI STRATEGICI: 2. Sviluppo occasioni di interazione sociale, per sconfiggere la tendenza all’isolamento |  |  |  |  |
| OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO |  |  | RISULTATI ATTESI |  |
| 2.2 Promuove attività di incontro attraverso anche il sostengo del terzo settore |  |  | Favorire occasioni di incontro tra i cittadini |  |
| Responsabile Area: Geom. Brogliato Luigi |  |  | Assegnazione obiettivo: Busatta Francesco Munaretto Antonello |  |
| OBIETTIVO 2: Autorizzazioni amministrative ed allestimento strutture per manifestazioni locali/ previste nell’atto di programmazione approvato annualmente dalla Giunta comunale Anno 2020-2021-2022 Per l’anno 2020 a causa della grave situazione epidemiologica, le manifestazioni potranno non svolgersi |  |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione |  | Verifica tempi di realizzazione |
|  | Installazione e rimozione striscioni pubblicitari e avvisi nelle bacheche comunali | Striscioni: almeno 20 giorni prima delle manifestazioni |  | Si è provveduto ad esporre i manifesti di manifestazioni locali promosse dal Comune o da altri associazioni/servizi locali (Comune di Pianezze: Befana, Carnevale, Teatro in collina) |
|  | Carico, trasporto e scarico in magazzino di elementi palco e sedie, con eventuale collaborazione della Pro loco | Palco: almeno 3 giorni prima sedie: almeno 1 giorno prima |  | Si |
|  | Pulizia prima e dopo le manifestazioni delle aree e locali pubblici interessati | Pulizie: da 1 a 5 giorni prima delle manifestazioni e subito dopo l’evento |  | Si |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso PESO |  | Verifica risultato e pesatura degli obiettivi |
|  | Fase 1 | Si/No rispetto termini 20% Fattore di riduzione 1% per ogni giorno di ritardo |  | 20% |
|  | Fase 2 | Si/No rispetto termini 40% |  | 40% |
|  | Fase 3 | Si/No rispetto termini 40% Fattore di riduzione 5% per ogni giorno di ritardo. |  | 40% |

| TABELLE RIEPILOGATIVE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA CONTABILE/AMMINISTRATIVA |  |  |  |  |
| n. | OBIETTIVI | DESCRIZIONE | Percentuale di realizzazione degli obiettivi | Risultato raggiunto |
| 1. | Obiettivi Strategici/Trasversali Collegati al Piano Anticorruzione | Prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa | 100% | 100% |
| 2. | Obiettivi Specifici Settore Contabile | Programmazione finanziaria/ contabile e contenimento delle spese: |  | 96,66% |
|  |  | - Obiettivo 1 | 100% |  |
|  |  | - Obiettivo 2 | 100% |  |
|  |  | - Obiettivo 3 | 90% |  |
| 3. | Obiettivi Specifici Settore Istruzione, Associazioni, | Sostegno e promozione delle attività culturali, dell’istruzione e dell’associazionismo |  | 100% |
|  |  | - Obiettivo 1 | 100% |  |
|  |  | - Obiettivo 2 | 100% |  |
|  |  | - Obiettivo 3 | 100% |  |
|  |  | - Obiettivo 4 | 100% |  |
|  |  | - Obiettivo 5 | 100% |  |
| 4. | Obiettivi Specifici Settore segreteria/personale | Collegamento tra obiettivi del Piano per la trasparenza e Piano Performance |  | 100% |
|  |  | - Obiettivo 1 | 100% |  |
|  |  | - Obiettivo 2 | 100% |  |
| 5. | Obiettivi Specifici Settore uffici demografici | Corretto funzionamento dell’attività amministrativa | 100% | 100% |
| TOTALE |  |  |  | 100% |

| AREA TECNICA/TRIBUTI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n. | OBIETTIVI | DESCRIZIONE | Percentuale di realizzazione degli obiettivi | Risultato raggiunto |
| 1. | Obiettivi Strategici/Trasversali Collegati al Piano Anticorruzione | Prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa | 100% | 100% |
| 2 | Obiettivi Specifici Settore Urbanistica edilizia privata commercio | Gestione del territorio e sviluppo delle attività artigianali, industriali e commerciali: |  | 100% |
|  |  | - Obiettivo 1 | 100% |  |
|  |  | - Obiettivo 2 | 100% |  |
|  |  | - Obiettivo 3 | 100% |  |
|  |  | - Obiettivo 4 | 100% |  |
|  |  | - Obiettivo 5 | 100% |  |
| 3 | Obiettivi Specifici Lavori pubblici e tributi | Completamento opere e realizzazione nuove opere previste dal programma | 100% | 100% |
| 4 | Obiettivi specifici Settori manutentivo | Manutenzione del territorio comunale Aggiudicazione contratti di forniture in scadenza | 100% | 100% |
| TOTALE |  |  |  | 100% |

IL RESPONSABILE DELL’AREA 	                                                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA

CONTABILE/AMMINISTRATIVA                                                                                         TECNICA/TRIBUTI

( Bizzotto dott. Carlo)                                                                                                  (Brogliato geom. Luigi)

IL SEGRETARIO COMUNALE- RPCT

(Taibi dott. Giuseppe)